## Plan de Mejoramiento INFOTEP (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [11 empty] | Código: M-FM-MA-VC-01-02
Nombre IES | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS ISLAS "INFOTEP" |  |  |  | Elaborado por: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS ISLAS "INFOTEP" |  |  |  | Fecha elaboración |  | Versión: 1
Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: | [5 empty] | Fecha aprobación |  | Aprobó: Carlos Jordan Molina - Subdirector E de Inspección y Vigilancia
Modificado (SI/NO) |  | Justificación modificación | [5 empty] | Modificación Aprobada por: |  |  | Fecha aprobación modificación:
Hallazgos, observaciones o recomendaciones | Causa raíz | Acciones | Actividades | Productos/Indicadores | Responsables | Recursos | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de terminación DD/MM/AAAA | Fecha de seguimiento DD/MM/AAAA | Observaciones del seguimiento | Evaluación actividades | Evaluación de la acción | Observación al plan de mejoramiento | Observación Ministerio de Educación Nacional julio 2018 | Observación Ministerio de Educación Nacional Agosto 2018
HALLAZGO 1: De la verificación de las actas de los órganos directivos, se pudo identificar la inaplicación del procedimiento de archivo y correspondencia adoptado por el instituto, lo anterior, dada la falta de organización y el archivo inadecuado de las mismas. De las actas de sesiones realizadas durante los años 2015 a 2017 por el Consejo directivo, se pudo evidenciar que en su mayoría, no cuentan con la firma de la presidente de este órgano de dirección. | Falta de definición de un punto de control en el reglamento del órgano directivo y hay una inaplicación del procedimiento de archivo | Identificar y gestionar la firma de las actas de 2015 y 2016 | Identificar las actas pendientes de firma | Listado de actas pendientes de firma | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-21 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la IES que las acciones y actividades que formule para la superación efectiva de las causas que dieron lugar ala formulación de este hallazgo, se institucionalicen como parte de los procesos internos de la Institución. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Requerir a las personas correspondientes para la firma de las actas | Comunicaciones enviadas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-25 | 2018-06-30 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Gestionar la firma las actas | Actas firmadas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  | Actualizar, socializar e implementar el procedimiento de Gestión Documental | Revisar y actualizar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Acta de revisión y listado de asistencia | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-23 | 2018-07-30 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Aprobar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Procedimiento firmado por el líder del proceso | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | La fecha de terminación es anterior a la de iniciación, se recomienda la revisión y adecuación de los tiempos propuestos. | Sin Observación adicional.
|  |  | Socializar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-13 | 2018-08-30 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Implementar y hacer seguimiento al procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Gestión Documental 2044-05 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
HALLAZGO 2: Conforme a los resultados de la revisión de las actas, se evidenció que el Consejo académico no cumple con lo establecido en el artículo 47 de los estatutos generales (Reuniones y decisiones una vez al mes de manera ordinaria, con regla especial de convocatoria a sus miembros), toda vez que de la información reportada para el 2015 solo se cuenta con dos (2) actas sin su respectiva convocatoria, y para el año 2016 se verificó la realización de 8 sesiones de las cuales tampoco se constata se haya realizado citación a sus miembros. | Incumplimiento con lo establecido en el artículo 47 de los estatutos generales (Reuniones y decisiones una vez al mes de manera ordinaria, con regla especial de convocatoria a sus miembros) | Consolidar las evidencias de las convocatorias hechas a través de correo electrónico para la vigencia 2015 y 2016 | Revisar el correo electrónico de la Secretaria técnica del Consejo para verificar el histórico delas convocatorias | Informe de revisión | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la IES que las acciones y actividades que formule para la superación efectiva de las causas que dieron lugar ala formulación de este hallazgo, se institucionalicen como parte de los procesos internos de la Institución. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Imprimir y archivar las convocatoria hechas a través de correo electrónico | Convocatorias impresas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30
|  |  | Adoptar y aprobar un Cronograma de sesiones de consejo académico, conforme a los estatutos. | Cronograma de sesiones, acta de aprobación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-02-16 | 2018-07-16
|  |  | Realizar las sesiones del consejo académico de acuerdo con el cronograma aprobado | Actas de sesiones | Consejo Académico | 0 | 2018-07-17 | 2018-12-30
|  |  | Imprimir y archivar los documentos de la sesión y las respectivas citaciones de cada una de ellas | Actas de sesiones, citaciones, acuerdos | Secretaria técnica del Consejo Académico | 0 | 2018-07-17 | 2018-12-31
HALLAZGO 3: Se evidenció que mediante resoluciones rectorales se efectuaron encargos como rectoras de la institución, a las doctoras Valma Bent mediante resolución 180 del 25 de octubre de 2016 y Stella María Moya Murillo conforme a la Resolución 060 del 24 de marzo de 2017, lo anterior, sin la presunta competencia para ellos, pues al verificar los estatutos generales, dicha función recae en el Consejo Directivo y no en el rector, como se mencionó anteriormente. | Presunto incumplimiento del estatuto general de la institución en el proceso de realizar encargos | Diseñar e implementar el formato de Resolución de encargo de rectoría para que evidencie que los encargos se realizan en el marco de los artículos 34 literal J y el 37 del Estatuto General (Acuerdo 011 de 2015) | Modificar el encabezado y contenido mínimo de las Resoluciones de encargo de Rectoría que evidencie que se hacen en el marco de los artículos 34 literal J y el Artículo 37 del Estatuto General (Acuerdo 011 de 2015) | Resoluciones rectorales de encargo de Rectoría | Profesional de apoyo jurídico a la Vicerrectoría administrativa y financiera | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la IES que las acciones y actividades que formule para la superación efectiva de las causas que dieron lugar ala formulación de este hallazgo, se institucionalicen como parte de los procesos internos de la Institución. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Socializar entre la alta dirección el contenido del Encabezado de la Resolución para efecto de encargo para Rector. |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-09-30
|  |  | Implementar de la Resolución |  |  |  | 2018-09-30 | 2018-12-31
HALLAZGO 24: Al verificar los soportes allegados por la institución respecto del contrato No. 111 de 2016 se observó que la Dra. Valma Bent Forth suscribió el contrato No. 111 de 2016 en calidad de rectora-página 72 del PDF- quien fue encargada de dicho cargo mediante Resolución rectoral No. 180 del 25 de octubre de 2016 proferida por la Dra. Silvia Montoya Duffis-ver soportes hoja de vida "VALMA TERCERA" página 91 del PDF-presuntamente inobservando lo normado los Estatutos Generales en el artículo 26 literal d) que contempla como función del Consejo Directivo "Designar al rector de la institución conforme a lo previsto en este estatuto"
HALLAZGO 4: De la información reportada se pudo establecer que el INFOTEP de San Andrés no cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo. | Plan de Desarrollo Institucional "PDI" pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo desde diciembre de 2016. | Aprobar y socializar ante el consejo directivo el plan de desarrollo institucional con las anotaciones y correcciones acorde con las recomendaciones que reposan en actas de consejo directivo | Realizar los cambios sugeridos por los miembros del consejo directivo | Versiones de Plan de Desarrollo, Actas de consejo, correos electrónicos | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2017-04-15 | 2018-01-31 |  |  |  |  | Sin observaciones | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Presentar ante el Consejo Directivo el Plan de Desarrollo Institucional | Orden del día, Actas | Rector 0151-06 | 0 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional | Acuerdo de aprobación y acta | Consejo Directivo | 0 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Socializar el Plan de Desarrollo Institucional | Listado de asistencia | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional | Informes trimestrales de avance | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
HALLAZGO 5: Del análisis de la información aportada por la institución y lo observado durante la visita, se evidenció que no se cuenta con documentos que permitan establecer el eficaz cumplimiento y seguimiento efectuado por la institución a la totalidad de las políticas implementadas por la institución y de igual forma no existe una adecuada gestión documental que dé cuenta de las políticas antes mencionadas. | No se cuenta con documentos que permitan establecer el eficaz cumplimiento y seguimiento efectuado por la institución a la totalidad de las políticas implementadas | Consolidar una matriz para seguimiento de las políticas institucionales | Realizar un Inventario de las Políticas Existentes | Inventario de Políticas | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-11-30 |  |  |  |  | Se recomienda, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Diseñar e implementar la matriz de seguimiento que incluye los objetivos e indicadores | Matriz de seguimiento | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-28 | 2018-11-30
|  |  | Cronograma para Aprobación de las Políticas Institucionales | Cronograma Aprobado | Rector 0151-06 | 0 | 2018-05-11 | 2018-08-30
|  |  | Aprobación de las Políticas Institucionales | Acuerdos | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-09-30
|  |  | Hacer seguimiento a la implementación de las políticas | Actas de reuniones y matriz actualizada | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-08-21 | 2019-06-30
HALLAZGO 6: De la documentación entregada por la IES, no se evidenció que se cuente con un sistema de PQRS funcional o una base de datos consolidada que permita establecer cuantas de ellas se han presentado, el estado del trámite y si se dio una respuesta efectiva, con el fin de efectuar un análisis de las causas que los originaron en búsqueda de solucionar el problema u origen de estas y dar una solución correctiva y definitiva -prospectiva- | Falta de apropiación del procedimiento de PQRS por parte de los funcionarios de la institución | Actualizar, socializar e Implementar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Revisar y actualizar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Procedimiento PQRS en versión 4 | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2017-06-25 | 2018-09-30 |  |  |  |  | Se recomienda que la socialización del procedimiento de PQRS se realice a los funcionarios encargados del mismo, así como a la comunidad académica. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Aprobar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Formato de solicitud de adición de documentos y del procedimiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-15
|  |  | Resocializar el procedimiento de PQRS en versión 4 y capacitar a los funcionarios del INFOTEP SAI | Publicación en el INFOSIG, correos de publicación, piezas comunicativas, lista de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 y Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-10-15 | 2018-11-30
|  |  | Resocializar el procedimiento de PQRS en versión 4 y capacitar a la comunidad estudiantil del INFOTEP SAI | Publicación en el INFOSIG, correos de publicación, piezas comunicativas, lista de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 y Vicerrector Académico | 0 | 2018-10-15 | 2018-11-30
|  |  | Resocializar el procedimiento de PQRS en versión 4 y capacitar a los docentes del INFOTEP SAI | Publicación en el INFOSIG, correos de publicación, piezas comunicativas, lista de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 y Vicerrector Académico | 0 | 2018-10-15 | 2018-11-30
HALLAZGO 7: El "Procedimiento Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos" versión 3 adoptado por la institución, es inoperante, pues el mismo es desconocido por los funcionarios y colaboradores del Instituto que tienen bajo su responsabilidad la atención de las mismas, lo cual implica la vulneración de la reglamentación interna del INFOTEP, pues dicho procedimiento es de carácter obligatorio para las personas encargadas de tramitar las PQRS que cursan en el instituto |  |  | Implementar y hacer seguimiento al procedimiento de PQRS en versión 4 | Informe de seguimiento a la implementación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-11-30 | 2019-06-30
HALLAZGO 8: Al verificar las carpetas que contienen las hoja de vida de los estudiantes seleccionados aleatoriamente, se evidenció que en algunas de ellas faltan documentos necesarios para el ingreso a la institución | Deficiencia en el procedimiento de Gestión Documental y en el procedimiento de Registro y Control | Completar las carpetas de historias académicas de los estudiantes con los documentos faltantes | Identificar aquellas carpetas de las historias académicas de los estudiantes que se encuentran incompletas | Listado de estudiantes con documentos faltantes | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-15 | 2018-09-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la IES que las acciones y actividades que formule para la superación efectiva de las causas que dieron lugar ala formulación de este hallazgo, se institucionalicen como parte de los procesos internos de la Institución. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. Teniendo en cuenta que estas no apuntan a superar las causas que motivaron la formulación del hallazgo. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Teniendo en cuenta que los hallazgos No. 8, 9 y 11 versan sobre una misma situación se recomiendan unificar las acciones y actividades, tal como se planteo en la primera propuesta del plan de mejoramiento. | Sin Observación adicional.
|  |  | Gestionar la búsqueda de los documentos faltantes con los estudiantes y Gestionar la firma de los soportes de pago de inscripción y matrícula | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-09-30
|  |  | Anexar y archivar los documentos faltante en las historias académicas | historias académicas con la totalidad de los documentos | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-16 | 2018-09-30
|  |  | Historias académicas del 2017 revisadas | Historias académicas del 2017 revisadas | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-15 | 2018-09-30
HALLAZGO 9: Tampoco se encontraron los recibos de pago de inscripción y de matrícula, sin embargo se hallaron dos documentos, uno llamado "FACTURA DE VENTA" y dentro del mismo se indica que el concepto "MATRÍCULA NORMAL" y otro denominado, "COMPROBANTE DE MATRÍCULA ACADÉMICA", sin las respectivas firmas y los soportes que acrediten el pago y la formalización de ésta. |  |  | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-09-30
|  |  | Historias académicas con la totalidad de los documentos adjuntados y firmados por los estudiantes del año 2017 | Historias académicas con la totalidad de los documentos adjuntados y firmados por los estudiantes del año 2017 | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-16 | 2018-09-30
|  | Actualizar el procedimiento de gestión Documental y Registro y Control | Revisar el procedimiento actual de archivo y gestión documental de la institución e identificar el de registro y admisiones. | procedimiento de archivo de la oficina de registro y admisiones | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-30 | 2018-09-30
|  |  | Actualizar el procedimiento de registro y control y gestión Documental institucional. | Propuestas de procedimientos | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-28 | 2018-09-30
HALLAZGO 11: En la dependencia de Registro y Admisiones no se evidenció un adecuado manejo de la documentación que reposa en la misma, pues el archivo de los documentos que obran dicha dependencia no se da bajo los parámetros del procedimiento de archivo y gestión documental adoptado por la institución |  |  | Aprobar el procedimiento de registro y control y gestión documental | Procedimientos aprobados | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-09-30
|  |  | Socializar e implementar del procedimiento de registro y control y gestión Documental | Listas de asistencia, infosig, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-09-30
|  |  | Aplicar el procedimiento de gestión documental aprobado a las historias académicas. | Historias académicas organizadas y archivadas, según el procedimiento aprobado gestión documental | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-09-30 | 12/30/2018
|  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de registro y control y gestión Documental | Informes de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-09-30 | 2018-12-31
HALLAZGO 10: De la revisión de las carpetas de los estudiantes AIRSHA SOLITA HENRY BENT, STACY MAZA VILLAREAL, NATALY MARIA ORTIZ GAVALO Y JUAN JOSE DE HORTA GOMEZ, aparecen matriculados en 2017 cursando el semestre III en el programa académico "Operación turística", sin embargo al verificar los listados de alumnos matriculados correspondientes a las vigencias 2015 a 2017, dichos estudiantes no figuran como alumnos los años 2015 y 2016; igualmente, tampoco se evidenció en sus carpetas académicas que ellos hayan ingresado a la institución mediante una homologación de estudios-transferencia, es decir no es clara la forma y la fecha en que fueron matriculados en la institución, ni la trayectoria e historia académica de estos. | No se encontró evidencia del proceso de homologación d e los estudiantes articulados a estudiantes regulares. | Revisar las Historias Académicas de los estudiantes articulados en el programa operación turística en el proceso de transferencia del técnico laboral al técnico profesional | Evidenciar el ingreso de los estudiantes en el programa operación turística años 2015 -2016 | Listado de estudiantes articulados en el programa de operación turística 2015-2016, certificados de articulación. | Profesional de apoyo programa de articulación | 0 | 2018-05-20 | 2018-07-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la institución incluir una actividad, relacionada con la verificación de cada una de las carpetas de los estudiantes de operación turística, matriculados en el año 2017, así como una relacionada con la actualización de los documentos requeridos, en aras de aplicar el nuevo procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Revisar las historias académicas de los estudiantes matriculados en el programa de operación turística del 2017. | listado de estudiantes matriculados en el programa de operación turística | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-30
|  |  | Identificar a los estudiantes matriculados en el 2017 en el programa de operación turística que provienen del procesos de articulación . | Listado de estudiantes articulados en el programa de operación turística | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-02 | 0 | 2018-08-30 | 15/08/208
|  |  | Verificar las carpetas de los estudiantes de operación turística articulados matriculados en el año 2017, con sus requisitos . | Carpetas de historias académicas de los estudiantes con certificados que los acredite como Técnicos laboral | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-08-15 | 2018-07-30
|  |  | Actualizar las carpetas de los estudiantes articulados 2017, con los documentos requeridos conforme el procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional. | Carpetas de historias académicas articulados actualizadas con su transferencia de homologación | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-02 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-30
|  | Realizar procedimiento de transferencia de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Elaborar un procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Procedimiento | Vicerrector Académico 0171-03 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-06-30 | 2018-08-30
|  |  | Aprobar el procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Correo electrónico de aprobación | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-15
|  |  | Socializar e implementar procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Listados de asistencia, registro fotográfico | Vicerrector Académico 0171-03 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-09-16 | 2018-09-30
|  |  | Hacer seguimiento al procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Carpetas de estudiantes articulados que pasan al técnico profesional | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Sin Observaciones
HALLAZGO 12: Se constató frente al muestreo verificando en la visita, que existe inconsistencia en la información registrada de los estudiantes que figuran como matriculados en el sistema Q10 (Sistema de información de Registro y Control de la institución) y el SNIES así: a) Sistema Q10 total 64 alumnos y b) los datos registrados en el sistema SNIES total 57 estudiantes | Flexibilidad en las fechas de pagos y formalización de matrícula. | Armonizar la información que reposa en el Sistema Q10 y lo que está esta reportado en SNIES. | Identificar cuales son los estudiantes reportados en el sistema Q10 que no aparecen reportados en el SNIES. | Listado de estudiantes sin reportar al SNIES | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-30 | 2018-06-08 |  |  |  |  | Sin Observaciones | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Solicitar al MEN la carga completa de los archivos de estudiantes matriculados para el año 2107 que no aparecen en SNIES. | Comunicaciones | Rector 0151-06 | 0 | 2018-06-11 | 2018-06-13
|  |  | Reportar la información de estudiantes matriculados gestionada en la plataforma Q10 a la plataforma de datos del SNIES en el año 2017 | Plataformas Armonizadas | Profesional Universitario de Sistemas 2044-03 | 0 | 2018-06-18 | 2018-07-08
|  | Incluir en el procedimiento las tareas y los tiempos considerando el cronograma académico, para el cargue de las bases de datos de los matriculados. | Revisar el procedimiento existente de registro y control | Acta de reunión y listado de asistencia | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-23 | 2018-05-25
|  |  | Actualizar el procedimiento de registro y control | Propuesta de procedimiento | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-28 | 2017-06-30
|  |  | Aprobar el procedimiento de registro y control | Procedimiento aprobado | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-07-13
|  |  | Socializar e implementar del procedimiento de registro y control | Listas de asistencia, infosig, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-27
|  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de registro y control | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31
HALLAZGO 13: La institución no tiene definida una política de Bienestar Universitario clara, por cuanto las actividades desarrolladas y que se asocian con este componente académico, se encuentran en un documento del cual no se tiene certeza de su elaboración, así como de la aprobación y socialización a la comunidad académica. | No se ha surtido el proceso completo para la revisión, ajuste, socialización e implementación de la política de Bienestar Universitario | Revisar, Ajustar, Adoptar, Socializar e Implementar la Política de Bienestar Universitario | Revisar y ajustar la Política de Bienestar Universitario | Acta de revisión y listados de asistencia | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-23 | 2017-06-30 |  |  |  |  | Sin Observaciones | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Presentar la Política de Bienestar Universitario | Orden del día, acta y propuesta de política de bienestar universitario | Rector 0151-06 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-25
|  |  | Aprobar Política de Bienestar Universitario | Acuerdo | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21
|  |  | Socializar la política de bienestar universitario | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21
|  |  | Implementar y hacer seguimiento a Política de Bienestar Universitario | Informe de seguimiento | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31
Hallazgo 14: La institución no tiene un plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y no tiene desarrollados planes para el mejoramiento de los espacios de bienestar Universitario. | Las actividades se encontraban en el Plan Anual de Adquisiciones, pero no desagregadas en un Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Hacer seguimiento al plan operativo de bienestar universitario y su cronograma en el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento al departamento de Bienestar del Infotep de San Andrés Isla (BPIN 2016011000054) | Identificar las necesidades de adquisición para el mejoramiento de los espacios físicos del INFOTEP 2018 | Listado de necesidades, resolución rectoral del plan anual de adquisiciones | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-01-31 | 2018-07-31 |  |  |  |  | Se recomienda a la institución incluir actividades, relacionadas con la de "aprobación" para el plan de inversión financiera. Se recomienda a la institución incluir actividades que permitan verificar que las situaciones identificadas en el informe de visita fueron efectivamente superadas. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Formular el Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios 2018 | Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-31 | 2018-08-30
|  |  | Aprobar el plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios 2018 | Plan de inversión financiera aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-08-30
|  |  | Socializar e implementar el Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios implementado. | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-15
|  |  | Hacer seguimiento al Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Informe de seguimiento a la implementación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 30/082018 | 2018-12-31
HALLAZGO 15: Se verificó, respecto a la relación de actividades entregada al MEN que si bien la misma discrimina las actividades específicas realizadas en 2015 a 2017, no se tiene certeza, si las mismas fueron dispuestas para todas las áreas de la institución o estamentos, toda vez que no se evidenció que exista una planeación de actividades para administrativos y personal docente. | En el Plan Operativo de Bienestar no se evidencia la discriminación de las actividades realizadas para administrativos y personal docente | Evidenciar la participación de los estudiantes, personal administrativo y docentes en actividades de Bienestar Universitario entre 2015-2017 | Consolidar evidencias de la ejecución del Plan operativo anual de bienestar universitario entre los periodos 2015-2017 | Informe de ejecución | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-29 |  |  |  |  | Sin Observación | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Implementar informe de actividades donde se evidencie las convocatorias, participación e impacto de las acciones de bienestar universitario realizadas y dirigidas a estudiantes, personal administrativo y docentes | Informe de actividades que incluya actas, convocatoria, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-12-31
HALLAZGO 16: La institución dentro del Acuerdo 007 de 2003, el Acuerdo 001 de 2001, estableció beneficios económicos (descuentos) por razón del parentesco, entre los estudiantes del INFOTEP, sin embargo la institución no ha dado cumplimiento a la aplicación de estos auxilios académicos, lo anterior, teniendo en cuenta que no se recibió información por parte del instituto que dé cuenta de la afectiva aplicación de estos. | Existen varios incentivos y descuentos definidos en el reglamento Estudiantil vigente y en algunos acuerdos, los cuales no son acumulables y corresponden al 50%,30% y 20% . Los que están contenidos en los acuerdos 007 de 2003 y 001 de 2001 son de menor porcentaje, razón por la cual no han sido solicitados por los estudiantes. | Revisar la pertinencia y viabilidad de los descuentos por parentesco y de aquellos que esta definidos en los diferentes acuerdos y el reglamento estudiantil y actualizar para unificarlos. | Consolidar informe de la aplicación de los Incentivos y Descuentos otorgados en las vigencia 2016, 2017 y 2018 actual | Informe de la aplicación de los Incentivos y Descuentos otorgados en las vigencia 2016, 2017 y 2018 actual | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-07-01 | 2018-09-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la institución incluir actividades que permitan verificar que las situaciones identificadas en el informe de visita y que se relacionan con las causas de este hallazgo, fueron efectivamente superadas. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de algunas de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Se recomienda adicionar en la actividad de aprobación, las actividades que hagan referencia a la implementación, lo que permitirá hacer un seguimiento efectivo a las causas que motivaron la formulación del hallazgo y evaluar que efectivamente fueron superadas. | Sin observacion adicional
|  |  | Publicación de Informe de la aplicación de los incentivos y descuentos en la pagina web. | Evidencias de Socialización ante el órgano Consejo Académico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-15
|  |  | Revisar los diferentes descuentos que existen en el área de bienestar. | Acta de revisión de los descuentos | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-05-28 | 2018-05-31
|  |  | Actualizar los descuentos teniendo en cuenta la pertinencia para su aplicación. | Propuesta de Acuerdo único sobre descuentos desde bienestar universitario. | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | Aprobar Propuesta de Acuerdo sobre descuentos desde bienestar universitario. | Acuerdo Consejo Directivo | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21
|  |  | Socializar a los estudiantes los descuentos . | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21
|  |  | Implementar los descuentos según correspondan. | Recibo de pago de matrícula con descuentos aplicados | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31 | [6 empty] | Adicionar actividad de seguimiento
HALLAZGO 17: La institución no tiene una política de extensión y proyección social desarrollada. La institución no tiene una instancia formalmente constituida de consejo o comité para tratar los asuntos relacionados con las funciones de proyección social, siendo éstas una función sustantiva de la academia. Tampoco existe una dependencia, oficina, responsable, que se encargue de realizar el seguimiento a las actividades de las funciones de extensión y proyección social . | No se evidenció a satisfacción la existencia de las políticas de Extensión y Proyección social ni la política de investigación. Tampoco se reconoció la instancia para tratar los asuntos, ni del responsable para las actividades de seguimiento de extensión y proyección social. | Consolidar, adoptar e implementar una politica de Expension y proyeccion social | Etapa de Diagnostico para la consolidacion de la Politica de Extension y proyeccion social | Informe o documento diagnostico de necesidad de una Politica de Extension y Proyeccion social. | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la institución incluir actividades, relacionadas con el seguimiento y evaluación progresiva a la política institucional que se pretender implementar. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de algunas de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observacion Adicional | Sin Observacion Adicional
|  |  | Conformacion del Equipo Multidiciplinario | Actas de Reuniones comité multidiciplinario | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30
|  |  | Reuniones del Comité Multidiciplinario | Actas de Reuniones comité multidiciplinario | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30
|  |  | Presentacion del Documento Borrador de la Politica de Extension y proyeccion social, ante el consejo Academico | Acta de consejo academico donde recomiendan a la rectoria tramitar la aprobacion de la politica de extension y proyeccion Social | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30
|  |  | Presentacion ante el Consejo Directivo para Aprobacion d ela Politica de Extension y proyeccion social | Acta Consejo Directivo.- | Rectoria | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-30
|  |  | Socializacion de la Politica de Extension y Proyeccion Social | Actas de Asistencia y evidencias de Socializacion | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-10-30 | 2018-12-31
|  |  | Implementacion de la Politica de Extension y Proyeccion Social | Informes Periodicos de Ejecucion de las politicas de extension y proyeccion social | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-10-30 | 2019-12-31
|  |  | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de extensión y proyección social | informe de seguimiento de las políticas de extensión y proyección social | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-29 | 2018-12-18
|  |  | Presentar informes de actividades desarrolladas en el marco de la política de extensión y proyección social de los periodos 2016 y 2017 | Informes de actividades | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-10-30
|  |  | Evidenciar que el Consejo académico cumple con la función según el Estatuto General de "decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, investigación, extensión y bienestar universitario". (Art. 46 literal a del Estatuto General) | Estatuto General (Artículo 46: Funciones del Consejo académico), Actas de sesiones donde se ha tratado el tema del 2016 y 2017 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2015-10-28 | 2018-12-31
|  |  | Evidenciar la existencia de un profesional para la ejecución y seguimiento a las actividades de extensión y proyección social dentro de la institución desde el año 2004 | Resolución de nombramiento No. 017 de 2004 y Resolución de nombramiento No. 017 de 2017 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-06-30
HALLAZGO 18: De la documentación entregada por la IES, no se evidenció que se estén desarrollando actividades investigativas en ejecución de las políticas establecidas. Además, la institución no cuenta con una política clara en esta área, así mismo se evidenció el desconocimiento de los responsables de esta dependencia en los mecanismos internos de promoción de investigación, no se constataron productos derivados de la actividad investigativa directa del INFOTEP y no se evidenció de manera puntual el personal docente con dedicación a actividades de esta naturaleza. |  | Actualizar, socializar e implementar las política de investigación y extensión. | Revisar y actualizar la política de investigación y extensión. | Listados de asistencia, actas, evidencia fotográfica de reuniones. | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-06-12 |  |  |  |  | Sin Observaciones | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Aprobar las política de investigación y extensión. | Acuerdo Consejo Directivo. | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21
|  |  | Socializar las políticas de investigación y extensión | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21
|  |  | Implementar y hacer seguimiento a las políticas de investigación y extensión. | Plan de implementación e Informe de seguimiento | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31
HALLAZGO 19: La planta física e infraestructura presenta deficiencias considerables, pues se evidenció disposición de escombros y deterioro de la misma (paredes en mal estado, baterías sanitarias en regular estado de funcionamiento, cables eléctricos y tuberías expuestos) dentro del inmueble donde se presta el servicio de educación superior, lo cual afecta la calidad del servicio educativo, pues la infraestructura física hace parte de los medios educativos y ésta debe permanecer en condiciones óptimas durante la prestación del servicio mencionado. | Durante la época de la auditoría por parte de Inspección y Vigilancia en Mayo de 2017, la institución se encontraba vigente y en ejecución la prórroga del contrato de la obra, presentándose espacios con rellenos y escombros y partes sin terminar | Evidenciar la ejecución y liquidación del contrato 105 DE 2016 | Evidenciar la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento de infraestructura, de acuerdo al contrato 105 de 2016 | Informe final del contrato 105 de 2016 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Sin Observaciones | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Visitar las diferentes áreas de Institución y verificar su estado actual | Registro fotográfico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30
HALLAZGO 20: Se evidencia de manera general deterioro, falta de mantenimiento y de inversión en la infraestructura física de la institución. Igualmente, frente a la dotación del mobiliario y dentro de éstos los espacios comunes, se observan condiciones que no garantizan la adecuada prestación del servicio educativo. |  | Elaborar el Plan Anual de mantenimiento institucional | Elaborar el Plan Anual de mantenimiento institucional | Plan de mantenimiento de infraestructura física | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la institución incluir actividades relacionadas con la aprobación del plan anual de mantenimiento. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Aprobación del Plan anual de Mantenimiento Institucional | Plan de mantenimiento Aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-04 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-15
|  |  | Ejecución del Plan Anual de mantenimiento institucional | Informe del estado de avance del plan de mantenimiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | Seguimiento al Plan Anual de mantenimiento institucional | Informe de seguimiento y evaluación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-04-15 | 2018-09-30
HALLAZGO 21: Se evidenció que en algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016, no fue estipulado en los estudios previos el periodo de tiempo de la experiencia que debería acreditar el contratista, en contravía del principio de transparencia-selección objetiva. | Deficiente Exigencia de Requisito de Experiencia que debe acreditar el Contratista | Dar cumplimiento al principio de transparencia- selección objetiva exigiendo los requisitos mínimos de experiencia | Hacer Inducción y Re inducción a los Líderes de procesos y participantes sobre requisitos los Mínimos que deben contener los Estudios Previos | Actas de reuniones, listados de asistencia | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Sin Observaciones | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Potenciar el comité de Contratación a fin de Evaluar y proponer ajustes en las contrataciones y el contenido de los documentos contractuales. | Actas del Comité de Contratación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-06-15 | 2018-12-31
|  |  | Elaborar estudios Previos que definan los requisitos de experiencia mínimos que deba cumplir el contratista | Estudios previos ajustados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-07-01 | 2018-12-31
HALLAZGO 33:Se evidenció que en algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016, no fue estipulado en los estudios previos el periodo de tiempo de la experiencia que debería acreditar el contratista, en contravía del principio de transparencia-selección objetiva.
|  |  | Implementar lista de chequeo de los requisitos que debe cumplir el contratista | Requisitos de Experiencia | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Este hallazgo es el mismo hallazgo No. 21 . Por lo que se reiteran las recomendaciones allí enunciadas | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Implementar lista de chequeo de los requisitos que debe cumplir el contratista | Requisitos de Experiencia | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-01-01 | 2018-12-31
HALLAZGO 22: En los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016 no se evidenciaron los certificados de la planta de empleos de la Secretaría General y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | No existencia de certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Expedir los certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Definir Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato elaborado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la institución incluir actividades relacionadas con la aprobación del formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Aprobar Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | Formato adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-30
|  |  | Certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad Expedidos en cada contrato de prestación de Servicios -de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Certificados Expedidos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 30/07/201/ | 2018-12-31 |  |  |  |  | Sin Observaciones | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
HALLAZGO 23: Se evidenció que el contrato No. 012 fue celebrado 2 de febrero de 2016 entre el INFOTEP y "WE THE PEOPLE". De lo anterior, se observó que la señora Alfonsina Esther García Fox suscribió tal documento en calidad de representante legal del contratista, sin tener presuntamente la facultad para ello, pues según el certificado existencia y representación legal que el mismo contratista aportó, el representante legal de dicha persona jurídica para la época era el señor Gordon Cramston Carlton. | Deficiente revisión de Idoneidad del Contratista para suscripción de contratos en calidad de representante legal | Análisis y revisión de Idoneidad del Contratista para suscripción de contratos en calidad de representante legal | Definir Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato definido | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la institución incluir actividades que permitan verificar que las situaciones identificadas en el informe de visita y que se relacionan con las causas de este hallazgo, fueron efectivamente superadas. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de algunas de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Aprobar Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 30/07/201/
|  |  | implementar formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | Formato adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31
HALLAZGO 25: El docente GRAYBERN LIVINGSTON FORBES fue nombrado sin cumplir los requisitos de experiencia establecidos para el docente auxiliar-Título profesional universitario y acreditar 2 años de experiencia profesional | No se desarrolló la revisión de documentos de experiencia profesional del docente | Ajustar la documentación del docente Graybern Livingston | Solicitar al docente los documentos que acrediten los años de experiencia requeridos por el escalafón docente auxiliar | Comunicación dirigida al docente | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | Sin Observaciones | Sin Observación adicional. | Sin Observación adicional.
|  |  | Adjuntar documentos que acreditan los años de experiencia requeridos por el escalafón docente auxiliar | Carpeta de Historia Laboral actualizada | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2017-10-03 | 2017-10-03
|  | Diseño del procedimiento de selección e inducción de personal | Diseño de procedimiento de selección e inducción de personal | Propuesta de procedimiento | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2018-05-23 | 2017-06-30
|  |  | Aprobar el procedimiento de selección e inducción de personal | Procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-07-13
|  |  | Socializar e implementar el procedimiento de selección e inducción de personal | Listas de asistencia, procedimiento publicado en INFOSIG, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-27
|  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de selección e inducción de personal | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31
HALLAZGO 26: El INFOTEP no cumplió con el artículo 26 del acuerdo 011 de octubre de 2015 (Estatutos Generales) del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP relacionado con la aprobación de los estados Financieros por cuanto es el Consejo Directivo quien tiene dentro de sus funciones examinarlos y aprobarlos. | Incumplimiento del Artículo 26 del Acuerdo 011 de 2015 (Estatuto general) | Aprobar los estados Financieros y el Anteproyecto de Presupuesto por parte del Consejo Directivo | Presentación de los estados financieros de 2017 y anteproyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo | Actas de Consejo Directivo donde se presentan los estados financieros y anteproyecto de presupuesto | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Se recomienda ajustar las fechas de inicio y terminación de las actividades con respecto al Hallazgo No. 35 | Sin observación adicional. | Sin observación adicional.
|  |  | Continuar cumplimiento de manera periódica lo establecido en el Art. 26 del Acuerdo 011 de 2015 | Acuerdos de aprobación | Consejo Directivo | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30
HALLAZGO 35: No se evidenció acta del consejo directivo en la que se aprobara el anteproyecto de presupuesto y rentas del año 2016, incumpliendo lo contemplado en el literal g) del artículo 26 referente a la función del Consejo Directivo de aprobar el anteproyecto de presupuesto y rentas de la institución. Así mismo, no se evidenció cumplimiento del parágrafo I del artículo 69 de los estatutos de la institución el cual cita: "El proyecto de presupuesto de la institución será presentado al Consejo Directivo para su conocimiento con antelación a su envío a la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda"
HALLAZGO 27: INFOTEP no presenta una cuenta bancaria especial para el manejo de los recursos CREE, incumpliendo con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 | Presunto incumplimiento con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 | Certificar la creación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos CREE | Solicitar al banco la certificación de apertura de cuenta para el manejo de recursos CREE | Certificación bancaria | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-04-15 | 2018-05-30 |  |  |  |  | Adicional a las actividades propuestas la Institución, se recomienda formular actividades que den cuenta del cumplimiento del Decreto 2789 de 2004 “por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación” en los artículos Nos. 5 y el capítulo III “Del pago beneficiario final” artículos 15,16,17,18 y 19. Lo que será objeto de seguimiento por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin observación adicional. | Sin observación adicional.
|  |  | Solicitar certificación desde el Ministerio de Haciendo sobre el desembolso de los recursos CREE para el InfotepSai | Certificación por parte del Ministerio de Hacienda | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30
HALLAZGO 32: El INFOTEP incumplió lo determinado en los Decretos 1835 del 28 de agosto de 2013 y 2564 del 31 de diciembre de 2015, referente al seguimiento y control de los recursos debido a que no se identificó cuenta especial destinada al control y seguimiento a los recursos del CREE asignados para las vigencias: 2013, 2014, 2015 y 2016.
|  |  | Certificación de creación de la cuenta en el Sistema SIIF nación II | Pantallazo del registro de la cuenta de SIIF | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-18
|  |  | Dar cumplimiento a la definido n el Decreto 2789 de 2004- SIIF nación Artículo No. 5 capitulo III | Gestión pago de cuentas beneficiario final | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31
HALLAZGO 28: La contabilidad de INFOTEP no cumple con las características cualitativas de la información contable pública establecidas en el Plan General de contabilidad pública. Nociones: 103-confiabilidad, 104-razonabilidad, 105-objetividad, 106-verificabilidad y 109-materialidad. De igual forma no se cumple con el principio de revelación contemplado en la noción 122. Tal como se evidenció en las cuentas de: Deudores: inconsistencias presentadas al comparar los estados financieros de la vigencia 2016 con los saldos reflejados en el balance de prueba y el "informe de cartera definitiva INFOTEP-2016" Así como no se evidenció gestión de cobrabilidad y conciliación de orden administrativo con los terceros que muestren verificabilidad y razonabilidad del saldo real adeudado a INFOTEP. Propiedad, Planta y equipo: inconsciencias presentadas al comparar el Balance de prueba a marzo 31 de 2017 y la información contable pública deportada en el Sistema CHIP a marzo 31 de 2017. | Deficiente proceso de consolidación de saldos de Balance, versus balance de prueba | Evidenciar el proceso de consolidación de los estados financieros del infotep para las vigencias 2016 y 2017 en los sistemas de información correspondientes | Descargar soportes de la plataforma SIIF Nación II, del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación los estados financieros aprobados del infotep durante los periodos 2016 y 2017 y las notas contables correspondientes | Informes de la vigencia 2016 y 2017 oficiales | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2017-06-30 |  |  |  |  | La Institución debe identificar la causa que genera que la información no cumpla con el plan General de la Contabilidad publica (Resolución No. 354 de 2007). Se deben establecer acciones y actividades concretas y medibles que le permitan prevenir y mejorar la calidad de esta información, por lo anterior se deben replantear las acciones y actividades para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo, por lo mismo, se recuerda que la acción de mejora debe ser efectiva, con el fin de que supere la situación evidenciada y se evite que se repita. La información financiera de las entidades debe ser útil, relevante y representar fielmente los hechos económicos de la Institución por lo anterior, se recomienda adoptar manuales , procedimientos y políticas dentro de los procedimientos internos institucionales. | se recomienda ajustar las acciones y actividades encaminadas a dar cumplimiento a las situaciones que dieron origen al hallazgo, por lo anterior se debe tener en cuenta que la institución contemple dentro de las acciones la verificación de la integralidad de la información en el software contable, que generen informes financieros de acuerdo al plan general de la Contabilidad Publica e Implementar las políticas y Procedimientos según Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015, en concordancia con el Instructivo No. 002 de 2015. | por tercera vez reiteramos que se debe ajustar las acciones y actividades encaminadas a dar cumplimiento a las situaciones que dieron origen al hallazgo, por lo anterior se debe tener en cuenta que la institución contemple dentro de las acciones la verificación de la integralidad de la información en el software contable, que generen informes financieros de acuerdo al plan general de la Contabilidad Publica e Implementar las políticas y Procedimientos según Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015, en concordancia con el Instructivo No. 002 de 2015.lo anterior teniendo en cuenta que esta Resolucion entro en vigencia el 1 de enero de 2018 y la Institucion esta obligada a presentar los estados financieros al cierre de la vigencia 2018 bajo el nuevo marco normativo
|  |  | Generar el informe de prueba del programa NOVASOFT para las vigencias 2016 y 2017 | Informe de la vigencia 2016 y 2017 del programa NOVASOFT | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2017-06-30
|  |  | Generar para la vigencia 2016 y 2017 un informe sobre el modulo de cartera para demostrar su consistencia | Informe de consistencia del modulo de cartera para las vigencias 2016 y 2017 | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-06-30
|  | Conciliar los Saldos trimestralmente del programa contable de la Institución, CHIP del Contaduría General de la Nación y SIIF nación II | Conciliar la cuenta de deudores | Reporte de la cuenta deudores | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31
|  |  | Conciliar el balance de prueba frente a la información de SIIF nación II | balance SIIF nación en la página de Min hacienda | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31
|  |  | Diligenciar el formato de la información contable pública requerida para montar la información a la contaduría General de la Nación mediante CHIP | Reporte de la información contable pública colgada en la contaduría General de la Nación | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31
|  |  | Definir un instructivo para la realización periódica de las conciliaciones de lo saldos reportados en Chip vs saldos Novaste/ vs saldos de cartera vs propiedad planta y equipos/ vs almacén | instructivo formulado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-15
|  |  | Aprobar Instructivo | instructivo aprobado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-07-15 | 2018-07-30
|  |  | Socializar instructivo | instructivo socializado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-15
|  |  | implementación del instructivo | instructivo implementado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-08-15 | 2018-12-31
|  | Implementar las políticas y Procedimientos según Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015, en concordancia con el Instructivo No. 002 de 2015, y demas normas e instructivos que determine la CGN | Fase de Planeacion 1,- Conformación el grupo de trabajo para implementación 2,- Institucionalizar seguimiento a las fases de diagnóstico e implementación | Fase de Planeacion implementada 1,- Acta de Comité - Grupo de Trabajo 2,- Actas de Comité - Grupo de Trabajo | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2016-09-10 | 2016-12-31
|  |  | Fase de Diagnostico 1,- Identificar la afectación a cada uno de los componentes de los estados financieros 2,- Identificar los ajustes a realizar en el sistema de información Integrado contable (módulos PPYE, Cartera, Tesorería y Nómina) 3,- Realización de análisis de impactos financieros y contables dentro del proceso de implementación | Fase de Diagnostico implementada 1,- Listado de rubros a intervenir 2,- Sistemas de Información Ajustados a Implementación 3,- Cuantificación preliminar del impacto a los estados financieros | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2016-09-20 | 2016-12-31
|  |  | Fase de Ejecucion. 1,- Realización de reuniones mensuales de seguimiento al proceso de implementación 2,- Ajuste a procesos y procedimientos y manuales de funciones en caso de aplicar (Adopción de manuales) 3,- Implementación de un ambiente de prueba en paralelo para el sistema de información 4,- Formulación de manuales de políticas contables 5,- Depuración de las partidas del activo, el pasivo y el patrimonio de la entidad, previa homologación del plan de cuentas 6,- Homologación del catálogo de cuentas a la nueva estructura de la Resolución 620 de 2015 7,- Determinación y presentación de los impactos contables y financieros en la implementación del nuevo marco normativo 8,- Generación del comprobante de ajustes y reclasificaciones de la información 9,- Determinación de saldos iniciales a 01-01-2018 | Fase de Ejecucion implementada 1,- Actas de reunión 2,- Procesos y procedimientos ajustados y actualizados 3,- Informe sobre paralelo de la información 4,- Manuales de Políticas Contables 5,- Comprobantes contables de ajuste de la información 6,- Catálogo de Cuentas 7,- Informe al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 8,- Comprobantes contables de ajuste de la información 9,- Balance de prueba inicial | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2017-01-01 | 2018-01-30
|  |  | Diligenciamiento de formato según resolución 706 de 2016 para el envío del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA NICSP 2018 | ESFA - Publicado en la CGN- CHIP | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2017-01-01 | 2018-01-30
|  |  | Reporte Trimestral y Mensual de los Informes Contables conforme los Lineamientos definidos por la CGN, para la vigencia 2018 y siguientes. | Informes contables enviados dentro de los plazos definidos por la CGN CHIP, | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
HALLAZGO 29: Se evidenció que durante los años 2014, 2015, 2016 y de enero a marzo de 2017 INFOTEP realizó varios contratos cuyo valor ejecutado fue de $212.608.000 para realizar procesos de recuperación de cartera. Sin embargo la cartera promedio de la institución era de $153.000.000. Por tanto el INFOTEP suscribió contratos por un valor superior al valor promedio de la cartera a recuperar. Configurando un posible uso inadecuado de los recursos de la institución, incumpliendo con lo establecido en el artículo 189 de la constitución política numerales 21, 22 y 26 y el artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014, Ley 30 de 1992 artículo 32 literal f) | Contratos de apoyo a la gestión para la recuperación a los recursos ejecutados durante varias vigencias, sin dar un presunto uso debido de los recursos | Consolidar un informe de contratos que tienen relación específica con la actividad de depuración de cartera , cuantificando la proporción del valor del contrato relacionado con la actividad de cartera | Definir un mecanismo de control para la realización de contratos con objetos que fueron contratados en vigencias anteriores. | Procedimiento y/o instructivo adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | Se debe replantear la acción No. 1 con sus actividades, en el cual se establezca un instrumento que facilite la gestión contractual de la Institución. Se recomienda adoptar manuales de procedimientos y políticas internas, que sean documentos cuyo propósito fundamental sea integrar (Contabilidad y contratación)en forma ordenada y sistemática. Se recomienda revisar los tiempos propuestos para su cumplimiento, teniendo en cuenta que para medir el avance, se deben adelantar seguimientos periódicos por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin observación adicional | Sin observación adicional
|  |  | Realizar un informe de análisis de la proporción de los contratos dedicados a la gestión para la recuperación de cartera para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 | informe de costos de recuperación de cartera | Asesor de Control Interno 1020-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-05-30
|  |  | Hacer la gestión administrativa de depuración de cartera | Uso Eficiente de los Recursos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31
|  | Diseñar, implementar y hacer seguimiento al manual de cartera | Diseñar y presentar manual de cartera | Manual elaborado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-10-01 | 2017-10-24
|  |  | Aprobar manual de cartera | Manual aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-10-25 | 2017-10-25
|  |  | Socialización del manual de cartera | listados de asistencia, correos electrónico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-02-02 | 2018-05-30
|  |  | Implementar y hacer seguimiento del manual de cartera | requerimientos de cobro, actas de comité,, reportes de recaudos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-12-31
HALLAZGO 30:El INFOTEP no cuenta con manuales, procedimientos y políticas para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | No existencia de manuales, procedimientos y políticas para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | Construcción de manuales, procedimientos y políticas según corresponda para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | Realizar el procedimiento para el manejo y conservación de los activo fijos | procedimiento realizado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Las actividades propuestas por la Institución se deben ajustar al Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación Instructivo No. 002 de 2015. Se recomienda revisar los tiempos dispuestos para su cumplimiento, teniendo en cuenta que para medir el avance, se deben adelantar seguimientos periódicos por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin observación adicional | Sin observación adicional
|  |  | Socializar ante el comité de sostenibilidad contable el procedimiento y capacitar a los funcionarios del INFOTEP SAI | Procedimiento socializado para ajustes y aprobación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-30
|  |  | Aprobar el procedimiento | Procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 15/08/208
|  |  | Adopción y ejecución de manuales, procedimientos y políticas según corresponda para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos | Documentos adoptados y ejecutados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 15/08/208 | 2018-12-31
HALLAZGO 31: No se evidenció la entrega de productos relacionados con el objeto contractual de los contratos número 009 de 2017 y 122 de 2016. Por lo anterior el instituto se encuentra incumpliendo con el artículo 32 literal f de la ley 30 de 1992 y artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014 | Deficiente control y recibo de productos de parte del Supervisor del Contrato y archivo de los mismos | Evidenciar los productos relacionados con los contratos 009 de 2017 y 122 de 2016 | Recolección de información relacionada con los productos de los contratos 009 de 2017 y 122 de 2016 | Productos, informes de recibido a satisfacción | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-01 | 2018-05-30 |  |  |  |  | Se sugiere a la institución definir responsables, de las diferentes áreas, para la debida aplicación del Manual de contratación. | Sin observación adicional | Sin observación adicional
|  | Diseñar, implementar y hacer seguimiento al manual de contratación | Diseñar y presentar manual de contratación | Documento diseñado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30
|  |  | Aprobar manual de contratación | Manual Aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-06-15
|  |  | Socialización del manual de contratación | Listados de asistencia, correos electrónico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-06-30
|  |  | Implementar manual de contratación | Contratos Ejecutados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31
|  |  | Seguimiento del manual de contratación | Informe de Seguimiento a la aplicación del Manuel de Contratación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31
HALLAZGO 33:Se evidenció que en algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016, no fue estipulado en los estudios previos el periodo de tiempo de la experiencia que debería acreditar el contratista, en contravía del principio de transparencia-selección objetiva. | Deficiente Exigencia de Requisito de Experiencia que debe acreditar el Contratista | Dar cumplimiento al principio de transparencia- selección objetiva exigiendo los requisitos mínimos de experiencia | Aprobar manual de contratación | Manual Aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Este hallazgo es el mismo hallazgo No. 21 . Por lo que se reiteran las recomendaciones allí enunciadas | Sin observación adicional | Sin observación adicional
|  |  | Socialización del manual de contratación | Listados de asistencia, correos electrónico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30
|  |  | Implementar y hacer seguimiento del manual de contratación | Contratos ajustados al manual | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-12-31 | 2018-12-31
HALLAZGO 34: El INFOTEP no ha ejecutado los valores presupuestados durante las vigencias 2016 y 2017 por conceptos de Bienestar Universitario, incumpliendo lo establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario" | Los recursos se generaban por la fuente propios, los cuales al tener un recaudo moderado no cubrían la totalidad de necesidad | Dar cumplimiento a los establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario" | Gestionar ante el Min hacienda un traslado de recursos nación para alimentar el rubro bienestar universitario para cumplir con lo establecido en la norma para la vigencia 2018 | Acuerdo de traslado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | Se recomienda revisar los tiempos propuestos para su cumplimiento, teniendo en cuenta que para medir el avance, se deben adelantar seguimientos periódicos por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Sin observación adicional | Sin observación adicional
|  |  | Definir en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019 y años siguientes el valor de acuerdo a lo definido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 | Anteproyecto de Presupuesto y Rentas radicado (recursos Bienestar Universitario) | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-03-27 | 2018-12-05
|  |  | Verificar la aprobación del presupuesto final dando cumplimiento en la norma | Presupuesto asignado para presupuesto para bienestar aprobando el 2% del valor total de funcionamiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-12-31
HLLAZGO No. 36,- El INFOTEP no entregó información referente a las modificaciones al presupuesto, por tanto no se pudo determinar el cumplimiento por parte de la institución de los establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo, ya que éste órgano es el encargado de autorizar modificaciones presupuestales que en el curso de la vigencia fiscal se requieran de acuerdo con las normas orgánicas de presupuesto. | Incumplimiento del tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto ante el consejo directivo dando cumplimiento al lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Dar cumplimiento al tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo conforme lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Identificar un procedimiento o instructivo que defina los tipos de modificaciones presupuestales, que deben ser aprobadas por el consejo directivo vía acuerdo y cuales son del resorte del rector vía resolución interna, conforme la norma organiza de presupuesto | Procedimiento o instructivo | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  |  |  |  | Se debe implementar acciones y actividades eficaces que permitan superar la causa raíz que origino el hallazgo, en tal sentido, las actividades deberán permitir que se cumpla integralmente la acción. Se recomienda contemplar la elaboración, aprobación, socialización e implementación de los procedimientos e instructivos, aprobados de acuerdo con su naturaleza del Instituto y por quien corresponda de acuerdo con su Estatuto. | Sin observación adicional | Sin observación adicional
|  |  | Socializar el procedimiento | procedimiento socializado | Vicerrector Administrativo 0171-04 | 0 | 2018-07-15 | 2018-07-30
|  |  | Aprobar el procedimiento | procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-15
|  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento | informes de seguimiento | Vicerrector Administrativo 0171-06 | 0 | 2018-08-15 | 2018-08-30
|  |  | Tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo según corresponda en cumplimiento lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Modificaciones Aprobadas | Vicerrector Administrativo 0171-07 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-31
Formulas:
Fecha de inicio DD/MM/AAAA = +[Modificación Aprobada por:, row above]
Fecha de inicio DD/MM/AAAA = +[Fecha de inicio DD/MM/AAAA, row above]
Modificación Aprobada por: = +[Modificación Aprobada por:, row above]
Note on C144: ADMINFOTEP: Desarrollar procedimiento con el área de calidad (leído)

## RESUMEN AVANCE
35 hallazgos | 35 | 100 | 2.86 | ESTADO DE AVANCE A LA FECHA
¦ | 1 | 2.8571 |  | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
| HALLAZGO | VALOR POR HALLAZGO | PUNTAJE OBTENIDO POR HALLAZGO | HALLAZGO | TOTAL % | PUNTAJE OBTENIDO A LA FECHA
| 1 | 2.86 | 1.1914 | 35 hallazgos | 102.96 | 61.5682
| 2 | 2.86 | 2.78
| 3 | 5.72 | 5.72
24
| 4 | 2.86 | 2.288
| 5 | 2.86 | 1.144
| 6 | 5.72 | 0.81714
7
| 8 | 8.58 | 5.72
9
11
| 10 | 2.86 | 1.43
| 12 | 2.86 | 1.0725
| 13 | 2.86 | 1.144
| 14 | 2.86 | 2.86
| 15 | 2.86 | 1.43
| 16 | 2.86 | 0.79429
| 17 | 5.72 | 1.144
18
| 19 | 5.72 | 4.7667
20
| 21 | 5.72 | 4.576
33
| 22 | 2.86 | 2.86
| 23 | 2.86 | 2.86
| 25 | 2.86 | 0.95333
| 26 | 5.72 | 5.72
35
| 27 | 5.72 | 4.25
32
| 28 | 2.86 | 2.0973
| 29 | 2.86 | 2.0429
| 30 | 2.86 | 0
| 31 | 2.86 | 1.9067
| 34 | 2.86 | 0
| 33 | 2.86 | 0
| AVANCE | 102.96 | 61.5682

## Hoja1
HALLAZGOS CON AVANCE CEROS (O)
30
34
33

## seg. PM insp y vigilancia SEP
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | Código: M-FM-MA-VC-01-02
Nombre IES |  | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS ISLAS "INFOTEP" |  |  |  | Elaborado por: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS ISLAS "INFOTEP" |  |  |  | Fecha elaboración |  | Versión: 1
Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: | [5 empty] | Fecha aprobación |  | Aprobó: Carlos Jordan Molina - Subdirector E de Inspección y Vigilancia
Modificado (SI/NO) |  |  | Justificación modificación | [5 empty] | Modificación Aprobada por: |  |  | Fecha aprobación modificación:
Hallazgos, observaciones o recomendaciones | REVISION | Causa raíz | Acciones | Actividades | Productos/Indicadores | Responsables | Recursos | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de terminación DD/MM/AAAA | Fecha de seguimiento DD/MM/AAAA | Observaciones del seguimiento | Evaluación actividades | Evaluación de la acción | VALOR POR HALLAZGO | VALOR POR ACTIVIDAD | Fecha de seguimiento- INFOTEP | EVIDENCIAS - | AVANCE POR HALLAZGO | AVANCE POR ACTIVIDAD | Observaciones del seguimiento
HALLAZGO 1: De la verificación de las actas de los órganos directivos, se pudo identificar la inaplicación del procedimiento de archivo y correspondencia adoptado por el instituto, lo anterior, dada la falta de organización y el archivo inadecuado de las mismas. De las actas de sesiones realizadas durante los años 2015 a 2017 por el Consejo directivo, se pudo evidenciar que en su mayoría, no cuentan con la firma de la presidente de este órgano de dirección. | 1 | Falta de definición de un punto de control en el reglamento del órgano directivo y hay una inaplicación del procedimiento de archivo | Identificar y gestionar la firma de las actas de 2015 y 2016 | Identificar las actas pendientes de firma | Listado de actas pendientes de firma | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-21 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.39714 | 2018-09-30 | reporte un resumen de actas pendientes de firma - que reposan den la vicerectoria administrativa | 1.1914 | 0.39714
|  |  |  | Requerir a las personas correspondientes para la firma de las actas | Comunicaciones enviadas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-25 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 | 05 folios que contienen corresos electronicos de requerimiento de firma a presidente consejo directivo año 2015 y 2016-fechados 21 de mayo de 2018 y 28 de mayo de 2018 |  | 0.39714
|  |  |  | Gestionar la firma las actas | Actas firmadas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 | 6 folios que contienen corresos electronicos de requerimiento de firma a presidente consejo directivo año 2015 y 2016-fechados 21 de mayo de 2018 y 28 de mayo de 2018 |  | 0.39714
|  |  | Actualizar, socializar e implementar el procedimiento de Gestión Documental | Revisar y actualizar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Acta de revisión y listado de asistencia | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-23 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Procedimiento firmado por el líder del proceso | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Socializar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-13 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Implementar y hacer seguimiento al procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Gestión Documental 2044-05 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 |  |  | 0
HALLAZGO 2: Conforme a los resultados de la revisión de las actas, se evidenció que el Consejo académico no cumple con lo establecido en el artículo 47 de los estatutos generales (Reuniones y decisiones una vez al mes de manera ordinaria, con regla especial de convocatoria a sus miembros), toda vez que de la información reportada para el 2015 solo se cuenta con dos (2) actas sin su respectiva convocatoria, y para el año 2016 se verificó la realización de 8 sesiones de las cuales tampoco se constata se haya realizado citación a sus miembros. | 2 | Incumplimiento con lo establecido en el artículo 47 de los estatutos generales (Reuniones y decisiones una vez al mes de manera ordinaria, con regla especial de convocatoria a sus miembros) | Consolidar las evidencias de las convocatorias hechas a través de correo electrónico para la vigencia 2015 y 2016 | Revisar el correo electrónico de la Secretaria técnica del Consejo para verificar el histórico de las convocatorias | Informe de revisión | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.556 | 2018-09-30 | informa la viceadmistrativa que reviso el correo institucional de la anterior secretaria tecnica, evidenciando procesos de convocatorias a los consejos tanto directivos como academico (Informe de evidencias econtradas pendiente de anexar ) | 2.78 | 0.556
|  |  |  | Imprimir y archivar las convocatoria hechas a través de correo electrónico | Convocatorias impresas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.556 | 2018-09-30 | Informa la viceadministartiva que imprimio las convocatorias evidenciadas en los correos electronicos de la anterior secretaria tecnica de los c onsejos.- Pendiente anexar relacion de documento impresos |  | 0.556
|  |  |  | Adoptar y aprobar un Cronograma de sesiones de consejo académico, conforme a los estatutos. | Cronograma de sesiones, acta de aprobación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-02-16 | 2018-07-16 | [5 empty] | 0.556 | 2018-09-30 | se cumplio - pendiente archivar copia del cronograma y acta de aprobacion por parte de los consejos respectivos. |  | 0.556
|  |  |  | Realizar las sesiones del consejo académico de acuerdo con el cronograma aprobado | Actas de sesiones | Consejo Académico | 0 | 2018-07-17 | 2018-12-30 | [5 empty] | 0.556 | 2018-09-30 | se viene cumpliendo conforme el conograma aprobado - pendiente anezar cronograma ejecutado |  | 0.556
|  |  |  | Imprimir y archivar los documentos de la sesión y las respectivas citaciones de cada una de ellas | Actas de sesiones, citaciones, acuerdos | Secretaria técnica del Consejo Académico | 0 | 2018-07-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.556 | 2018-09-30 | Actas y soportes de citaciones en la Vicerectoria Administrativa |  | 0.556
HALLAZGO 3: Se evidenció que mediante resoluciones rectorales se efectuaron encargos como rectoras de la institución, a las doctoras Valma Bent mediante resolución 180 del 25 de octubre de 2016 y Stella María Moya Murillo conforme a la Resolución 060 del 24 de marzo de 2017, lo anterior, sin la presunta competencia para ellos, pues al verificar los estatutos generales, dicha función recae en el Consejo Directivo y no en el rector, como se mencionó anteriormente. | 3 | Presunto incumplimiento del estatuto general de la institución en el proceso de realizar encargos | Diseñar e implementar el formato de Resolución de encargo de rectoría para que evidencie que los encargos se realizan en el marco de los artículos 34 literal J y el 37 del Estatuto General (Acuerdo 011 de 2015) | Modificar el encabezado y contenido mínimo de las Resoluciones de encargo de Rectoría que evidencie que se hacen en el marco de los artículos 34 literal J y el Artículo 37 del Estatuto General (Acuerdo 011 de 2015) | Resoluciones rectorales de encargo de Rectoría | Profesional de apoyo jurídico a la Vicerrectoría administrativa y financiera | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 5.72 | 1.9067 | 2018-09-30 | Documento proyectado para uso en el momento en que se requiera y apruebe por parte del consejo directivo en encargo del Rector | 5.72 | 1.9067
|  |  |  | Socializar entre la alta dirección el contenido del Encabezado de la Resolución para efecto de encargo para Rector. |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 1.9067 | 2018-09-30 | Documento socialzado entre la alta direccion - se hace constar que proyectado para uso en el momento en que se requiera y apruebe por parte del consejo directivo en encargo del Rector |  | 1.9067
|  |  |  | Implementar de la Resolución |  |  |  | 2018-09-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.9067 | 2018-09-30 | Nota: Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de encargo de rector - para el uso del formato y encabezado propuesto.- por lo tanto se reporta como Cumple. |  | 1.9067
HALLAZGO 24: Al verificar los soportes allegados por la institución respecto del contrato No. 111 de 2016 se observó que la Dra. Valma Bent Forth suscribió el contrato No. 111 de 2016 en calidad de rectora-página 72 del PDF- quien fue encargada de dicho cargo mediante Resolución rectoral No. 180 del 25 de octubre de 2016 proferida por la Dra. Silvia Montoya Duffis-ver soportes hoja de vida "VALMA TERCERA" página 91 del PDF-presuntamente inobservando lo normado los Estatutos Generales en el artículo 26 literal d) que contempla como función del Consejo Directivo "Designar al rector de la institución conforme a lo previsto en este estatuto" | 24
HALLAZGO 4: De la información reportada se pudo establecer que el INFOTEP de San Andrés no cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo. | 4 | Plan de Desarrollo Institucional "PDI" pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo desde diciembre de 2016. | Aprobar y socializar ante el consejo directivo el plan de desarrollo institucional con las anotaciones y correcciones acorde con las recomendaciones que reposan en actas de consejo directivo | Realizar los cambios sugeridos por los miembros del consejo directivo | Versiones de Plan de Desarrollo, Actas de consejo, correos electrónicos | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2017-04-15 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2.86 | 0.572 | 2018-09-30 | Actas (002-2017,003-2017, 005-2017, 007-2017,15-2017, 001-2018, 003-2018,009-2018, // formatos asistencia a reuniones junio 5-2018, / evidencias socializacion plan de desarrollo/ soportes de presentacion PPT Plan de Desarrollo, | 2.288 | 0.572
|  |  |  | Presentar ante el Consejo Directivo el Plan de Desarrollo Institucional | Orden del día, Actas | Rector 0151-06 | 0 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 |  |  | 0.572
|  |  |  | Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional | Acuerdo de aprobación y acta | Consejo Directivo | 0 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 |  |  | 0.572
|  |  |  | Socializar el Plan de Desarrollo Institucional | Listado de asistencia | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 |  |  | 0.572
|  |  |  | Hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional | Informes trimestrales de avance | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | No hay evidencia de Seguimiento Trimestral del Plan de Desarrollo |  | 0
HALLAZGO 5: Del análisis de la información aportada por la institución y lo observado durante la visita, se evidenció que no se cuenta con documentos que permitan establecer el eficaz cumplimiento y seguimiento efectuado por la institución a la totalidad de las políticas implementadas por la institución y de igual forma no existe una adecuada gestión documental que dé cuenta de las políticas antes mencionadas. | 5 | No se cuenta con documentos que permitan establecer el eficaz cumplimiento y seguimiento efectuado por la institución a la totalidad de las políticas implementadas | Consolidar una matriz para seguimiento de las políticas institucionales | Realizar un Inventario de las Políticas Existentes | Inventario de Políticas | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.572 |  | Inventario en 02 folios de 23 Politicas - inicia en Politica de Bienestar - termina en Seguimiento y evaluacion de desempeño | 1.144 | 0.572
|  |  |  | Diseñar e implementar la matriz de seguimiento que incluye los objetivos e indicadores | Matriz de seguimiento | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-28 | 2018-11-30 | [5 empty] | 0.572 |  | Documento existente - sin emedicion o estado del avance a la fecha de corte Septiembre 30 de 2018 |  | 0.572
|  |  |  | Cronograma para Aprobación de las Políticas Institucionales | Cronograma Aprobado | Rector 0151-06 | 0 | 2018-05-11 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.572 |  |  |  | 0 | Este punto esta sujjeto a aprobacion y a espacios del Consejo Directivo. - este punto debe ajustarse -
|  |  |  | Aprobación de las Políticas Institucionales | Acuerdos | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.572 |  |  |  | 0 | A la fecha de hoy no se han aprobado ninguna de las politicas
|  |  |  | Hacer seguimiento a la implementación de las políticas | Actas de reuniones y matriz actualizada | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-08-21 | 2019-06-30 | [5 empty] | 0.572 |  |  |  | 0 | Depende de la Aprobacion de las Politica por parte del Cojsejo Directivo
HALLAZGO 6: De la documentación entregada por la IES, no se evidenció que se cuente con un sistema de PQRS funcional o una base de datos consolidada que permita establecer cuantas de ellas se han presentado, el estado del trámite y si se dio una respuesta efectiva, con el fin de efectuar un análisis de las causas que los originaron en búsqueda de solucionar el problema u origen de estas y dar una solución correctiva y definitiva -prospectiva- | 6 | Falta de apropiación del procedimiento de PQRS por parte de los funcionarios de la institución | Actualizar, socializar e Implementar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Revisar y actualizar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Procedimiento PQRS en versión 4 | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2017-06-25 | 2018-09-30 |  |  |  |  | 5.72 | 0.81714 | 2018-09-30 | Formato Asistewncia Junio 06 de 2018- revision procedimiento PQRS | 0.81714 | 0.81714
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Formato de solicitud de adición de documentos y del procedimiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-15 | [5 empty] | 0.81714 | 2018-09-30 | Informa profesional apoyo calidad, que esta elaborada propuesta de ajuste pero no esta aprobada |  | 0
|  |  |  | Resocializar el procedimiento de PQRS en versión 4 y capacitar a los funcionarios del INFOTEP SAI | Publicación en el INFOSIG, correos de publicación, piezas comunicativas, lista de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 y Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-10-15 | 2018-11-30 | [5 empty] | 0.81714 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
|  |  |  | Resocializar el procedimiento de PQRS en versión 4 y capacitar a la comunidad estudiantil del INFOTEP SAI | Publicación en el INFOSIG, correos de publicación, piezas comunicativas, lista de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 y Vicerrector Académico | 0 | 2018-10-15 | 2018-11-30 | [5 empty] | 0.81714 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
|  |  |  | Resocializar el procedimiento de PQRS en versión 4 y capacitar a los docentes del INFOTEP SAI | Publicación en el INFOSIG, correos de publicación, piezas comunicativas, lista de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 y Vicerrector Académico | 0 | 2018-10-15 | 2018-11-30 | [5 empty] | 0.81714 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
HALLAZGO 7: El "Procedimiento Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos" versión 3 adoptado por la institución, es inoperante, pues el mismo es desconocido por los funcionarios y colaboradores del Instituto que tienen bajo su responsabilidad la atención de las mismas, lo cual implica la vulneración de la reglamentación interna del INFOTEP, pues dicho procedimiento es de carácter obligatorio para las personas encargadas de tramitar las PQRS que cursan en el instituto | 7 |  |  | Implementar y hacer seguimiento al procedimiento de PQRS en versión 4 | Informe de seguimiento a la implementación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | [5 empty] | 0.81714 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
HALLAZGO 8: Al verificar las carpetas que contienen las hoja de vida de los estudiantes seleccionados aleatoriamente, se evidenció que en algunas de ellas faltan documentos necesarios para el ingreso a la institución | 8 | Deficiencia en el procedimiento de Gestión Documental y en el procedimiento de Registro y Control | Completar las carpetas de historias académicas de los estudiantes con los documentos faltantes | Identificar aquellas carpetas de las historias académicas de los estudiantes que se encuentran incompletas | Listado de estudiantes con documentos faltantes | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-15 | 2018-09-30 |  |  |  |  | 8.58 | 0.715 | 2018-09-30 | 03 folios - que indican listado de estudiantes con documentos faltantes | 5.72 | 0.715
|  |  |  | Gestionar la búsqueda de los documentos faltantes con los estudiantes y Gestionar la firma de los soportes de pago de inscripción y matrícula | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Se imprimio y se hizo firmar al 100% de los estudiantes identificados en el proceso de auditoria ( incluye a todos los matriculados en el año 2017- y tambien los del 2018 |  | 0.715
|  |  |  | Anexar y archivar los documentos faltante en las historias académicas | historias académicas con la totalidad de los documentos | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-16 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Se imprimio y se hizo firmar al 100% y anexo en las carpetas de estudiantes matriculados en el año 2017- y tambien los del 2018 |  | 0.715
|  |  |  | Historias académicas del 2017 revisadas | Historias académicas del 2017 revisadas | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-15 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Se revisaron las historias academicas |  | 0.715
HALLAZGO 9: Tampoco se encontraron los recibos de pago de inscripción y de matrícula, sin embargo se hallaron dos documentos, uno llamado "FACTURA DE VENTA" y dentro del mismo se indica que el concepto "MATRÍCULA NORMAL" y otro denominado, "COMPROBANTE DE MATRÍCULA ACADÉMICA", sin las respectivas firmas y los soportes que acrediten el pago y la formalización de ésta. | 9 |  |  | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | 03 folios listado de llamadas a estudiantes´ por documentos faltantes / correos electronicos enviados solicitando documentos (15 correos evidenciados en la carpeta) |  | 0.715
|  |  |  | Historias académicas con la totalidad de los documentos adjuntados y firmados por los estudiantes del año 2017 | Historias académicas con la totalidad de los documentos adjuntados y firmados por los estudiantes del año 2017 | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-16 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Se imprimio y se hizo firmar al 100% y anexo en las carpetas de estudiantes matriculados en el año 2017- y tambien los del 2018 |  | 0.715
|  |  | Actualizar el procedimiento de gestión Documental y Registro y Control | Revisar el procedimiento actual de archivo y gestión documental de la institución e identificar el de registro y admisiones. | procedimiento de archivo de la oficina de registro y admisiones | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Procedimiento en Borrador - pendiente archivo en carpeta y aprobacion |  | 0.715
|  |  |  | Actualizar el procedimiento de registro y control y gestión Documental institucional. | Propuestas de procedimientos | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-28 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Procedimiento en Borrador - pendiente archivo en carpeta y aprobacion |  | 0.715
HALLAZGO 11: En la dependencia de Registro y Admisiones no se evidenció un adecuado manejo de la documentación que reposa en la misma, pues el archivo de los documentos que obran dicha dependencia no se da bajo los parámetros del procedimiento de archivo y gestión documental adoptado por la institución | 11 |  |  | Aprobar el procedimiento de registro y control y gestión documental | Procedimientos aprobados | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
|  |  |  | Socializar e implementar del procedimiento de registro y control y gestión Documental | Listas de asistencia, infosig, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
|  |  |  | Aplicar el procedimiento de gestión documental aprobado a las historias académicas. | Historias académicas organizadas y archivadas, según el procedimiento aprobado gestión documental | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-09-30 | 12/30/2018 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de registro y control y gestión Documental | Informes de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.715 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
HALLAZGO 10: De la revisión de las carpetas de los estudiantes AIRSHA SOLITA HENRY BENT, STACY MAZA VILLAREAL, NATALY MARIA ORTIZ GAVALO Y JUAN JOSE DE HORTA GOMEZ, aparecen matriculados en 2017 cursando el semestre III en el programa académico "Operación turística", sin embargo al verificar los listados de alumnos matriculados correspondientes a las vigencias 2015 a 2017, dichos estudiantes no figuran como alumnos los años 2015 y 2016; igualmente, tampoco se evidenció en sus carpetas académicas que ellos hayan ingresado a la institución mediante una homologación de estudios-transferencia, es decir no es clara la forma y la fecha en que fueron matriculados en la institución, ni la trayectoria e historia académica de estos. | 10 | No se encontró evidencia del proceso de homologación d e los estudiantes articulados a estudiantes regulares. | Revisar las Historias Académicas de los estudiantes articulados en el programa operación turística en el proceso de transferencia del técnico laboral al técnico profesional | Evidenciar el ingreso de los estudiantes en el programa operación turística años 2015 -2016 | Listado de estudiantes articulados en el programa de operación turística 2015-2016, certificados de articulación. | Profesional de apoyo programa de articulación | 0 | 2018-05-20 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.31778 | 2018-09-30 | listado de estudiantes articulados Graduados año 2015 (cuatro Folios) y 2016 (02 folios) | 1.43 | 0.31778
|  |  |  | Revisar las historias académicas de los estudiantes matriculados en el programa de operación turística del 2017. | listado de estudiantes matriculados en el programa de operación turística | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.31778 | 2018-09-30 | Se revisaron las historias academicas |  | 0.31778
|  |  |  | Identificar a los estudiantes matriculados en el 2017 en el programa de operación turística que provienen del procesos de articulación . | Listado de estudiantes articulados en el programa de operación turística | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-02 | 0 | 2018-08-30 | 15/08/208 | [5 empty] | 0.31778 | 2018-09-30 | Listado de estudiantes articulados año 2017- pendiente anezar listado |  | 0.31778
|  |  |  | Verificar las carpetas de los estudiantes de operación turística articulados matriculados en el año 2017, con sus requisitos . | Carpetas de historias académicas de los estudiantes con certificados que los acredite como Técnicos laboral | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-08-15 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.31778 | 2018-09-30 | Se revisaron las historias academicas |  | 0.31778
|  |  |  | Actualizar las carpetas de los estudiantes articulados 2017, con los documentos requeridos conforme el procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional. | Carpetas de historias académicas articulados actualizadas con su transferencia de homologación | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-02 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | [5 empty] | 0.31778 | 2018-09-30 | Pendiente solo en lo relacionado al proceso de homologacion |  | 0.15889
|  |  | Realizar procedimiento de transferencia de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Elaborar un procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Procedimiento | Vicerrector Académico 0171-03 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-06-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.31778 | 2018-09-30 | Pendiente el procedimiento para el proceso de homologacion |  | 0
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Correo electrónico de aprobación | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-15 | [5 empty] | 0.31778 | 2018-09-30 | Pendiente el procedimiento para el proceso de homologacion |  | 0
|  |  |  | Socializar e implementar procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Listados de asistencia, registro fotográfico | Vicerrector Académico 0171-03 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-09-16 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.31778 | 2018-09-30 | Pendiente el procedimiento para el proceso de homologacion |  | 0
|  |  |  | Hacer seguimiento al procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Carpetas de estudiantes articulados que pasan al técnico profesional | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-12-30 | [5 empty] | 0.31778 | 2018-09-30 | Pendiente el procedimiento para el proceso de homologacion |  | 0
HALLAZGO 12: Se constató frente al muestreo verificando en la visita, que existe inconsistencia en la información registrada de los estudiantes que figuran como matriculados en el sistema Q10 (Sistema de información de Registro y Control de la institución) y el SNIES así: a) Sistema Q10 total 64 alumnos y b) los datos registrados en el sistema SNIES total 57 estudiantes | 12 | Flexibilidad en las fechas de pagos y formalización de matrícula. | Armonizar la información que reposa en el Sistema Q10 y lo que está esta reportado en SNIES. | Identificar cuales son los estudiantes reportados en el sistema Q10 que no aparecen reportados en el SNIES. | Listado de estudiantes sin reportar al SNIES | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-30 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2.86 | 0.3575 | 2018-09-30 | Se realizó la conciliación snies 2017 i y ii y del 2018-i reportando estudiantes no reportados en snies 2017 (I y II) a rrojo 30 estudantes y para 2018-i arrojo ( 01 estudiante sin reportar, y un estudiante que no correspondia en el Snies) | 1.0725 | 0.3575
|  |  |  | Solicitar al MEN la carga completa de los archivos de estudiantes matriculados para el año 2107 que no aparecen en SNIES. | Comunicaciones | Rector 0151-06 | 0 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | [5 empty] | 0.3575 | 2018-09-30 | Pantallazo que muestra evidencia de gestion de solicitud de apertura de variables para cargue de informacion de estudiantes- |  | 0.3575
|  |  |  | Reportar la información de estudiantes matriculados gestionada en la plataforma Q10 a la plataforma de datos del SNIES en el año 2017 | Plataformas Armonizadas | Profesional Universitario de Sistemas 2044-03 | 0 | 2018-06-18 | 2018-07-08 | [5 empty] | 0.3575 | 2018-09-30 | falta Imprimir relacion de Q 10 Y SNIES para revisar el ajuste realizado |  | 0.3575
|  |  | Incluir en el procedimiento las tareas y los tiempos considerando el cronograma académico, para el cargue de las bases de datos de los matriculados. | Revisar el procedimiento existente de registro y control | Acta de reunión y listado de asistencia | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | [5 empty] | 0.3575 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Actualizar el procedimiento de registro y control | Propuesta de procedimiento | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-28 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0.3575 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de registro y control | Procedimiento aprobado | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-07-13 | [5 empty] | 0.3575 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Socializar e implementar del procedimiento de registro y control | Listas de asistencia, infosig, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | [5 empty] | 0.3575 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de registro y control | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.3575 | 2018-09-30 |  |  | 0
HALLAZGO 13: La institución no tiene definida una política de Bienestar Universitario clara, por cuanto las actividades desarrolladas y que se asocian con este componente académico, se encuentran en un documento del cual no se tiene certeza de su elaboración, así como de la aprobación y socialización a la comunidad académica. | 13 | No se ha surtido el proceso completo para la revisión, ajuste, socialización e implementación de la política de Bienestar Universitario | Revisar, Ajustar, Adoptar, Socializar e Implementar la Política de Bienestar Universitario | Revisar y ajustar la Política de Bienestar Universitario | Acta de revisión y listados de asistencia | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-23 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.572 | 2018-09-30 | Acta de revision de politica de bienestar universitario (01 Folio) mas documento de politica ajustada en 03 Folios - Mas Acta de revision y ajuste de politica d ebienestar universitario | 1.144 | 0.572
|  |  |  | Presentar la Política de Bienestar Universitario | Orden del día, acta y propuesta de política de bienestar universitario | Rector 0151-06 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | Se encuentra dentro de la matriz de politicas a la espera de agenda en el Consejo Directivo |  | 0.572
|  |  |  | Aprobar Política de Bienestar Universitario | Acuerdo | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | Se encuentra dentro de la matriz de politicas a la espera de agenda en el Consejo Directivo |  | 0
|  |  |  | Socializar la política de bienestar universitario | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
|  |  |  | Implementar y hacer seguimiento a Política de Bienestar Universitario | Informe de seguimiento | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0
Hallazgo 14: La institución no tiene un plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y no tiene desarrollados planes para el mejoramiento de los espacios de bienestar Universitario. | 14 | Las actividades se encontraban en el Plan Anual de Adquisiciones, pero no desagregadas en un Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Hacer seguimiento al plan operativo de bienestar universitario y su cronograma en el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento al departamento de Bienestar del Infotep de San Andrés Isla (BPIN 2016011000054) | Identificar las necesidades de adquisición para el mejoramiento de los espacios físicos del INFOTEP 2018 | Listado de necesidades, resolución rectoral del plan anual de adquisiciones | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-01-31 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 2.86 | 0.572 | 2018-09-30 |  | 2.86 | 0.572
|  |  |  | Formular el Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios 2018 | Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-31 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | El plan de inversiones esta inmerso dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018- el cual se aprobo al inicio de la vigencia y contiene las necesidades de todos losprocesos inclusive las necesidades de recursos fisicos y mantenimiento especifico |  | 0.572
|  |  |  | Aprobar el plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios 2018 | Plan de inversión financiera aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | El plan de inversiones esta inmerso dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018- el cual se aprobo al inicio de la vigencia y contiene las necesidades de todos losprocesos inclusive las necesidades de recursos fisicos y mantenimiento especifico |  | 0.572
|  |  |  | Socializar e implementar el Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios implementado. | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-15 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | El plan de inversiones esta inmerso dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018- el cual se aprobo al inicio de la vigencia y contiene las necesidades de todos losprocesos inclusive las necesidades de recursos fisicos y mantenimiento especifico |  | 0.572
|  |  |  | Hacer seguimiento al Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Informe de seguimiento a la implementación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 30/082018 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.572 | 2018-09-30 | El plan de inversiones esta inmerso dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018- el cual se actualizo la ultima vez en Septiembre 10 de 2018- mediante Resolucion 172 |  | 0.572
HALLAZGO 15: Se verificó, respecto a la relación de actividades entregada al MEN que si bien la misma discrimina las actividades específicas realizadas en 2015 a 2017, no se tiene certeza, si las mismas fueron dispuestas para todas las áreas de la institución o estamentos, toda vez que no se evidenció que exista una planeación de actividades para administrativos y personal docente. | 15 | En el Plan Operativo de Bienestar no se evidencia la discriminación de las actividades realizadas para administrativos y personal docente | Evidenciar la participación de los estudiantes, personal administrativo y docentes en actividades de Bienestar Universitario entre 2015-2017 | Consolidar evidencias de la ejecución del Plan operativo anual de bienestar universitario entre los periodos 2015-2017 | Informe de ejecución | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 2.86 | 1.43 | 2018-09-30 | evidenciada en la carpeta informes de la vigencia 2015 a 2017 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | Implementar informe de actividades donde se evidencie las convocatorias, participación e impacto de las acciones de bienestar universitario realizadas y dirigidas a estudiantes, personal administrativo y docentes | Informe de actividades que incluya actas, convocatoria, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.43 | 2018-09-30 | No se evidencio a la fecha consolidacion de informe de evidencias de convocatorias, particiapcion e impacto de las actividades de bienestar |  | 0
HALLAZGO 16: La institución dentro del Acuerdo 007 de 2003, el Acuerdo 001 de 2001, estableció beneficios económicos (descuentos) por razón del parentesco, entre los estudiantes del INFOTEP, sin embargo la institución no ha dado cumplimiento a la aplicación de estos auxilios académicos, lo anterior, teniendo en cuenta que no se recibió información por parte del instituto que dé cuenta de la afectiva aplicación de estos. | 16 | Existen varios incentivos y descuentos definidos en el reglamento Estudiantil vigente y en algunos acuerdos, los cuales no son acumulables y corresponden al 50%,30% y 20% . Los que están contenidos en los acuerdos 007 de 2003 y 001 de 2001 son de menor porcentaje, razón por la cual no han sido solicitados por los estudiantes. | Revisar la pertinencia y viabilidad de los descuentos por parentesco y de aquellos que esta definidos en los diferentes acuerdos y el reglamento estudiantil y actualizar para unificarlos. | Consolidar informe de la aplicación de los Incentivos y Descuentos otorgados en las vigencia 2016, 2017 y 2018 actual | Informe de la aplicación de los Incentivos y Descuentos otorgados en las vigencia 2016, 2017 y 2018 actual | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-07-01 | 2018-09-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.39714 | 2018-09-30 | En proceso de elaboracion | 0.79429 | 0
|  |  |  | Publicación de Informe de la aplicación de los incentivos y descuentos en la pagina web. | Evidencias de Socialización ante el órgano Consejo Académico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-15 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 | Unavez se consolide elinforme se procedera a publicar |  | 0
|  |  |  | Revisar los diferentes descuentos que existen en el área de bienestar. | Acta de revisión de los descuentos | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 | Acta de Reunion fechada 07 de Junio d 2018-8 02 folios) Acuerdos revisados (001 de 2001,007 de 2003, 014 de 2009, , 02,01,001 de 2012, 013 de 2017, 005 de 2018, |  | 0.39714
|  |  |  | Actualizar los descuentos teniendo en cuenta la pertinencia para su aplicación. | Propuesta de Acuerdo único sobre descuentos desde bienestar universitario. | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 | propuesta realizada pendiente d eaprobacion |  | 0.39714
|  |  |  | Aprobar Propuesta de Acuerdo sobre descuentos desde bienestar universitario. | Acuerdo Consejo Directivo | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 | En proceso de Aprobacion por parte del Comité |  | 0
|  |  |  | Socializar a los estudiantes los descuentos . | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Implementar los descuentos según correspondan. | Recibo de pago de matrícula con descuentos aplicados | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.39714 | 2018-09-30 |  |  | 0
HALLAZGO 17: La institución no tiene una política de extensión y proyección social desarrollada. La institución no tiene una instancia formalmente constituida de consejo o comité para tratar los asuntos relacionados con las funciones de proyección social, siendo éstas una función sustantiva de la academia. Tampoco existe una dependencia, oficina, responsable, que se encargue de realizar el seguimiento a las actividades de las funciones de extensión y proyección social . | 17 | No se evidenció a satisfacción la existencia de las políticas de Extensión y Proyección social ni la política de investigación. Tampoco se reconoció la instancia para tratar los asuntos, ni del responsable para las actividades de seguimiento de extensión y proyección social. | Consolidar, adoptar e implementar una politica de Expension y proyeccion social | Etapa de Diagnostico para la consolidacion de la Politica de Extension y proyeccion social | Informe o documento diagnostico de necesidad de una Politica de Extension y Proyeccion social. | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-30 |  |  |  |  | 5.72 | 0.38133 | 2018-09-30 | se cumplio | 1.144 | 0.38133 | Aunque se cumplio con la etapa de diagnostico o revision documental, se pudo establecer que en la entidad existia una politica de Extension y proyeccion social debidamente aprobada- conforme al Acuerdo 003 de 2008, con sustentio legal en el acuerdo 001 de Mayo 04 de 1999, articulo 28 literal a, j, h, i,
|  |  |  | Conformacion del Equipo Multidiciplinario | Actas de Reuniones comité multidiciplinario | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Reuniones del Comité Multidiciplinario | Actas de Reuniones comité multidiciplinario | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Presentacion del Documento Borrador de la Politica de Extension y proyeccion social, ante el consejo Academico | Acta de consejo academico donde recomiendan a la rectoria tramitar la aprobacion de la politica de extension y proyeccion Social | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Presentacion ante el Consejo Directivo para Aprobacion d ela Politica de Extension y proyeccion social | Acta Consejo Directivo.- | Rectoria | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Socializacion de la Politica de Extension y Proyeccion Social | Actas de Asistencia y evidencias de Socializacion | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Implementacion de la Politica de Extension y Proyeccion Social | Informes Periodicos de Ejecucion de las politicas de extension y proyeccion social | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-10-30 | 2019-12-31 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de extensión y proyección social | informe de seguimiento de las políticas de extensión y proyección social | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-29 | 2018-12-18 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Presentar informes de actividades desarrolladas en el marco de la política de extensión y proyección social de los periodos 2016 y 2017 | Informes de actividades | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 | se anexan documentos soportes que evidencian la gestion realizada durante los años 2016 y 2017- conforme las funciones del cargo que viene siendo desempeñado por un profesional de planta.(carpeta que contien Informe de actividades 2016 y 2017; con 05 grupos de anexos que reposan en la carpeta |  | 0.38133
|  |  |  | Evidenciar que el Consejo académico cumple con la función según el Estatuto General de "decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, investigación, extensión y bienestar universitario". (Art. 46 literal a del Estatuto General) | Estatuto General (Artículo 46: Funciones del Consejo académico), Actas de sesiones donde se ha tratado el tema del 2016 y 2017 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2015-10-28 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Evidenciar la existencia de un profesional para la ejecución y seguimiento a las actividades de extensión y proyección social dentro de la institución desde el año 2004 | Resolución de nombramiento No. 017 de 2004 y Resolución de nombramiento No. 017 de 2017 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 | Existe desde periodos anteriores funcionaro asignado a las funciones de Extension y proyeccion Social - se aneza Nombramientio Resolucion 017 de 30 enero de 2017 y copia del manual de funciones y acta de posecion de febrero 02 de 2017 |  | 0.38133
HALLAZGO 18: De la documentación entregada por la IES, no se evidenció que se estén desarrollando actividades investigativas en ejecución de las políticas establecidas. Además, la institución no cuenta con una política clara en esta área, así mismo se evidenció el desconocimiento de los responsables de esta dependencia en los mecanismos internos de promoción de investigación, no se constataron productos derivados de la actividad investigativa directa del INFOTEP y no se evidenció de manera puntual el personal docente con dedicación a actividades de esta naturaleza. | 18 |  | Actualizar, socializar e implementar las política de investigación y extensión. | Revisar y actualizar la política de investigación y extensión. | Listados de asistencia, actas, evidencia fotográfica de reuniones. | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-06-12 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 | Propuesta de una Politica de Investigacion Actualizada conforme la revision del acuerdo 01 de mayo 4 de 2010- Incluye propuesta de Acuerdo . Reposa en la carpeta |  | 0
|  |  |  | Aprobar las política de investigación y extensión. | Acuerdo Consejo Directivo. | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Socializar las políticas de investigación y extensión | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Implementar y hacer seguimiento a las políticas de investigación y extensión. | Plan de implementación e Informe de seguimiento | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.38133 | 2018-09-30 |  |  | 0
HALLAZGO 19: La planta física e infraestructura presenta deficiencias considerables, pues se evidenció disposición de escombros y deterioro de la misma (paredes en mal estado, baterías sanitarias en regular estado de funcionamiento, cables eléctricos y tuberías expuestos) dentro del inmueble donde se presta el servicio de educación superior, lo cual afecta la calidad del servicio educativo, pues la infraestructura física hace parte de los medios educativos y ésta debe permanecer en condiciones óptimas durante la prestación del servicio mencionado. | 19 | Durante la época de la auditoría por parte de Inspección y Vigilancia en Mayo de 2017, la institución se encontraba vigente y en ejecución la prórroga del contrato de la obra, presentándose espacios con rellenos y escombros y partes sin terminar | Evidenciar la ejecución y liquidación del contrato 105 DE 2016 | Evidenciar la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento de infraestructura, de acuerdo al contrato 105 de 2016 | Informe final del contrato 105 de 2016 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 5.72 | 0.95333 | 2018-09-30 | Se recibio a satisfaccion la entrega de las obras- soportes obran dentro del expediente | 4.7667 | 0.95333
|  |  |  | Visitar las diferentes áreas de Institución y verificar su estado actual | Registro fotográfico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 | se realizo visita y recorrido por las obras con contratista e interventor por parte de la vicerectoria administrativa |  | 0.95333
HALLAZGO 20: Se evidencia de manera general deterioro, falta de mantenimiento y de inversión en la infraestructura física de la institución. Igualmente, frente a la dotación del mobiliario y dentro de éstos los espacios comunes, se observan condiciones que no garantizan la adecuada prestación del servicio educativo. | 20 |  | Elaborar el Plan Anual de mantenimiento institucional | Elaborar el Plan Anual de mantenimiento institucional | Plan de mantenimiento de infraestructura física | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 | Documento por a´aportar a la carpeta, reposa en la vicerectoria administrativa | 2.86 | 0.95333
|  |  |  | Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento Institucional | Plan de mantenimiento Aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-04 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-15 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 | La aprobacion esta inmersa dentro de la aprobacion del Plan Anual de Adquisiciones |  | 0.95333
|  |  |  | Ejecución del Plan Anual de mantenimiento institucional | Informe del estado de avance del plan de mantenimiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 | Documento por a´aportar a la carpeta, reposa en la vicerectoria administrativa |  | 0.95333
|  |  |  | Seguimiento al Plan Anual de mantenimiento institucional | Informe de seguimiento y evaluación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-04-15 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30
HALLAZGO 21: Se evidenció que en algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016, no fue estipulado en los estudios previos el periodo de tiempo de la experiencia que debería acreditar el contratista, en contravía del principio de transparencia-selección objetiva. | 21 | Deficiente Exigencia de Requisito de Experiencia que debe acreditar el Contratista | Dar cumplimiento al principio de transparencia- selección objetiva exigiendo los requisitos mínimos de experiencia | Hacer Inducción y Re inducción a los Líderes de procesos y participantes sobre requisitos los Mínimos que deben contener los Estudios Previos | Actas de reuniones, listados de asistencia | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 5.72 | 1.144 | 2018-09-30 | No evidencia soportes de la Induccion y reinduccion | 4.576 | 0
|  |  |  | Potenciar el comité de Contratación a fin de Evaluar y proponer ajustes en las contrataciones y el contenido de los documentos contractuales. | Actas del Comité de Contratación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-06-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.144 | 2018-09-30 | Se evidenciaron actas de comité de contratacion ( No de Actas ______ delas vigencia 2018) |  | 1.144
|  |  |  | Elaborar estudios Previos que definan los requisitos de experiencia mínimos que deba cumplir el contratista | Estudios previos ajustados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-07-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.144 | 2018-09-30 | Se viene adoptando y dando cumplimento a la exigencia de elaborar estudios Previos que definan los requisitos de experiencia mínimos que deba cumplir el contratista |  | 1.144
HALLAZGO 33:Se evidenció que en algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016, no fue estipulado en los estudios previos el periodo de tiempo de la experiencia que debería acreditar el contratista, en contravía del principio de transparencia-selección objetiva.
|  |  |  | Implementar lista de chequeo de los requisitos que debe cumplir el contratista | Requisitos de Experiencia | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.144 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente |  | 1.144
|  |  |  | Implementar lista de chequeo de los requisitos que debe cumplir el contratista | Requisitos de Experiencia | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.144 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente |  | 1.144
HALLAZGO 22: En los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016 no se evidenciaron los certificados de la planta de empleos de la Secretaría General y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | 22 | No existencia de certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Expedir los certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Definir Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato elaborado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.95333 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente | 2.86 | 0.95333
|  |  |  | Aprobar Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | Formato adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente |  | 0.95333 | Documento archivado en el soporte del hallazgo 21
|  |  |  | Certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad Expedidos en cada contrato de prestación de Servicios -de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Certificados Expedidos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 30/07/201/ | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 | Se cumple - resposan en las carpetas contractuales |  | 0.95333
HALLAZGO 23: Se evidenció que el contrato No. 012 fue celebrado 2 de febrero de 2016 entre el INFOTEP y "WE THE PEOPLE". De lo anterior, se observó que la señora Alfonsina Esther García Fox suscribió tal documento en calidad de representante legal del contratista, sin tener presuntamente la facultad para ello, pues según el certificado existencia y representación legal que el mismo contratista aportó, el representante legal de dicha persona jurídica para la época era el señor Gordon Cramston Carlton. | 23 | Deficiente revisión de Idoneidad del Contratista para suscripción de contratos en calidad de representante legal | Análisis y revisión de Idoneidad del Contratista para suscripción de contratos en calidad de representante legal | Definir Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato definido | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.95333 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente | 2.86 | 0.95333
|  |  |  | Aprobar Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 30/07/201/ | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente |  | 0.95333 | Documento archivado en el soporte del hallazgo 21
|  |  |  | implementar formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | Formato adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente |  | 0.95333
HALLAZGO 25: El docente GRAYBERN LIVINGSTON FORBES fue nombrado sin cumplir los requisitos de experiencia establecidos para el docente auxiliar-Título profesional universitario y acreditar 2 años de experiencia profesional | 25 | No se desarrolló la revisión de documentos de experiencia profesional del docente | Ajustar la documentación del docente Graybern Livingston | Solicitar al docente los documentos que acrediten los años de experiencia requeridos por el escalafón docente auxiliar | Comunicación dirigida al docente | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2.86 | 0.47667 | 2018-09-30 | Se evidencia Correo electronico de respuesta anexando certificados adicionales de experiencia del cargo auxiliar docente (documento a un folio ) | 0.95333
|  |  |  | Adjuntar documentos que acreditan los años de experiencia requeridos por el escalafón docente auxiliar | Carpeta de Historia Laboral actualizada | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | [5 empty] | 0.47667 | 2018-09-30 | se evidencian en la carpeta los siguientes documentos: Certificado banco reublica como tallerista expedido 18 enero de 2017, Colegio luis amigo certificacion como docente de sociales expedido en 23 enero de 2017, Certificacion de la Corporacion Mis nancy land - como coordinador de actividades de la agenda cultural, expedido en 23 enero de 2017, certificacion Docente Hora Catedra - Infotep resolucion 123 de 03 de agosto de 2016, expedia en 18 de enero de 2017, Certificacion del Colegio Cajasai en calidad de docente , expedido en 18 de enero de 2017, Certificacion de Fundacion Helpin Yuth, servicios profesionales expedido 23 de marzo de 2016. |  | 0.47667
|  |  | Diseño del procedimiento de selección e inducción de personal | Diseño de procedimiento de selección e inducción de personal | Propuesta de procedimiento | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2018-05-23 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0.47667 | 2018-09-30 | Documento propuesta formulado
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de selección e inducción de personal | Procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-07-13 | [5 empty] | 0.47667 | 2018-09-30 | Aprobacion del procedimiento de selección.induccion y reinduccion de personal- PA-GTH-PRO001 -/ VERSION :01 -/ ACTUALIZADO EN 24-05-2017 |  | 0.47667
|  |  |  | Socializar e implementar el procedimiento de selección e inducción de personal | Listas de asistencia, procedimiento publicado en INFOSIG, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | [5 empty] | 0.47667 | 2018-09-30 | No se evidencian soportes de la socializacion- |  | 0
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de selección e inducción de personal | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.47667 | 2018-09-30 | No se evidencian soportes del seguimiento |  | 0
HALLAZGO 26: El INFOTEP no cumplió con el artículo 26 del acuerdo 011 de octubre de 2015 (Estatutos Generales) del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP relacionado con la aprobación de los estados Financieros por cuanto es el Consejo Directivo quien tiene dentro de sus funciones examinarlos y aprobarlos. | 26 | Incumplimiento del Artículo 26 del Acuerdo 011 de 2015 (Estatuto general) | Aprobar los estados Financieros y el Anteproyecto de Presupuesto por parte del Consejo Directivo | Presentación de los estados financieros de 2017 y anteproyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo | Actas de Consejo Directivo donde se presentan los estados financieros y anteproyecto de presupuesto | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 5.72 | 2.86 | 2018-09-30 | Acuerdo 007 de 26 de marzo de 2018, mediante el cual se aprueban el anteproyecto de presupuesto del INFOTEP de la vigencia 2017-- Acta 0023 de 2018- consejo directivo - objeto aprobacion estados financeieros fecha - 9 al 12 de febrero de 2018,,y Acuerdo 010 de 11 de mayo de 2018- mediante el cual se aprueban lo estados financieros ( anexo soportes de estados financeiros) | 5.72 | 2.86
|  |  |  | Continuar cumplimiento de manera periódica lo establecido en el Art. 26 del Acuerdo 011 de 2015 | Acuerdos de aprobación | Consejo Directivo | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | [5 empty] | 2.86 | 2018-09-30 | Se tiene previsto dar cumplimiento en lo sucesivo con lo definido en el Art. 26 del Acuerdo 011 de 2015 |  | 2.86
HALLAZGO 32: No se evidenció acta del consejo directivo en la que se aprobara el anteproyecto de presupuesto y rentas del año 2016, incumpliendo lo contemplado en el literal g) del artículo 26 referente a la función del Consejo Directivo de aprobar el anteproyecto de presupuesto y rentas de la institución. Así mismo, no se evidenció cumplimiento del parágrafo I del artículo 69 de los estatutos de la institución el cual cita: "El proyecto de presupuesto de la institución será presentado al Consejo Directivo para su conocimiento con antelación a su envío a la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda" | 32
HALLAZGO 27: INFOTEP no presenta una cuenta bancaria especial para el manejo de los recursos CREE, incumpliendo con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 | 27 | Presunto incumplimiento con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 | Certificar la creación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos CREE | Solicitar al banco la certificación de apertura de cuenta para el manejo de recursos CREE | Certificación bancaria | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-04-15 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 5.72 | 1.43 | 2018-09-30 | Certificados bancarios- Banco occidente 10 sept 2013, 23 Septiembre de 2014- Extractos bancarios cuenta Cree-855-03188-6 | 4.25 | 1.39
|  |  |  | Solicitar certificación desde el Ministerio de Haciendo sobre el desembolso de los recursos CREE para el InfotepSai | Certificación por parte del Ministerio de Hacienda | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | [5 empty] | 1.43 | 2018-09-30 | Pendiente
HALLAZGO 35: El INFOTEP incumplió lo determinado en los Decretos 1835 del 28 de agosto de 2013 y 2564 del 31 de diciembre de 2015, referente al seguimiento y control de los recursos debido a que no se identificó cuenta especial destinada al control y seguimiento a los recursos del CREE asignados para las vigencias: 2013, 2014, 2015 y 2016. | 35
|  |  |  | Certificación de creación de la cuenta en el Sistema SIIF nación II | Pantallazo del registro de la cuenta de SIIF | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-18 | [5 empty] | 1.43 | 2018-09-30 | Certificado del SIIF -- Cuentas balncarias fecha corte 2018-05-16- 06 cuentas bancarias |  | 1.43
|  |  |  | Dar cumplimiento a la definido n el Decreto 2789 de 2004- SIIF nación Artículo No. 5 capitulo III | Gestión pago de cuentas beneficiario final | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.43 | 2018-09-30 |  |  | 1.43
HALLAZGO 28: La contabilidad de INFOTEP no cumple con las características cualitativas de la información contable pública establecidas en el Plan General de contabilidad pública. Nociones: 103-confiabilidad, 104-razonabilidad, 105-objetividad, 106-verificabilidad y 109-materialidad. De igual forma no se cumple con el principio de revelación contemplado en la noción 122. Tal como se evidenció en las cuentas de: Deudores: inconsistencias presentadas al comparar los estados financieros de la vigencia 2016 con los saldos reflejados en el balance de prueba y el "informe de cartera definitiva INFOTEP-2016" Así como no se evidenció gestión de cobrabilidad y conciliación de orden administrativo con los terceros que muestren verificabilidad y razonabilidad del saldo real adeudado a INFOTEP. Propiedad, Planta y equipo: inconsciencias presentadas al comparar el Balance de prueba a marzo 31 de 2017 y la información contable pública deportada en el Sistema CHIP a marzo 31 de 2017. | 28 | Deficiente proceso de consolidación de saldos de Balance, versus balance de prueba | Evidenciar el proceso de consolidación de los estados financieros del infotep para las vigencias 2016 y 2017 en los sistemas de información correspondientes | Descargar soportes de la plataforma SIIF Nación II, del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación los estados financieros aprobados del infotep durante los periodos 2016 y 2017 y las notas contables correspondientes | Informes de la vigencia 2016 y 2017 oficiales | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.19067 | 2018-09-30 | Documentos en carpeta | 2.0973 | 0.19067
|  |  |  | Generar el informe de prueba del programa NOVASOFT para las vigencias 2016 y 2017 | Informe de la vigencia 2016 y 2017 del programa NOVASOFT | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 | Documentos en carpeta |  | 0.19067
|  |  |  | Generar para la vigencia 2016 y 2017 un informe sobre el modulo de cartera para demostrar su consistencia | Informe de consistencia del modulo de cartera para las vigencias 2016 y 2017 | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 |  |  | 0.19067
|  |  | Conciliar los Saldos trimestralmente del programa contable de la Institución, CHIP del Contaduría General de la Nación y SIIF nación II | Conciliar la cuenta de deudores | Reporte de la cuenta deudores | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 |  |  | 0.19067
|  |  |  | Conciliar el balance de prueba frente a la información de SIIF nación II | balance SIIF nación en la página de Min hacienda | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 |  |  | 0.19067
|  |  |  | Diligenciar el formato de la información contable pública requerida para montar la información a la contaduría General de la Nación mediante CHIP | Reporte de la información contable pública colgada en la contaduría General de la Nación | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 |  |  | 0.19067
|  |  |  | Definir un instructivo para la realización periódica de las conciliaciones de lo saldos reportados en Chip vs saldos Novaste/ vs saldos de cartera vs propiedad planta y equipos/ vs almacén | instructivo formulado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-15 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Aprobar Instructivo | instructivo aprobado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-07-15 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Socializar instructivo | instructivo socializado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-15 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | implementación del instructivo | instructivo implementado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-08-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  | Implementar las políticas y Procedimientos según Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015, en concordancia con el Instructivo No. 002 de 2015, y demas normas e instructivos que determine la CGN | Fase de Planeacion 1,- Conformación el grupo de trabajo para implementación 2,- Institucionalizar seguimiento a las fases de diagnóstico e implementación | Fase de Planeacion implementada 1,- Acta de Comité - Grupo de Trabajo 2,- Actas de Comité - Grupo de Trabajo | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2016-09-10 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.19067
|  |  |  | Fase de Diagnostico 1,- Identificar la afectación a cada uno de los componentes de los estados financieros 2,- Identificar los ajustes a realizar en el sistema de información Integrado contable (módulos PPYE, Cartera, Tesorería y Nómina) 3,- Realización de análisis de impactos financieros y contables dentro del proceso de implementación | Fase de Diagnostico implementada 1,- Listado de rubros a intervenir 2,- Sistemas de Información Ajustados a Implementación 3,- Cuantificación preliminar del impacto a los estados financieros | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2016-09-20 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.19067
|  |  |  | Fase de Ejecucion. 1,- Realización de reuniones mensuales de seguimiento al proceso de implementación 2,- Ajuste a procesos y procedimientos y manuales de funciones en caso de aplicar (Adopción de manuales) 3,- Implementación de un ambiente de prueba en paralelo para el sistema de información 4,- Formulación de manuales de políticas contables 5,- Depuración de las partidas del activo, el pasivo y el patrimonio de la entidad, previa homologación del plan de cuentas 6,- Homologación del catálogo de cuentas a la nueva estructura de la Resolución 620 de 2015 7,- Determinación y presentación de los impactos contables y financieros en la implementación del nuevo marco normativo 8,- Generación del comprobante de ajustes y reclasificaciones de la información 9,- Determinación de saldos iniciales a 01-01-2018 | Fase de Ejecucion implementada 1,- Actas de reunión 2,- Procesos y procedimientos ajustados y actualizados 3,- Informe sobre paralelo de la información 4,- Manuales de Políticas Contables 5,- Comprobantes contables de ajuste de la información 6,- Catálogo de Cuentas 7,- Informe al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 8,- Comprobantes contables de ajuste de la información 9,- Balance de prueba inicial | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2017-01-01 | 2018-01-30 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.19067
|  |  |  | Diligenciamiento de formato según resolución 706 de 2016 para el envío del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA NICSP 2018 | ESFA - Publicado en la CGN- CHIP | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2017-01-01 | 2018-01-30 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.19067
|  |  |  | Reporte Trimestral y Mensual de los Informes Contables conforme los Lineamientos definidos por la CGN, para la vigencia 2018 y siguientes. | Informes contables enviados dentro de los plazos definidos por la CGN CHIP, | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.19067 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.19067
HALLAZGO 29: Se evidenció que durante los años 2014, 2015, 2016 y de enero a marzo de 2017 INFOTEP realizó varios contratos cuyo valor ejecutado fue de $212.608.000 para realizar procesos de recuperación de cartera. Sin embargo la cartera promedio de la institución era de $153.000.000. Por tanto el INFOTEP suscribió contratos por un valor superior al valor promedio de la cartera a recuperar. Configurando un posible uso inadecuado de los recursos de la institución, incumpliendo con lo establecido en el artículo 189 de la constitución política numerales 21, 22 y 26 y el artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014, Ley 30 de 1992 artículo 32 literal f) | 29 | Contratos de apoyo a la gestión para la recuperación a los recursos ejecutados durante varias vigencias, sin dar un presunto uso debido de los recursos | Consolidar un informe de contratos que tienen relación específica con la actividad de depuración de cartera , cuantificando la proporción del valor del contrato relacionado con la actividad de cartera | Definir un mecanismo de control para la realización de contratos con objetos que fueron contratados en vigencias anteriores. | Procedimiento y/o instructivo adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.40857 |  |  | 2.0429 | 0
|  |  |  | Realizar un informe de análisis de la proporción de los contratos dedicados a la gestión para la recuperación de cartera para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 | informe de costos de recuperación de cartera | Asesor de Control Interno 1020-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-05-30 | [5 empty] | 0.40857 |  | Informe de analisis en 06 folios - donde se reporte un total efectivo de contratos relacionados con la cartera en la suma de $93,395,970.oo |  | 0.40857
|  |  |  | Hacer la gestión administrativa de depuración de cartera | Uso Eficiente de los Recursos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.40857 |  | acta de comité de cartera 01 de 2017- fecha 27 de Diciembre de 2017- donde se aprueba la depuracion de la cartera- luego de un trabajo minusioso de analisis y clasificacion de la misma // Resolucion NO. 274 de Diciembre de 2017 , mediante la cual se realiza la depuracion de la cartera del INFOTEP, segun anexo No. 01 con 218 registros en Seis (6) folios en la suma de $77,497,455 |  | 0.40857
|  |  | Diseñar, implementar y hacer seguimiento al manual de cartera | Diseñar y presentar manual de cartera | Manual elaborado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-10-01 | 2017-10-24 | [5 empty] | 0.40857 |  | Documento aprobado medianteresolucion 216 Octubre 25 de 2017 |  | 0.40857
|  |  |  | Aprobar manual de cartera | Manual aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | [5 empty] | 0.40857 |  | Documento aprobado medianteresolucion 216 Octubre 25 de 2018 |  | 0.40857
|  |  |  | Socialización del manual de cartera | listados de asistencia, correos electrónico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-02-02 | 2018-05-30 | [5 empty] | 0.40857 |  | Formato de asistencia que evidencia la socialziacion del manual de cartera fechado: 2 febrero de 2018 |  | 0.40857
|  |  |  | Implementar y hacer seguimiento del manual de cartera | requerimientos de cobro, actas de comité,, reportes de recaudos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.40857 |  | Pendiente evidencias del Sequimiento al Manuel de Cartera |  | 0
HALLAZGO 30:El INFOTEP no cuenta con manuales, procedimientos y políticas para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | 30 | No existencia de manuales, procedimientos y políticas para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | Construcción de manuales, procedimientos y políticas según corresponda para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | Realizar el procedimiento para el manejo y conservación de los activo fijos | procedimiento realizado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.715 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Socializar ante el comité de sostenibilidad contable el procedimiento y capacitar a los funcionarios del INFOTEP SAI | Procedimiento socializado para ajustes y aprobación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.715 |  |  |  | 0
|  |  |  | Aprobar el procedimiento | Procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 15/08/208 | [5 empty] | 0.715 |  |  |  | 0
|  |  |  | Adopción y ejecución de manuales, procedimientos y políticas según corresponda para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos | Documentos adoptados y ejecutados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 15/08/208 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.715 |  |  |  | 0
HALLAZGO 31: No se evidenció la entrega de productos relacionados con el objeto contractual de los contratos número 009 de 2017 y 122 de 2016. Por lo anterior el instituto se encuentra incumpliendo con el artículo 32 literal f de la ley 30 de 1992 y artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014 | 31 | Deficiente control y recibo de productos de parte del Supervisor del Contrato y archivo de los mismos | Evidenciar los productos relacionados con los contratos 009 de 2017 y 122 de 2016 | Recolección de información relacionada con los productos de los contratos 009 de 2017 y 122 de 2016 | Productos, informes de recibido a satisfacción | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-01 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.47667 |  | No se evidencoa soporte de recolecion de informacion | 1.9067 | 0
|  |  | Diseñar, implementar y hacer seguimiento al manual de contratación | Diseñar y presentar manual de contratación | Documento diseñado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.47667 |  | Manual Diseñado |  | 0.47667
|  |  |  | Aprobar manual de contratación | Manual Aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-06-15 | [5 empty] | 0.47667 |  | Manual Aprobado |  | 0.47667
|  |  |  | Socialización del manual de contratación | Listados de asistencia, correos electrónico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.47667 |  | No se evidencia - soporte de socializacion en la carpeta , sin embargo se realizo la actividad |  | 0.47667
|  |  |  | Implementar manual de contratación | Contratos Ejecutados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.47667 |  | El manual se viene Implementando en el proceso de contratacion |  | 0.47667
|  |  |  | Seguimiento del manual de contratación | Informe de Seguimiento a la aplicación del Manuel de Contratación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.47667 |  | Pendiente realizar seguimiento al Manual de Contratacion |  | 0
HALLAZGO 34: El INFOTEP no ha ejecutado los valores presupuestados durante las vigencias 2016 y 2017 por conceptos de Bienestar Universitario, incumpliendo lo establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario" | 34 | Los recursos se generaban por la fuente propios, los cuales al tener un recaudo moderado no cubrían la totalidad de necesidad | Dar cumplimiento a los establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario" | Gestionar ante el Min hacienda un traslado de recursos nación para alimentar el rubro bienestar universitario para cumplir con lo establecido en la norma para la vigencia 2018 | Acuerdo de traslado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 2.86 | 0.95333 | 2018-09-30 |  | 0 | 0
|  |  |  | Definir en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019 y años siguientes el valor de acuerdo a lo definido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 | Anteproyecto de Presupuesto y Rentas radicado (recursos Bienestar Universitario) | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-03-27 | 2018-12-05 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 |  |  | 0
|  |  |  | Verificar la aprobación del presupuesto final dando cumplimiento en la norma | Presupuesto asignado para presupuesto para bienestar aprobando el 2% del valor total de funcionamiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.95333 | 2018-09-30 |  |  | 0
HLLAZGO No. 33,- El INFOTEP no entregó información referente a las modificaciones al presupuesto, por tanto no se pudo determinar el cumplimiento por parte de la institución de los establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo, ya que éste órgano es el encargado de autorizar modificaciones presupuestales que en el curso de la vigencia fiscal se requieran de acuerdo con las normas orgánicas de presupuesto. | 33 | Incumplimiento del tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto ante el consejo directivo dando cumplimiento al lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Dar cumplimiento al tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo conforme lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Identificar un procedimiento o instructivo que defina los tipos de modificaciones presupuestales, que deben ser aprobadas por el consejo directivo vía acuerdo y cuales son del resorte del rector vía resolución interna, conforme la norma organiza de presupuesto | Procedimiento o instructivo | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  |  |  |  | 2.86 | 0.572 |  |  | 0
|  |  |  | Socializar el procedimiento | procedimiento socializado | Vicerrector Administrativo 0171-04 | 0 | 2018-07-15 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.572
|  |  |  | Aprobar el procedimiento | procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-15 | [5 empty] | 0.572
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento | informes de seguimiento | Vicerrector Administrativo 0171-06 | 0 | 2018-08-15 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.572
|  |  |  | Tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo según corresponda en cumplimiento lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Modificaciones Aprobadas | Vicerrector Administrativo 0171-07 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.572
Formulas:
Fecha de inicio DD/MM/AAAA = +[Modificación Aprobada por:, row above]
Fecha de inicio DD/MM/AAAA = +[Fecha de inicio DD/MM/AAAA, row above]
Fecha de seguimiento- INFOTEP = +[Fecha de seguimiento- INFOTEP, row above]
Modificación Aprobada por: = +[Modificación Aprobada por:, row above]
Note on D144: ADMINFOTEP: Desarrollar procedimiento con el área de calidad (leído)
Note on O173: CONTROL INTERNO:

## EXTENSION (hidden)
EXTENSION | 3235
3236
3239

## unificacion h-8-9y11 (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [11 empty] | Código: M-FM-MA-VC-01-02
Nombre IES | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS ISLAS "INFOTEP" |  |  |  | Elaborado por: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS ISLAS "INFOTEP" |  |  |  | Fecha elaboración |  | Versión: 1
Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: | [5 empty] | Fecha aprobación |  | Aprobó: Carlos Jordan Molina - Subdirector E de Inspección y Vigilancia
Modificado (SI/NO) |  | Justificación modificación | [5 empty] | Modificación Aprobada por: |  |  | Fecha aprobación modificación:
Hallazgos, observaciones o recomendaciones | Causa raíz | Acciones | Actividades | Productos/Indicadores | Responsables | Recursos | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de terminación DD/MM/AAAA | Fecha de seguimiento DD/MM/AAAA | Observaciones del seguimiento | Evaluación actividades | Evaluación de la acción | Observación al plan de mejoramiento | Observación Ministerio de Educación Nacional julio 2018
HALLAZGO 8: Al verificar las carpetas que contienen las hoja de vida de los estudiantes seleccionados aleatoriamente, se evidenció que en algunas de ellas faltan documentos necesarios para el ingreso a la institución | Deficiencia en el procedimiento de Gestión Documental y en el procedimiento de Registro y Control | Completar las carpetas de historias académicas de los estudiantes con los documentos faltantes | Identificar aquellas carpetas de las historias académicas de los estudiantes que se encuentran incompletas | Listado de estudiantes con documentos faltantes | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-15 | 2018-09-30 |  |  |  |  | Se recomienda a la IES que las acciones y actividades que formule para la superación efectiva de las causas que dieron lugar ala formulación de este hallazgo, se institucionalicen como parte de los procesos internos de la Institución. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. Teniendo en cuenta que estas no apuntan a superar las causas que motivaron la formulación del hallazgo. Se recomienda igualmente, replantear la fecha de terminación de las actividades propuestas teniendo en cuenta que para medir su avance se requiere hacer un seguimiento periódico por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Teniendo en cuenta que los hallazgos No. 8, 9 y 11 versan sobre una misma situación se recomiendan unificar las acciones y actividades, tal como se planteo en la primera propuesta del plan de mejoramiento.
|  |  | Gestionar la búsqueda de los documentos faltantes con los estudiantes y Gestionar la firma de los soportes de pago de inscripción y matrícula | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-09-30
|  |  | Anexar y archivar los documentos faltante en las historias académicas | historias académicas con la totalidad de los documentos | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-16 | 2018-09-30
|  |  | Historias académicas del 2017 revisadas | Historias académicas del 2017 revisadas | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-15 | 2018-09-30
HALLAZGO 9: Tampoco se encontraron los recibos de pago de inscripción y de matrícula, sin embargo se hallaron dos documentos, uno llamado "FACTURA DE VENTA" y dentro del mismo se indica que el concepto "MATRÍCULA NORMAL" y otro denominado, "COMPROBANTE DE MATRÍCULA ACADÉMICA", sin las respectivas firmas y los soportes que acrediten el pago y la formalización de ésta. |  |  | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-09-30
|  |  | Historias académicas con la totalidad de los documentos adjuntados y firmados por los estudiantes del año 2017 | Historias académicas con la totalidad de los documentos adjuntados y firmados por los estudiantes del año 2017 | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-16 | 2018-09-30
|  | Actualizar el procedimiento de gestión Documental y Registro y Control | Revisar el procedimiento actual de archivo y gestión documental de la institución e identificar el de registro y admisiones. | procedimiento de archivo de la oficina de registro y admisiones | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 |  | 2018-06-30 | 2018-09-30
|  |  | Actualizar el procedimiento de registro y control y gestión Documental institucional. | Propuestas de procedimientos | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-28 | 2018-09-30
HALLAZGO 11: En la dependencia de Registro y Admisiones no se evidenció un adecuado manejo de la documentación que reposa en la misma, pues el archivo de los documentos que obran dicha dependencia no se da bajo los parámetros del procedimiento de archivo y gestión documental adoptado por la institución |  |  | Aprobar el procedimiento de registro y control y gestión documental | Procedimientos aprobados | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-09-30
|  |  | Socializar e implementar del procedimiento de registro y control y gestión Documental | Listas de asistencia, infosig, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-09-30
|  |  | Aplicar el procedimiento de gestión documental aprobado a las historias académicas. | Historias académicas organizadas y archivadas, según el procedimiento aprobado gestión documental | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 |  | 2018-09-30 | 12/30/2018
|  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de registro y control y gestión Documental | Informes de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-09-30 | 2018-12-31
Formulas:
Modificación Aprobada por: = +[Modificación Aprobada por:, row above]

## Hallazgos omitidos en el PMI (hidden)
Organos | Hallazgos, observaciones o recomendaciones | Causa raíz | Acciones | Actividades | Productos/Indicadores | Responsables | Recursos | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de terminación DD/MM/AAAA | TEMAS RELACIONADOS | Fecha de seguimiento DD/MM/AAAA | Observaciones del seguimiento | Evaluación actividades | Evaluación de la acción | Observación General
ASPECTOS FINANCIEROS | El INFOTEP no entregó información referente a las modificaciones al presupuesto, por tanto no se pudo determinar el cumplimiento por parte de la institución de los establecido en el numeral h) del artículo 26 refrente a las funciones del Consejo Directivo, ya que éste órgano es el encargado de autorizar modificaciones presupuestales que en el curso de la vigencia fiscal se requieran de acuerdo con las normas orgánicas de presupuesto. | Incumplimiento del tramite de aprobacion de las modiciaciones de presupuesto ante el consejo directivo dando cumplimiento al lo establecido en el numeral h) del artículo 26 refrente a las funciones del Consejo Directivo | Dar cumplimiento al tramite de aprobacion de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo conforme lo establecido en el numeral h) del artículo 26 refrente a las funciones del Consejo Directivo | Identificar un procedimiento o instructivo que defina los tipos de modificaciones presupuestales, que deben ser aprobadas por el consejo directivo via acuerdo y cuales son del resorte del rector via resolucion interna, conforme la norma organiza de presupuesto | Procedimiento o instructivo | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-09-30 | GESTION DOCUMENTAL |  |  |  |  | Se debe implementar acciones y actividades eficaces que permitan atacar y superar la causa raiz que origino el hallazgo, en tal sentido, las actividades deberán permitir que se cumpla los objetivos de la accion. Se debe contemplar la elaboracion, aprobación, socialización e implementación de los procedimientos e instructivos, aprobados de acuerdo con su naturaleza por el órgano competente del Instituto.
|  |  |  | socializar el procedimiento | procedimiento socializado | Vicerrector Administrativo 0171-04
|  |  |  | aprobar el procedimiento | procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-05
|  |  |  | seguimiento a la implementación del procedimiento | informes de seguimiento | Vicerrector Administrativo 0171-06
|  |  |  | Tramite de aprobacion de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo según corresponda en cumplimiento lo establecido en el numeral h) del artículo 26 refrente a las funciones del Consejo Directivo | Modificaciones Aprobadas | Vicerrector Administrativo 0171-07 |  | 2018-05-11 | 2019-05-11 | CONSEJOS
Note on L1: Cristina Losada Saenz: Estas celdas son diligenciadas por el Ministerio de Educación Nacional

## PLAN MEJORAMIENTO INSP. Y V (2 (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON INSPECCION Y VIGILANCIA "MEN"
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
| Fecha |  |  | ABRIL 15 DE 2018
| Periodicidad |  | 3 | TRIMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 |  | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 |  |  | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | ORGANOS | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | PROCESO RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ÓRGANOS DE GOBIERNO | De la verificación de las actas de los órganos directivos, se pudo indetificar la inaplicación del procedimiento de archivo y correspondiencia adoptado por el instituto, lo anterior, dada la falta de organización y el archivo inadecuado de las mismas. De las actas de sesiones realizadas durante los años 2015 a 2017 por el Consejo directivo, se pudo evidenciar que en su mayoría, no cuentan con la firma de la presidente de este órgano de dirección. | Falta de definicion de punto de control en el reglamento del organo directivo y Inaplicación del procedimiento de archivo | Aplicacion del proccedimiento de Archivo y correspondencia, en cuanto a la organización y archivo | Definir controles en el reglamento del Consejo Directivo, para que las actas esten firmadas maximo al Proximo consejo Directivo | Controles | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
[7 empty] | Organización y Archivo de las Actas de los Consejos (Directivo y Academico) | Archivo | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ÓRGANOS DE GOBIERNO | Conforme a los resultados de la revisión de las actas, se evidenció que el Consejo académico no cumple con lo establecido en el artículo 47 de los estatutos generales (Reuniones y decisiones una vez al mes de manera ordinaria, con regla especial de convocatoria a sus miembros), toda vez que de la información reportada para el 2015 solo se cuenta con dos (2) actas sin su respectiva convocatoria, y para el año 2016 se verificó la realización de 8 sesiones de las cuales tampoco se constata se haya realizado citación a sus miembros. | Incumplimiento con lo establecido en el artículo 47 de los estatutos generales (Reuniones y decisiones una vez al mes de manera ordinaria, con regla especial de convocatoria a sus miembros) | Dar cumplimiento a lo definido en el Articulo 47 de los Estatutos generales | Archivo Unificado de las Convocatorias de los consejos (Directivo y Academico) | Archivo | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ÓRGANOS DE GOBIERNO | Se evidenció que mediante resoluciones rectorales se efectuaron encargos como rectoras de la institución, a las doctoras Valma Bent mediante resolución 180 del 25 de octubre de 2016 y Stella Maria Moya Murillo conforme a la Resolución 060 del 24 de marzo de 2017, lo anterior, sin la presunta competencia para ellos, pues al verificar los estatutos generales, dicha función recae en el Consejo Directivo y no en el rector, como se mencionó anteriormente. | Presunto Incumplimiento de los Estatutos en el proceso de realizar encargos. | Dar estrcito cumplimiento a los estatutos en materia de encargos para la Rectoria. | Verificacion del cumplimiento de los estatutos en cuanto alproceso de encargos de la Rectoria | Verificacion | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | RECTORÍA | SILVIA MONTOYA
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DOCUMENTOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES | De la información resportada se pudo establecer que el INFOTEP de San Andrés no cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo. | Plan de Desarrollo Institucional pendiente de aprobacion por parte del Consejo. | Aprobacion del Plan de Desarrollo Institucional | Presentacion ante Consejo Directivo | Presentacion | 1 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 10.8571 |  | PLANEACIÓN | EVELYN CASTILLO | Desde la Vigencia 2017, se viene presentando en el orden del dia - la presentacion y aprobacion del plan de desarrollo institucional ante el consejo directivo, sin embargo por diferentes motivos, no se ha logrado finalizar dicho proceso. - se inicio el tramite para presentacion desde el 24 de Agosto de 2017- logrando tener un espacio e inclusion en el orden del dia a partir del mes de Enero, Febrero y Marzo 2018.
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DOCUMENTOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES | Del análisis de la información aportada por la institución y lo observado durante la visita, se evidenció que no se cuenta con documentos que permitan establecer el eficaz cumplimiento y seguimiento efectuado por la institución a la totalidad de las políticas implementadas por la institución y de igual forma no existe una adecuada gestión documental que dé cuenta de las políticas antes mencionadas. | no se cuenta con documentos que permitan establecer el eficaz cumplimiento y seguimiento efectuado por la institución a la totalidad de las políticas implementadas | Consolidar una matriz o instrumento para seguiimiento de las politicas institucionales | Realizar un Inventario de las Politicas Existente, y definir su Vigencia y su Estado de Aprobacion | Inventario | 1 | 2018-04-15 | 2018-04-30 | 2.1429 | PLANEACIÓN | EVELYN CASTILLO | EVELYN CASTILLO
[7 empty] | Consolidar, socializar y adoptar, la herramienta que facilite la medicion y seguimiento de las politicas, conforme los objetivos de las mismas. | Herramienta | 1 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 10.8571 | PLANEACIÓN | EVELYN CASTILLO | EVELYN CASTILLO
[7 empty] | Medicion y seguimiento de las politicas implementadas por la institucion. | Seguimiento | 2 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | PLANEACIÓN | EVELYN CASTILLO | EVELYN CASTILLO
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SISTEMA DE PQRS | De la documentación entregada por la IES, no se evidenció que se cuente con un sisterma de PQRS funcional o una base de datos consolidada que permita establecer cuantas de ellas se han presentado, el estado del trámite y se dio una respuesta efectiva, con el fin de efectuar un análisis de las causas que los originaron en búsqueda de solucionar el problema u origen de estas y dar una solución correctiva y definitiva -prospectiva- | Deficiente sistema de PQRS | Sistema de PQRS, Funcional | Revision y ajuste de procedimientos sistema de PQRS. | Revision | 1 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 10.8571 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
[7 empty] | Consolidacion de base de datos que evidencie la trazabilidad del sistema de PQRS. | Base de datos | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SISTEMA DE PQRS | El "Procedimiento Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos" versión 3 adoptado por la institución, es inoperante, pues el mismo es desconocido por los funcionarios y colaboradores del Instituto que tienen bajo su responsabilidad la atención de las mismas, lo cual implica la vulneración de la reglamentación interna del INFOTEP, pues dicho procedimiento es de carácter obligatorio para las personas encargadas de tramitar las PQRS que cursan en el instituto | El "Procedimiento Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos" versión 3 adoptado por la institución, es inoperante, pues el mismo es desconocido por los funcionarios y colaboradores del Instituto | Sistema de PQRS, Funcional | Evidencias de Socializacion, e Interiorizacion del Procedimiento de PQRS | Soportes y Evidencias | 1 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 13.1429 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | REGISTRO Y CONTROL | Al verificar las carpetas que contienen las hoja de vida de los estudiantes seleccionados aleatoriamente, se evidenció que en algunas de ellas faltan documentos necesarios para el ingreso a la institución | Deficiente control de documento como requisito de ingreso | Archivar en un solo cuerpo documental todos los documentos inherentes al proceso de ingreso ( requisitos) de los estudiantes la institucion | Archivo | unidad | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | ADMISIONES Y REGISTRO | PATRICIA MARENGO | actividades a realizar durante el primer y segundo semestre del 2018
[6 empty] | Revision hiastorica d elas carpetas con el fin de subsanar aquellos docuementos faltantes en las carpetas (requisitos) | Archivo | años | 3 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | ADMISIONES Y REGISTRO | PATRICIA MARENGO | a la fecha de hoy se ha avanzado con la revision y ajuste de carpetas correspondientes a la vigencia 2016
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | REGISTRO Y CONTROL | Tampoco se encontraron los recibos de pago de inscripción y de matrícula, sin embargo se hallaron dos documentos, uno llamado "FACTURA DE VENTA" y dentro del mismo se indica que el concepto "MATRÍCULA NORMAL" y otro denominado, "COMPROBANTE DE MATRÍCULA ACADÉMICA", sin las respectivas firmas y los soportes que acrediten el pago y la formalización de ésta. | Deficiente cumplimiento del archivo de documentos de pago en las carpetas de los estudiantes. | Imprimir y archivar los soportes de pago de inscripcion y matricula en un solo cuerpo documental inherentes al proceso de ingreso ( requisitos) y matrricula de los estudiantes | Archivo | años | 3 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | ADMISIONES Y REGISTRO | PATRICIA MARENGO | se trabajara en la revision e impresión y archivo de los documentos faltantes en las carpetas para la vigencia de los ultimos tres añosa la fecha de viene avanzando en la revision y coreccion en lo refente a la vigencia 2016
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | REGISTRO Y CONTROL | De la revisión de las carpetas de los estudiantes AIRSHA SOLITA HENRY BENT, STACY MAZA VILLAREAL, NATALY MARIA ORTIZ GAVALO Y JUAN JOSE DE HORTA GOMEZ, aparecen matriculados en 2017 cursando el semestre III en el programa académico "Operación turística", sin embargo al verificar los listados de alumnos matriculados correspondientes a las vigencias 2015 a 2017, dichos estudiantes no figuran como alumnos los años 2015 y 2016; igualmente, tampoco se evidenció en sus carpetas académicas que ellos hayan ingresado a la institución mediante una homologración de estudios-transferencia, es decir no es clara la forma y la fecha en que fueron matriculados en la institución, ni la trayectoria e historia académica de estos. | No se encontro evidencia del proceso de homologacion de los estudiantes articulados a estudiantes regulares. | Revizar el plan de estudios del programa , ya que se entiende que este programa es por ciclos, es decir primero el tecncio laboral, tecnico profesional y universitario siendo para la institucion los dos primeros ciclos como tambien solicitar a la oficina de extension por el consolidado definitivo de las notas de los estudiantes articulados de los años anteriores. | archivo | unidad | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | ADMISIONES Y REGISTRO | PATRICIA MARENGO | Ae charlo con la jefe de extension sobre este punto.
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | REGISTRO Y CONTROL | En la dependencia de Registro y Admisiones no se evidenció un adecuado manejo de la documentación que reposa en la misma, pues el archivo de los documentos que obran dicha dependencia no se da bajo los parámetros del procedemiento de archivo y gestión documental adoptado por la institución | no se archivan los documentos según el procedimiento adoptado por la institucion | se solicitara una reunion al area de gestion documental para una socializacion de estos procedimientos adoptados por la institucion, de esta manera revisar cual es la diferencia y corregir. | archivo | unidad | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | ADMISIONES Y REGISTRO | PATRICIA MARENGO | se envio un emaill, solicitando apoyo.
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | REGISTRO Y CONTROL | Se constató frente al muestreo verificando en la visita, que existe inconsistencia en la información registrada de los estudiantes que figuran como matriculados en el sistema Q10 (Sistema de información de Registro y Control de la institución) y el SNIES asi: a) Sistema Q10 total 64 alumnos y b) los datos registrados en el sistema SNIES total 57 estudiantes | se evidencia una inconsistencia en los datos del SNIES y Q10 | Se entregaran las bases de datos de los estudiantes con mayor frecuencia para que se suban los archivos actualizados en en el SNIES | archivo | unidad | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | ADMISIONES Y REGISTRO | PATRICIA MARENGO | para el periodo 2018, el proceso de matricula fue exitoso en relacion a las fechas.
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | La institución no tiene definida una política de Bienestar Universitario clara, por cuanto las actividades desarrolladas y que se asocian con este componente académico, se encuentran en un documento del cual no se tiene certeza de su elaboración, así como de la aprobación y socialización a la comunidad académica. | No realizacion del tramite para aprobacion de la politica de bienestar | Aprobacion e implementacion de la politica de Bienestar U(niversitario | Revision y ajuste en caso requerido del documento existente que contiene la politica de bienestar | Revision | 1 | 2018-04-15 | 2018-05-30 | 6.4286 |  | BIENESTAR | CLAUDIA MONTIEL
[7 empty] | Aprobacion de la Politica de bienestar , ante el organo competente | Acto administrativo | 1 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 10.8571 |  | BIENESTAR | CLAUDIA MONTIEL
[7 empty] | Implementacion de la Politica de bienestar. | Implementacion | 1 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 26.2857 |  | BIENESTAR | CLAUDIA MONTIEL
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | La institución no tiene un plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y no tiene desdarollados planes para el mejoramiento de los espacios de bienestar Univesitario. | No se contaba con un plan desagregado, si no que todo se incluia en el plan de compras | Adopcion de un plan de Inversion. | Consolidar, revisar con la Vicerectoria administrativa un documento que defina las necesidades financieras para adquisicion de recursos fisicos- para mejoramiento de espacios de bienestar universitario | Documento | 1 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 10.8571 |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO / VICERECTORIA ADMINISTRATIVA | MARIA CLAUDIA BRACHO
[7 empty] | Aprobacion Plan de Inversion Financiera. | Acto administrativo | 1 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 10.8571 |  | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA -/ ORGANO DEFINIDO | MARIA CLAUDIA BRACHO
[7 empty] | Ejecucion del Plan de Inversion Financiera. | Informes de Avance | 2 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 26.2857 |  | BIENETAR UNIVERSITARIO | CLAUDIA MONTIEL
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Se verificó, respecto a la relación de actividades entregada al MEN que si bien la misma discrimina las actividades específicas realizadas en 2015 a 2017, no se tiene certeza, si las mismas fueron dispuestas para todas las áreas de la institución o estamentos, toda vez que no se evidenció que exista una planeación de actividades para administrativos y personal docente. | Deficiente consolidacion de evidencias de la gestion de bienestar universitarios que involucre al personal administrativo y personal docente. | Planificar y ejecutar actividades de Bienestar Universitario que incluyan al personal administartivo y docente | Definir un Plan de Accion Operativo para el Proceso Bienestar Universitario- que incluya actividades dirigidas para al personal administrativo y doncente | Plan Operativo | 1 | 2018-04-15 | 2018-04-30 | 2.1429 |  | BIENESTAR | CLAUDIA MONTIEL
[7 empty] | Consolidar evidencias de la ejecucion del Plan Operativo, asi como la convocatoria, participacion, e impacto de las acciones de bienestar universitario realizadas dirigidas al personal administartivo y docente | Actas y Registros | 1 | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 37.1429 |  | BIENESTAR | CLAUDIA MONTIEL
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | La institución dentro del Acuerdo 007 de 2003, el Acuerdo 001 de 2001, estableció beneficios económicos (descuentos) por razón del parentesco, entre los estudiantes del INFOTEP, sin embargo la institución no ha dado cumplimiento a la aplicación de estos auxilios académicos, lo anterior, teniendo en cuenta que no se recibió información por parte del instituto que dé cuenta de la afectiva aplicación de estos. | Deficiente controld e registros o informacion historica de beneficios otorgados a estudiantes conforme el Acuerdo 007 de 2003, y el Acuerdo 001 de 2001 | Dar cumplimiento con el Acuerdo 007 de 2003, y el Acuerdo 001 de 2001, en materia de beneficios económicos | Llevar un registro y control de los beneficios otorgados. | registro | 2 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | BIENESTAR | CLAUDIA MONTIEL | Informe semestral de los beneficios otorgados
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | La institución no tiene una política de extensión y proyección social desarrollada | N/A | Política de extensión y proyección social actualizada | Actualización y adopción de política de extensión y proyección social/ Se hará la actualización de la política vigente y se presentará al consejo directivo para su aprobación | Documento (política) | 1 | 2018-04-15 | 2018-06-29 | 11 | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | JULLIETT OROZCO
|  |  |  | La institución no tiene una instancia formalmente constituída de consejo o comité para tratar los asuntos relacionados con las funciones de proyección social, siendo éstas una función sustantiva de la academia. | N/A | Visibilizar en los consejos académicos asuntos de proyección social | Incluir en el orden del día de Consejos académicos temas de proyección social | Documento (Actas) | 1 | 2018-04-15 | 2018-12-15 | 36 | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | JULLIETT OROZCO
|  |  |  | En la institución Tampoco existe una dependencia, oficina, responsable, que se encargue de realizar el seguimiento a las actividades de las funciones de extensión y proyección social | N/A | Asignar a una persona que se encargue de realizar el seguimiento de las funciones de extensión y proyección social | Nombramiento de profesional especializado con funciones de extensión y proyección social | Documento | 1 | 2018-04-15 | 2018-04-30 | 2 | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | JULLIETT OROZCO
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | INVESTIGACIÓN | De la documentación entregada por la IES, no se evidenció que se estén desarrollando actividades investigativas en ejecución de las políticas establecidas. Además, la institución no cuenta con una política clara en esta área, así mismo se evidenció el desconocimiento de los responsables de esta dependencia en los mecanismos internos de promoción de investigación, no se constataron productos derivados de la actividad investigativa directa del INFOTEP y no se evidenció de manerapuntual el personal docente con dedicación a actividades de esta naturaleza. | Politicas de Investigacion No aprobadas | Adopcion de La Politicas de Investigacion | Formular proyectos de investigación | Numero | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 | INVESTIGACIÓN | CHARLES GALLARDO | CHARLES GALLARDO
[5 empty] | Deficiente existencia de Registros de Actividades y productos de Investigacion Desarrolladas conforme las politicas Establecidas | Consolidacion de Registros de Actividades de Investigacion Desarrolladas alineado con las politicas Adoptadas | Asistir a las sesiones programadas de capacitación Obtener la certificación por parte de los servidores del instituto | Porcentaje | 0.9 | 2018-04-15 | 2019-04-14 |  | INVESTIGACIÓN | CHARLES GALLARDO | CHARLES GALLARDO
[7 empty] | Realizar una producción académica anual | Numero | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 |  | INVESTIGACIÓN | CHARLES GALLARDO | CHARLES GALLARDO
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | INFRAESTRUCTURA | La planta física e infraestructura presenta deficiencias considerables, pues se evidenció disposición de escombros y deterioro de la misma (paredes en mal estado, baterias sanitarias en regular estado de funcionamiento, cables eléctricos y tuberías expuestos) dentro del inmueble donde se presta el servicio de educación superior, lo cual afecta la calidad del servicio educativo, pues la infraestructura física hace parte de los medios educativos y ésta debe permanecer en condiciones óptimas durante la prestación del servicio mencionado. | Durante la Epoca de la auditoria por parte de Inspeccion y Vigilancia en Mayo de 2017, la institucion se encontraba vigente y en ejecucion la prorroga del contrato de la obra, presentandose espacios con rellenos y escombros y partes sin terminar | establecer condiciones optimas para la prestacion del Servicio | Asistir a eventos académico a nivel nacional Asistir a un (1) evento académico a nivel internacional | Numero | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 |  | INVESTIGACIÓN | CHARLES GALLARDO | MARIA CLAUDIA BRACHO
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | INFRAESTRUCTURA | Se evidencia de manera general deterioro, falta de mantenimiento y de inversión en la infraestructura física de la institución. Igualmente, frente a la dotación del mobiliario y dentro de éstos los espacios comunes, se observan condiciones que no garantizan la adecuada prestación del servicio educativo. | Durante la Epoca de la auditoria por parte de Inspeccion y Vigilancia en Mayo de 2017, la institucion se encontraba vigente y en ejecucion la prorroga del contrato de la obra, presentandose espacios con rellenos y escombros y partes sin terminar | establecer condiciones optimas para la prestacion del Servicio | Establecer y ejecutar un Plan de Mantenimiento que garantice la prestacion optima del servicio | Plan de Mantenimiento Ejecutado | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
21 | FILA_21 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONTRATACIÓN Y CONVENIOS | Se evidenció que en algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016, no fue estipulado en los estudios previos el periodo de tiempo de la experiencia que debería acreditar el contratista, en contravía del principio de transparencia-selección objetiva. | Deficiente Exigencia de Requisito de Experiencia que debe acreditar el Contratista | Exigir como resquisito los minimos de experiencia dando cumplimiento al principio de transparencia- selección objetiva | Estudios Previos que Definan los Requisitos de Experiencia minimos que deba cumplir el contratista | Requisitos de Experiencia | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
22 | FILA_22 | 3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONTRATACIÓN Y CONVENIOS | En los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016 no se evidenciaron los certificados de la planta de empleos de la Secretaría General y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | No existencia de certificados de la planta de empleos de la Secretaría General y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Expedir los certificados de la planta de empleos de la Secretaría General y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Certificados de la planta de empleos de la Secretaría General y constancias sobre la idoneidad Expedidos en cada contrato de prestacion de Servicios -de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Certificados Expedidos | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
23 | FILA_23 | 4 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONTRATACIÓN Y CONVENIOS | Se evidenció que el contrato No. 012 fue celebrado 2 de febrero de 2016 entre el INFOTEP y "WE THE PEOPLE". De lo anterior, se observó que la señora Alfonsina Esther García Fox suscribió tal documento en calidad de representante legal del contratista, sin tener presuntamente la facultad para ello, pues según el certificado existencia y representación legal que el mismo contratista aportó, el representante legal de dicha persona jurídica para la época era el señor Gordon Cramston Carlton. | Deficiente revision de Idoneidad del Contratista para suscripcion de contratos en calidad de representante legal | Analisis y revision de Idoneidad del Contratista para suscripcion de contratos en calidad de representante legal | Dejar Evidencia del Analisis y revision de Idoneidad del Contratista para suscripcion de contratos en calidad de representante legal dentro del proceso contractual | Documento que contiene Analisis y Revision | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
24 | FILA_24 | 5 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONTRATACIÓN Y CONVENIOS | Al verificar los soportes allegados por la institución respecto del contrato No. 111 de 2016 se observó que la Dra. Valma Bent Forth suscribió el contrato No. 111 de 2016 en calidad de rectora-página 72 del PDF- quien fue encargada de dicho cargo mediante Resolución rectoral No. 180 del 25 de octubre de 2016 proferida por la Dra. Silvia Montoya Duffis-ver soportes hoja de vida "VALMA TERCERA" página 91 del PDF-presuntamente inobservando lo normado los Estatutos Generales en el artículo 26 literal d) que contempla como función del Consejo académico "Designar al rector de la institución conforme a lo previsto en este estatuto" | Presunto Incumplimiento de los Estatutos en el proceso de realizar encargos. | Dar estrcito cumplimiento a los estatutos en materia de encargos para la Rectoria. | Verificacion del cumplimiento de los estatutos en cuanto alproceso de encargos de la Rectoria | Verificacion | 1 | 43205 | 43569 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
25 | FILA_25 | 6 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | TALENTO HUMANO | El docente GRAYBERN LIVINGSTON FORBES fue nombrado sin cumplir los requisitios de experiencia establecidos para el docente auxiliar-Título profesional univesitario y acreditar 2 años de experiencia profesional | Proceso de convocatoria y revision de documentos con informacion de experiencia profesional no especifico | Publicar requisitos especificos para la vinculacion de docentes auxiliares, assitentes o titulares. | Realizarlos procesos de Convocatoria, entrevista y vinculacion de docentes según lo establecido por las directrices competentes establecidas. | hojas de vida | 100% | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | TALENTO HUMANO | LUZ AIDA VILLANUEVA
26 | FILA_26 | 7 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | El INFOTEP no cumplió con el artículo 26 del acuerdo 011 de octubre de 2015 (Estatutos Generales) del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP relacionado con la aprobación de los estados Financieros por cuanto es el Consejo Directivo quien tiene dentro de sus funciones examinarlos y aprobarlos. | Incumplimiento del Articulo 26 del Acuerdo 011 de 2015 | aprobación de los estados Financieros por parte del Consejo Directivo | Estados Financeiros Aprobados | Acta de Aprobacion Estados Financieros | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | CONTADOR / VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
27 | FILA_27 | 8 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | INFOTEP no presenta una cuenta bancaria especial para el manejo de los recursos CREE, incumpliendo con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2016 | Dar cumpliendo con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2017 | Cuenta bancaria para el manejo especial de Recursos CREE | Manejo de Recuirsos Cree, a traves de Cuenta Bancaria | Cuenta Bancaria | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | CONTADOR / PAGADOR / VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
28 | FILA_28 | 9 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | La contabilidad de INFOTEP no cumple con las características cualitativas de la información contable pública establecidas en el Plan General de contabilidad pública. Nociones: 103-confiabilidad, 104-razonabilidad, 105-objetividad, 106-verificabilidad y 109-materialidad. De igual forma no se cumple con el principio de revelación contemplado en la noción 122. Tal como se evidenció en las cuentas de: Deudores: inconsistencias presentadas al comparar los estados financieros de la vigencia 2016 con los saldos reflejados en el balance de prueba y el "informe de cartera definitiva INFOTEP-2016" Así como no se evidenció gestión de cobrabilidad y conciliación de orden administrativo con los terceros que muestren verificabilidad y razonabilidad del saldo real adeudado a INFOTEP. Propiedad, Planta y equipo: inconstiencias presentadas al comparar el Balance de prueba a marzo 31 de 2017 y la información contable pública deportada en el Sistema CHIP a marzo 31 de 2017. | Deficiente proceso de consoliacion de saldos de Balance, bversus balance de prueba | Conciliar los Saldos de los Estados Financieros definitivos con los balances de prueba con la misma fecha de corte | Verificacion y conciliacion de saldos contables previo a la expedicion de estados financeiros definitivos | Estados Financieros conciliados | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | CONTADOR / VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
29 | FILA_29 | 10 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | Se evidenció que durante los años 2014, 2015, 2016 y de enero a marzo de 2017 INFOTEP realizó varios contratos cuyo valor ejecutado fue de $212.608.000 para realizar procesos de recuperación de cartera. Sin embargo la cartera promedio de la institución era de $153.000.000. Por tanto el INFOTEP suscribió contratos por un valor superior al valor promedio de la cartera a recuperar. Configurando un posible uso inadecuado de los recursos de la institución, incumpliendo con lo establecido en el artículo 189 de la constitución política numerales 21, 22 y 26 y el artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014, Ley 30 de 1992 artículo 32 literal f) | Contratos de apoyo a la gestion para la recuperacion ejecutados durante varias vigencias, sin dar un presunto uso deido de los recursos | Uso Eficiente de los recursos, logrando cumplir los objetos y necesidades contractuales | Contrataciones ejecutadas dando cumplimiento al buen uso de los recursos | Uso Eficiente de los Recursos | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
30 | FILA_30 | 11 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | El INFOTEP no cuenta con manuales, procedimientos y políticas para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluídos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | No existencia de manuales, procedimientos y políticas para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluídos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | Adopcion de manuales, procedimientos y políticas segun corresponda para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluídos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | Adopcion de manuales, procedimientos y políticas segun corresponda para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos | Manuales y procedimientos | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO | ALMACEN
31 | FILA_31 | 12 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | No se evidenció la entrega de productos relacionados con el objeto contractual de los contratos número 009 de 2017 y 122 de 2016. Por lo anterior el instituto se encuentra incumpliendo con el artículo 32 literal f de la ley 30 de 1992 y artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014 | Deficiente control y recibo de productos de parte del Supervisor del Contrato y archivo de los mismos | Dar cumplimiento con el artículo 32 literal f de la ley 30 de 1992 y artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014 | Garantizar la entrega y custodia de productos definidos en los objetos contractuales | Productos enTregados | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
32 | FILA_32 | 13 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | No se evidenció acta del consejo directivo en la que se aprobara el anteproyecto de presupuesto y rentas del año 2016, incumpliendo lo contemplado en el literal g) del artículo 26 referente a la función del Consejo Directivo de aprobar el anteproyecto de presupuesto y rentas de la institución. Así mismo, no se evidenció cumplimiento del parágrafo I del artículo 69 de los estatutos de la institución el cual cita: "El proyecto de presupuesto de la institución será presentado al Consejo Directivo para su conocimiento con antelación a su envío a la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda" | Incumplimiento del tramite de aprobacion del Anteproyecto de presupuesto de rentas ante el consejo directivo definido en artículo 69 de los estatutos | Dar cumplimiento al tramite de aprobacion del Anteproyecto de presupuesto de rentas ante el consejo directivo definido en artículo 69 de los estatutos | Anteproyecto de Presupuesto y Rentas Aprobado por el consejo directivo | Anteproyecto de Presupuesto y Rentas Aprobado | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
33 | FILA_33 | 14 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | El INFOTEP no entregó información referente a las modificaciones al presupuesto, por tanto no se pudo determinar el cumplimiento por parte de la institución de los establecido en el numeral h) del artículo 26 refrente a las funciones del Consejo Directivo, ya que éste órgano es el encargado de autorizar modificaciones presupuestales que en el curso de la vigencia fiscal se requieran de acuerdo con las normas orgánicas de presupuesto. | Incumplimiento del tramite de aprobacion de las modiciaciones de presupuesto ante el consejo directivo dando cumplimiento al lo establecido en el numeral h) del artículo 26 refrente a las funciones del Consejo Directivo | Dar cumplimiento al tramite de aprobacion de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo conforme lo establecido en el numeral h) del artículo 26 refrente a las funciones del Consejo Directivo | Tramite de aprobacion de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo según corresponda en cumplimiento lo establecido en el numeral h) del artículo 26 refrente a las funciones del Consejo Directivo | Modificaciones Aprobadas | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
34 | FILA_34 | 15 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | El INFOTEP no ha ejecutado los valores presupuestados durante las vigencias 2016 y 2017 por conceptos de Bienestar Universitario, incumpliendo lo establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio nienetar universitario" | Incumplimiento a los establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio nienetar universitario" | Dar cumplimiento a los establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio nienetar universitario" | Definir en el presupuesto y ejecutar lo definido en el artículo 118 de la Ley 30 de 199 | Presupuesto asignado | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
35 | FILA_35 | 16 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | ASPECTOS FINANCIEROS | El INFOTEP incumplió lo determinado en los Decretos 1835 del 28 de agosto de 2013 y 2564 del 31 de diciembre de 2015, referente al seguimiento y control de los recursos debido a que no se identificó cuenta especial destinada al control y seguimiento a los recursos del CREE asignados para las vigencias: 2013, 2014, 2015 y 2016. | INFOTEP no presenta una cuenta bancaria especial para el manejo de los recursos CREE, incumpliendo con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2016 | Dar cumpliendo con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2017 | Cuenta bancaria para el manejo especial de Recursos CREE | Manejo de Recuirsos Cree, a traves de Cuenta Bancaria | Cuenta Bancaria | 1 | 2018-04-15 | 2019-04-14 | 52 | CONTADOR / PAGADOR / VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MARIA CLAUDIA BRACHO
RESUMEN AVANCE PLAN MEJORAMIENTO - DIC -31-2016
|  |  |  | 12: ACTIVIDADES; 24: Numero; 28: SUMATORIA |  |  | AVANCE PORCENTUAL
|  |  |  | 12: 80% - 100 % de Avance; 24: 16; 28: 1600 |  |  | 76.19
|  |  |  | 12: 50 % - 79 % de Avance; 24: 4; 28: 260 |  |  | 9.52
|  |  |  | 12: 00 % - 49 % de Avance; 24: +; 28: 0 |  |  | 0
|  |  |  | 12: TOTAL HALLAZGOS- / - Porcentaje de Avance; 24: 21; 28: 1390 |  |  | 85.71