## Plan de Trabajo SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
Planificar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST, para la promoción y protección de la salud de los funcionarios y contratistas del INFOTEP.
META | [12 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año 2019. | [12 empty] | (N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODOEN EL PLAN / NRO DE ACTIVIDADES PROPUESTASEN EL PERIODO EN EL PLAN DE TRABAJO) X 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2019 | [11 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | Administrativos | Financieros
|  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
I PLANEAR | Realizar autoevalución conforme a los Estandares Mínimos y definir plan de acción |  | 1 | 1 | [9 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Ajuste y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2019 |  |  | 1 | [9 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Revisar y actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. |  |  | 1 | [9 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmada y fechada. |  |  |  | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Actualizar los requisitos legales aplicables a la organización. |  |  |  | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. |  | 1 | 1 | [9 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Actualizar el programa de inspección |  | 1 | 1 | [9 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Revisión y ajustes de la documentación de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Institución. |  |  |  | 1 | [8 empty] | Subcomité SIG | x
| Llevar a cabo las elección del COPASST 2019-2021 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Llevar a cabo las elección del CCL 2019-2021 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Secretaria del COPASST | x
| Realizar capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x
| Llevar a cabo las reuniones programadas trimestralmente del CCL |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Secretario del CCL | x
| Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. | [8 empty] | 1 |  |  |  | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | x |  | Funciones y responsabilidades - Ley 1010 de 2006, medidas preventivas y correctivas de acoso laboral resolución 2646/2008 art 14
| Revisión del formato para quejas de acoso laboral junto con el Comité de Convivencia |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa y CCL | x
| Crear el Manual de Convivencia Laboral junto con el Comité de Convivencia | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa y CCL | x
| Actualización y conservación de la información documentada del SGSST conforme con la normatividad |  |  |  | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Actualización del Manual de SG-SST |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Vicerrectoría Administrativa y Financiera y COPASST | x
II HACER | Registrar los examenes de ingreso, periodico o de retiro en el formato de seguimiento examenes de ingreso, periodico o retiro cuando se presente los antes mencionados | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realización Examenes medicos ocupacionales periodicos | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Realizar inducción y reinducción del SG-SST | [12 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
| Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores. | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Actualizar el programa de estilo de vida saludable |  | 1 | 1 | [9 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo. | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realizar inspecciones de seguridad de extintores con participación del COPASST |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Copasst, apoyo sgsst | x
| Realizar inspecciones de seguridad elementos del Botiquín primeros auxilios con participación del COPASST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Copasst, apoyo sgsst | x
| Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Copasst, apoyo sgsst | x
| Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Almacen | x
| Actualizar la Analisis de vulnerabilidad | [9 empty] | 1 |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Publicación del mapa de riesgo en la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias. |  |  |  | 1 | [8 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Actualización del plan de emergencia. | [9 empty] | 1 |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realizar entrenamiento y capacitación a las Brigadas de Emergencias. |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Dotar a las Brigadas de Emergencias. | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa |  | x
| Desarrollar pausas activas a la semana |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Socialización del instructivo para el reporte de enfermedad laboral. | [9 empty] | 1 |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Socialización del instructivo de Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. | [9 empty] | 1 |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Diseñar el programa de orden y aseo | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Realizar listado de los productos químicos utilizados | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
III VERIFICAR | Realizar el reporte de indicadores de (estructura, proceso y resultado) para verificar el cumplimiento del SG-SST. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Apoyo en el diseño del programa de auditoria cumpliendo con los alcances de la misma, según lo establecido en la norma. | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
| Consolidar la información requerida para la Revisión por la Dirección de acuerdo con las entradas definidas por el SGSST. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa
IV ACTUAR | Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST y su seguimiento. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Vicerrectoria Financiera y administrativa | x
Total Actividades |  | 1 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6
FIRMA DEL EMPLEADOR FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST