## RESUMEN AGOSTO 30 DE 2017
INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO- ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL ASESOR DE CONTROL INTERNO | ESTADO DEL AVANCE AÑO 2017
| ABRIL 30 DE 2017 |  | AGOSTO 30 DE 2017 |  | DICIEMBRE 31 DE 2017 |  | OBSERVACIONES
| Parcial | Acumulado (Promedio) | Parcial | Acumulado (Promedio) | Parcial | Acumulado (Promedio)
|  | 32.9827 |  | 38.152 |  | 74.11
GESTION DEL RIESGO | 56.6667 |  | 63.34 |  | 80 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES | 0 |  | 0 |  | 100 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
ESTRATEGIA: RENDICIÓN DE CUENTAS | 11.74 |  | 14.74 |  | 63.67 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
ATENCION AL CIUDADANO | 39.34 |  | 50.34 |  | 60.34 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 57.1667 |  | 62.34 |  | 66.54 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente

## GESTION DEL RIESGO
FORMATO PLAN GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2017
FECHA DE CONSOLIDACIÓN | DICIEMBRE 31 DE 2017
COMPONENTE | GESTION DEL RIESGO | [5 empty] | ESTADO DE AVANCE AÑO 2017
[7 empty] | ABRIL 30 DE 2017 | AGOSTO 30 DE 2017 | DICIEMBRE 31 DE 2017 | OBSERVACIONES OCI
Subcomponente / procesos | Actividades |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[5 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente / proceso 1 Politica de Administracion del Riesgos | 1.1 | Publicar, Socializar y realizar procesos de interiorización de la Política de Administración del riesgo que incluya los riesgos de conrrucción | Se realizarán dos (2) procesos de socialización e interiorización realizados | Planeacion | Febrero 1 de 2017 | Diciembre 3 de 2017 | 10 | 10 | 20 | Al cierre del mes de Agosto de 2017- se cuenta consolidada la Matriz de Riesgos de Corrupcion, y se encuentra en tramite la matriz de Riesgos de Gestion. Y se encuentra pendiente la consolidacion o unificcion de la matriz insttiucional de riesgos, asi como definir las politicas para su administracion.
Subcomponente / proceso 2 Construccion del Mapa de riesgos de Corrupcion | 2.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualización y Publicación del Mapa de Riesgos | Líderes de los Procesos | Marzo 30 de 2017 | Mayo 30 de 2017 | 20 | 20 | 20 | Documento Actualizado
Subcomponente / proceso 1 Consulta y Divulgacion | 3.1 | Socializar al interior de la Entidad y con la ciudadanía el Mapa de Riegos y retroalimentar a traves de sus observaciones y sugerencias | Publicación Mapa de Riesgos de corrupcion para Observaciones de la Comunidad | Planeación | Mayo 31 de 2017 | Junio 15 de 2017 | 10 | 10 | 10
|  |  | Mapa de Riesgos socializado, retroalimentado y Publicado en Pagina Web. | Planeación | Junio 15 de2017 | Junio 15 de 2017 | 10 | 10 | 10 | Documento Publicado en Pagina Web
Subcomponente / proceso 1 Monotoreo y Revision | 4.1 | Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo | Informes o Actas de Monitoreo y Revisión por parte de los Dueños de los procesos | Lideres de Procesos | Marzo 30 de 2017 | Mayo 30 de 2017 | 0 | 0 | 0 | A la fecha no se evidencia soporte o registro de monitoreo po rparte de los lideres de procesos
Subcomponente / proceso 1 Seguimiento | 5.1 | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Control Interno | Abril 30 -Agosto 30 y Diciembre 31 de 2017 |  | 6.6667 | 13.34 | 20 | Al corte abril 30, 30 Agosto y 30 Dic de 2017- se realizo el seguimiento al plan anticprrupcion y atencion al ciudadano, incluyendo al componente mapa de riesgos de corrupcion. | 16.6667
[7 empty] | 56.6667 | 63.34 | 80

## SEG MAT. R CORRUPCION DIC-2017
FORMATO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN- DICIEMBRE 31-2017
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [36 empty] | PLANES DE MEJORAMIENTO (Líderes de Proceso)
PROCESO | Proceso y Objetivo | Causas | Riesgo |  | Consecuencias | Análisis del Riesgo | [21 empty] | Valoración del Riesgo
[6 empty] | RIESGO INHERENTE | [21 empty] | Controles Existentes | Tipo de Control | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Estan definidos los responsables de la ejecusión del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecusión del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecusión y seguimiento y control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? | total del control | Promedio Total todos los controles | Desplazar en zonas de Matriz | RIESGO RESIDUAL |  |  | Acciones Asociadas a los Controles |  |  | SEGUIMIENTO OCI- A FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO A FECHA CORTE AGOSTO 31 DE 2017 | SEGUIMIENTO A FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019
|  |  | Nº | Descripción |  | Probabilidad | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | Total | Impacto | Zona de Riesgo |  |  | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro | ACCIONES ADELANTADAS (POR MATERIALIZACIÓN O CONTROLES EN IMPLEMENTACIÓN) | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | OBSERVACIONES
PLANEACION Y MEJORAMIENTO | Planear, dirigir, coordinar y controlar políticas y actividades encaminadas al desarrollo de la Institución con el fin de controlar los procesos académicos, administrativos y financieros de las diferentes dependencias en aras de alcanzar el cumplimiento de la misión institucional | Tráfico de influencias Soborno | R1 | Formulación y direccionamiento de proyectos que respondan a intereses particulares y no a necesidades reales de los beneficiarios. | Perjuicio | Posible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Catastrófico | Extrema | Formulación interdisciplinaria con la participáción del área misional y la Oficina de Planeación como soporte técnico al proyecto | Preventivo | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 60 | 75 | 1 | Probable | Catastrófico | Extrema | Según Necesidades | Socialización de la formulación en la planeación estratégica. | Soportes de evidencia en la consolidacion y socializacion de proyectos | El riesgo no se ha materializado | Se observa que a la fecha del seguimiento los controles establecidos son efectivos, por cuanto no se ha evidenciado la materialización del riesgo. | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: En Ejecucion Evidencias de las acciones: Se recomienda realizar monitoreo al riesgo identificado y de ser necesario establecer nuevas acciones de mejoramiento o plan de contingencia / Mantener actualizado en el SPI los 4 Proyectos vigentes: 1) Fortalecimiento al departamento de bienestar 2 ) Fortalecimiento académico y administrativo. 3) Fortalecimiento departamento de lenguas e internacionalización. 4) Consolidación del proceso de articulacion de la ed. media con la ed. superior | OCI |  |  | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017
[28 empty] | Control realizado por parte del DNP | Correctivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30 | 90 | [5 empty] | Periodico
PLANEACION Y MEJORAMIENTO | Planear, dirigir, coordinar y controlar políticas y actividades encaminadas al desarrollo de la Institución con el fin de controlar los procesos académicos, administrativos y financieros de las diferentes dependencias en aras de alcanzar el cumplimiento de la misión institucional | Tráfico de influencias Soborno | R2 | Seguimiento inadecuado de los proyectos de inversión para favorecimiento de un tercero. | Perjuicio | Posible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Mayor | Alta | Certificacion de Existencia de Actividad de cada proyecto por parte de Planeacion | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 65 | 67.5 | 1 | Posible | Moderado | Moderada | Periodico | Informe de Avance y ejecucion de Cada Proyecto de Inversion. | Informe de seguimiento | El riesgo no se ha materializado | Se observa que a la fecha del seguimiento los controles establecidos son efectivos, por cuanto no se ha evidenciado la materialización del riesgo. | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: En Ejecucion Evidencias de las acciones: Se recomienda realizar seguimiento y dejar evidencias por parte de Planeacion de control y seguimiento a los coordinadores (Copia de las comunicaciones, actas de reuniones y listas de asistencias Evaluar permanentemente las actividades definidas en cada proyecto, a fin de certificar su existencia con certeza y que cumpla con los objetivos y productos esperados en acada proyecto registrado en el SPI- conforme los 4 Proyectos vigentes: 1) Fortalecimiento al departamento de bienestar 2 ) Fortalecimiento académico y administrativo. 3) Fortalecimiento departamento de lenguas e internacionalización. 4) Consolidación del proceso de articulacion de la ed. media con la ed. superior
[28 empty] | Control y Seguimiento a los coordinadores de proyectos por parte del proceso Planeacion y Mejoramiento | Correctivo | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 30 | 70
PLANEACION Y MEJORAMIENTO | Planear, dirigir, coordinar y controlar políticas y actividades encaminadas al desarrollo de la Institución con el fin de controlar los procesos académicos, administrativos y financieros de las diferentes dependencias en aras de alcanzar el cumplimiento de la misión institucional | Extralimitación de funciones por parte de los jefes de dependencia. Estudio técnico no refleja necesidades del INFOTEP Definición de necesidades inexistentes. Ajustes realizados a través de vía de hechos sin las autorizaciones correspondientes. | R3 | Modificación de la estructura, planta de cargos y manuales de funciones sin el respaldo de estudios técnicos que lo soporten. | Daño | Posible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Catastrófico | Extrema | Verificación y actualización de estructura con apoyo del MEN | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 55 | 55 | 1 | Improbable | Catastrófico | Alta | Anualmente | Identificación de necesidades en el marco de acompañamiento de las áreas. Elaboración de estudios técnicos para la modificación estructura, planta de cargos y manuales de funciones. | Estudio técnico, con evidencias de participacion de las areas | El riesgo no se ha materializados | Se observa que a la fecha del seguimiento los controles establecidos son efectivos, por cuanto no se ha evidenciado la materialización del riesgo. | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: En Ejecucion Evidencias de las acciones: A la fecha del presente informe, se contrato la actualizacion del manual de funciones adoptado como resultado de la reestructuracion administrativa realizada en Noviembre de 2016, Se recomienda hacer la socializacion y adopcion.
PLANEACION Y MEJORAMIENTO | Planear, dirigir, coordinar y controlar políticas y actividades encaminadas al desarrollo de la Institución con el fin de controlar los procesos académicos, administrativos y financieros de las diferentes dependencias en aras de alcanzar el cumplimiento de la misión institucional | Inclusión de gastos no identificados. Reprocesos de actividades ejecutadas. Sobrecostos. Deficiencias en la planeación del proyecto. | R4 | Inadecuada destinación de los recursos durante la ejecución del proyecto para beneficiar al ejecutor o un tercero. | Detrimento | Posible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | Catastrófico | Extrema | Procesos y procedimientos definios en el Sistema Integrado de Gestión | Preventivo | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 50 | 55 | 1 | Posible | Mayor | Extrema | Semestralmente | Socialización del proceso o procedimiento de la Gerencia de Proyectos. | Listados de Asistencia | El riesgo no se ha materializado | Se observa que a la fecha del seguimiento los controles establecidos son efectivos, por cuanto no se ha evidenciado la materialización del riesgo. | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: En Ejecucion Evidencias de las acciones: Se se viene trabajando en aras del mejoramiento continio
[28 empty] | Valiadación de la ficha técnica del proyecto | Preventivo | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 20 | 60 | [5 empty] | anualmente | Adopcion y ejecucion del Plan de Gestion del Proyecto | Plan y su Seguimiento.
GESTION ACADEMICA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos académicos del INFOTEP en aras de alcanzar los objetivos y metas institucionales | Bajo Nivel de Interiorizacion de los Principios y Valores | R5 | Recibir sobornos para la alteración de notas o entregas de actividades en las plataformas educativas, debido a actuaciones antiéticas de los administradores de las plataformas, ocasionando alteración de los procesos educativos | Perjuicio | Rara vez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | Mayor | Baja | Código de ética y buen gobierno | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 85 | 2 | Rara vez | Mayor | Baja | Permanente | Dejar Evidencia y/o Registro de todas las actividades realizadas en la plataforma de manejo de notas por los administradores y usuarios de las mismas. | back Up de Informacion de Notas. | El riesgo no se ha materializado | Se observa que a la fecha del seguimiento los controles establecidos son efectivos, por cuanto no se ha evidenciado la materialización del riesgo. | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: En Ejecucion Evidencias de las acciones y Recomendaciones : A la fecha no se evidencia la Actualizacion, ni evidencias de socializacion del Codigo de Etica y de Buen Gobierno, como tampoco se ha socializaco el procedimiento de induccion, reinduccion y plan de capacitaciones. Por lo que se recomienda - ejecutar las acciones previstas a fin de evitar que se materialice el Riesgo.
[28 empty] | Proceso de inducción, reinducción y plan de capacitaciones. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 85 |  |  |  |  | Semestralmente | Incluir en las Inducciones, Reinducciones y Planes de capacitación el tema de Principios y Valores. | Listados de Asistencia y temas de Incucion y reinduccion
GESTION ACADEMICA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos académicos del INFOTEP en aras de alcanzar los objetivos y metas institucionales | Contratacion de Monitor de Sistemas se realiza de forma discontinua | R6 | Peculado: Uso indebido, daño y aplicación diferente de la infraestructura tecnológica del Programa, buscando el beneficio particular, debido a comportamientos indebidos por la falta de control, ocasionando la no disponibilidad de estos para la prestació | Detrimento | Posible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Mayor | Alta | Personal Asignado a briblioteca quie es Responsable de Prestamo de Recursos Tecnologicos | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 85 | 2 | Posible | Moderado | Moderada | Semestral | Implementar controles permanentes en prestamo y uso de recursos tecnologicos | Registro de Control de Prestamos de Salon de Sistemas y equipos de computo | El riesgo no se ha materializado | Se observa que a la fecha del seguimiento los controles establecidos son efectivos, por cuanto no se ha evidenciado la materialización del riesgo. | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Terminado Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha se evidencia un libro de control de prestamos de Video Bean a personal Administartivos, Docentes y Estudiantes ( se observan fechas de registro d eprestamos durante la vigencia 2017, y hasta la fecha del presente informe.
EXTENSION E INVESTIGACION | Diseñar, dirigir y controlar los planes, programas y proyectos institucionales que contribuyan al avance investigativo y al fomento de una cultura innovadora institucional que apunte al cumplimiento de la política de calidad y la misión institucional. | Bajo Nivel de revision interna de las Producciones Academicas | R7 | Peculado: Copia en lo sustancial de obras y productos de conocimiento ajenas, presentadas como propias por parte de los servidores de la Institucion o de entes externos, para beneficiarse de recursos públicos, debido a fallas en el sistema de control int | Daño | Posible | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Mayor | Alta | Proceso Responsable de Investigacion | Preventivo | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 50 | 50 | 0 | Posible | Mayor | Alta | Permanente | Dar a conocer a los investigadores el las normas de Propiedad Intelectual - Derecho de Autor y las responsabilidad que conlleva hacer copia | Acta de Induccion y Reinduccion | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos no son efectivos, ya que no existe un plan de Induccion y reinduccion, como tampoco se observa su ejecucion. No obstante lo abnterior no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones Aunque no se ha mateerialziado el Riesgo - A la fecha No se conocen actas de induccion y reinduccion permanentes que mencionen la socializacion de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor. Es necesario adoptar correctivos inmediatos conforme las acciones planteadas (Actas de Induccion y Reinduccion)
BIENESTAR UNIVERSITARIO | Planear, programar y ejecutar actividades encaminadas al desarrollo integral de la comunidad educativa y social con el fin de mejorar la interacción y participación para alcanzar nuestros objetivos institucionales. | No haber tenido en cuenta en el momento de reglamentar la escogencia de las becas trabajo, subsidios, bonos y monitorias postuladas por situación socioeconómica antes que el promedio. | R8 | El proceso se puede ver afectado por que al momento de asignar las becas trabajo, subsidios, bonos y monitorias por la libertad que tiene el estudiante para postularse sede sólo por promedio y no se tenga en cuenta el nivel socioeconómico. | Pérdida de la imagen. | Posible | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Moderado | Moderada | Existencia de un Software Academico - a traves del cual se ingresan informacion socioeconomica y registros academicos de los estudiantes | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 60 | 60 | 1 | Probable | Moderado | Moderada | Semestralmente | Adoptar un procedimiento para el otorgamiento de becas para reglamentar la escogencia de las becas trabajo, subsidios, bonos y monitorias postuladas-- para evitar la manipulación de la información. | Procedimiento adoptado y en ejecucion | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones aunque a la fecha no se ha materializado el riesgo A la fecha esta pendiente la consolidacion del procedimiento propuesto y realizar su ejecucion.
CONTROL Y EVALUACION INTEGRAL | Establecer un sistema de control interno dentro de la institución para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de todos los trabajadores, contratistas y servidores generales del INFOTEP. | Actitud de las personas | R9 | El proceso de control interno se puede ver afectado si no se llevan adecuadamente registros que permitan identificar y controlar los hechos financieros en las auditorias de Control Interno | Detrimento | Probable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Mayor | Alta | Sistemas integrado SIIF | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 85 | 2 | Improbable | Moderado | Baja | Permanente | Construcción e implementación de protocolos para cada tipo de deuda que se analice en la Vicerectoria Administrativa | Protocolos Adoptados | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: En ejecucion Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha se cumple con los minimos establecidos de control en las herramientas que vienen utilizando.
|  | Descuido del personal. | [25 empty] | Programa Contable Novasoft | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85
|  | Incumplimiento en otras áreas. | [25 empty] | otros programas de control y registro academico | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85
Preventivo
CONTROL Y EVALUACION INTEGRAL | Establecer un sistema de control interno dentro de la institución para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de todos los trabajadores, contratistas y servidores generales del INFOTEP. | Por direccionamiento erróneo de las acciones adelantadas por parte de funcionarios y/o directivos. Por intervención de terceros ajenos y/o persona influyente en los procesos investigativos. Soborno | R10 | Tráfico de influencias para determinar el sentido del fallo. | Daño | Posible | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Catastrófico | Extrema | Seguimiento y revisiones periodicas a traves del Comité de desarrollo administrativo | Preventivo | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 55 | 1 | Posible | Mayor | Extrema | Periodica. | Dejar trazabilidad de todas las acciones adelantadas identificando a los responsables. | Actas de Reuniones. | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: En ejecucion Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha se cumple con los minimos establecidos de control en las herramientas que vienen utilizando.
[28 empty] | Informes de Seguimiento de Control interno | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | [5 empty] | Periodica y por Proceos | Definir Planes de Mejoramiento por Proceso | Planes de Mejoramiento Formulados y en Ejecucion
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Ausencia de sistemas de información que apoyen el proceso de expedicion de actos administrativos que permita controlar quien tine acceso a la informacion. Ausencia de controles para el manejo de la información confidencial. Información importante de interes público. Amiguismo/Tráfico de influencias. | R11 | Uso indebido de la información de los actos administrativos generados por el INFOTEP | Daño | Posible | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Mayor | Alta | Informacion bajo Custodia de un responsable (Vicerectoria Administartiva) | Preventivo | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 35 | 35 | 0 | Posible | Mayor | Alta | Septiembre de 2017 | Documentar e Implementar un procedimiento para el manejo, control y custodia de los actos administrativos. | Procedimiento Documentado e implementado. | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha se cumple con los minimos establecidos de control existente - se encuentra pendiente consolida rel procedimiento documento e implementado.
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Información contenida en los sistemas de información no se encuentre actualizada. Ausencia de verificación de la información en los sistemas por exceso de confianza en el manejo de la información. Incumplimiento con el procedimiento de verificación en los sistemas de información por el servidor encargado. Amiguismo y tráfico de influencias. Presencia de tramitadores alrededor del Ministerio | R12 | Legalizar documentos sin el lleno de los requisitos o que los mismos sean falsos. | Perjuicio | Posible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | Catastrófico | Extrema | Verificación de soportes en el cada etapa del proceso contractual | Detectivo | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 40 | 40 | 0 | Posible | Catastrófico | Extrema | 2017-06-30 | Realizar un procedimiento que defina los minimos a exigir en cada una de las etapas del proceso contractual | Procedimiento adoptado y en ejecucion | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: En Ejecucion Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha se cumple con los minimos con relacion a la existencia de un formato de existengia de reqyuisitos para el proceso de contratacion, sin embargo este no esta definido por cada una de las etapas del proceso contractual. A la fecha se tuvo conocimiento de una capacitacion realizada a los lideres de procesos (5 Funcionarios) en actualizacion en materia de Contratacion Estatal - Capacitacion realizada posterior al cierre del presente informe. Esta pendiente realizar la socializacion al interior de toda la organizacion.
[30 empty] | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | [6 empty] | 2017-07-31 | Socializar a los lideres de procesos y supervisores el procedimientos o lista de requerimientos en cada etapa del proceso contractual | Lista de Asistencia en el proceso de socializadion
GESTION TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES | Analizar, planear, dirigir y velar por la correcta utilización de herramientas informáticas y telemáticas eficientes y seguras que garanticen a la institución, calidad en los procesos académicos, científicos y administrativos soportados en sistemas de información y de comunicación | Falta de veracidad en la información institucional y sectorial por la ausencia o demora en la validación de la información por parte del área técnica correspondiente. Favorecimiento a terceros internos y externos Encubrimiento de información para fovorecer a Directivos y Funcionarios | R13 | Publicación y entrega de información institucional desactualizada, incompleta o incorrecta a través de los canales de comunicación oficiales del INFOTEP de manera intencional. | Perjuicio | Posible | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Mayor | Alta | Elaboracion y validación del contenido del documento por parte de la persona que genera la informacion y/o el proceso | Detectivo | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | Posible | Mayor | Alta | Permanente | Definir un procedimiento o mecanismo, a traves del cual el documento o texto a publicar minimo sea revisado por el Lider del Proceso y con visto bueno del jefe inmediato y validado por el Jefe de sistemas en cuanto a Extension y demas minimos conforme Gel 3,1 | Documentos o Textos Publicados debidamente revisados y aprobados previa publicacion. | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha se dio inicio al proceso de contratacion para la actualizacion de la pagina web, con el fin de definir responsables y los protocolos para revision de documentos e informacion minima a publicar.
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Favorecer a un tercero por conveniencia propia, por intereses personales Vulnerabilidad de los sistemas de información (sistemas con seguridad deficiente o con aceso a personal no atorizado) | R14 | Salida no cotrolada de información previa a su formalización. | Perjuicio | Posible | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | Catastrófico | Extrema | Circulación de información a través de correos institucionales. | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | Posible | Catastrófico | Extrema | 2017-12-31 | Control de la informacion por los lideres de procesos y los miembros del comité, o equipos predefinidos | Trazabilidad de uso de medios institucionales de comunicación | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha se dio inicio al proceso de contratacion para la actualizacion de la pagina web, con el fin de definir responsables y los protocolos para revision de documentos e informacion minima a publicar. a fin de contar con la trazabilidad de la informacion publicada
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Estudios previos y pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Modificaciones a los proyectos de pliegos o mediante adendas al pliego definitivo para favorecer proponente en particular. Asignar un contrato a una persona natural y/o jurídica que no cuente con la experiencia suficiente para ejecutar el objeto del contrato. | R15 | Objetos contractuales direccionados y ajustados en cualquier etapa del proceso contractual a beneficio de terceros. | Detrimento | Rara vez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | Mayor | Baja | Comité de Contratación. / Plan anual de Adquisiciones | Preventivo | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 45 | 45 | 0 | Rara vez | Mayor | Baja | Periodico | Establecer condiciones, jurídicas, técnicas financieras y económicas adecuadas a la necesidad de contratación asegurando la transparencia en la formulación del estudio previo, los pliegos de condiciones que permita la participación de pluralidad de oferentes y la adjudicación de contratos a proponentes idóneos. | Actas de los Comités de Contratación | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha se observo bajo nivel de formalizacion en la citacion al comite de contratacion,, al igual que son pocas las reuniones realizadas a la fecha del presente informe.
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Desviación de recursos | R16 | Apropiacion de dineros por parte del contratista o malversacion de recursos públicos | Detrimento | Posible | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9 | Mayor | Alta | Designacion de Supervisores en cada uno de los contratos suscritos en la vigencia | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 | 70 | 1 | Posible | Moderado | Moderada | 2017-06-30 | Establecer controles financieros, administrativos, técnicos y jurídicos en en cada uno de los supervisores. | Procedimiento de Supervision | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha contrato la actualizacion del manual de contratacion, ya que la ultima actualziacion fue realzada en el 2014, documento que se encuentra en tramite de socialziacion y adopcion al cierre del año 2017
[43 empty] | 2017-07-31 | Inclusión de procedimiento en la ficha técnica del proceso. | Registro en INFOSIG
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Realizacion de eventos, actividades etc, que no corresponden al plan estategico del INFOTEP | R17 | Abuso del poder - no cumple líneamientos administrativos, técnicos o legales | Perjuicio | Posible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | Catastrófico | Extrema | Manual de funciones de cada proceso | Correctivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | 55 | 55 | 1 | Posible | Moderado | Moderada | 2017-12-31 | Capacitaciones , induccion y reinduccion de las funciones yobligaciones de cada cargo definido en la Planta | Evidencia de las capacitaciones realizadas o comunicaciones enviadas a las áreas con instrucciones sobre el quehacer institucional | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Cumplida Evidencias de las acciones:y recomendaciones a traves del proceso talento humano se dio inicio al proceso de mejora continua - al cierre ,del año 2017, s e contrato la actualizacion del manual de funciones.
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Amiguismo Clientelismo Tráfico de influencias | R18 | Decisiones ajustadas a intereses particulares para realizar contratación de servicios dentro de un evento, o servicios especifico | Perjuicio | Posible | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 | Mayor | Alta | Plan de Compras definido y Actualizado Periodicanmente | Preventivo | 10 | 4 |  | 10 | 14 | 10 | 20 | 68 | 68 | 1 | Posible | Moderado | Moderada | 2017-12-31 | Establecer condiciones, jurídicas, técnicas financieras y económicas adecuadas a la necesidad de contratación del INFOTEP, asegurando la transparencia en la formulación del estudio previo. | Analisis y Estudio comparativo precontractual realizado conforme lineamientos del INFOTEP | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Cumplida Evidencias de las acciones:y recomendaciones a traves del proceso de contrataciion se viene dando cumplimiento a lo anterior - en cada una de sus etapas-
GESTION TALENTO HUMANO | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Elaboración de certificaciones de forma manual. | R19 | Emitir certificado que no corresponda con la información contenida en la historia laboral en beneficio de un funcionario o ex funcionario. | Perjuicio | Rara vez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Mayor | Baja | Certificaciones generadas por técnico a través del sistema y revisadas por el Vicerector Administrativo | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 85 | 2 | Rara vez | Moderado | Baja | Periodicamente | Anexo de carpeta del estudiante y/o hoja de vida para aprobacion del certificado expedido por patr del Vicerector Administrativo. | Consecutivos de Certificados Expedidos. | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones se vienen realizando certificaciones a estudiantes y las demas que se solicitan de indole interno y externo- sin embargo no se tiene aun definido un consecutivo y archivo para control para trazabilidad.
GESTION TALENTO HUMANO | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Concentración de funciones | R20 | Alterar la información contenida en la certificación al momento de su confirmación a terceros en beneficio de un funcionario | Perjuicio | Rara vez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Mayor | Baja | No hay un control implementado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rara vez | Mayor | Baja | Periodicamente | llevar registro de las confirmaciones de Certificaciones Expedidas,. | Listado de confirmaciones solicitadas y respondidas al interior de la institucion. | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha no se ha avanzado en la consolidacion de registros de confirmaciones de certificaciones expedidas, como tampo se onservan copia de las certificaciones expedidas en cada periodo. por lo que se requiere adicionar una actividad definida: Consolidar un archivo consecutivo de Certificaciones Expedidas, a fin de facilitar las confirmacioines de las mismas.
GESTION TALENTO HUMANO | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Bajo nivel de revision y validacion del contenido de las nominas | R21 | Registrar valores en la nómina que aumente el devengado en beneficio de un servidor público | Detrimento | Rara vez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Mayor | Baja | Reporte de Novedades por parte de la Vicerectoria Administrativa | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 85 | 2 | Rara vez | Moderado | Baja | mensualmente | Revisión de la nómina contra novedades y nómina anterior | Soportes de Revision y seguimiento al pago de nominas versus novendades y pagos anteriores. | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones A la fecha no se ha avanzado en la consolidacion de registros de revision y seguimiento o autocontrol a las novedades expedidas, versus las nominas definitivas la cual debe realizar la Vicerectoria Administrativa- con apoyo del contratista de apoyo a Talento Humano o quien haga sus veces segun corresponda.
GESTION TALENTO HUMANO | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | El profesional a cargo del proceso se aprovecha de su rol, para obtener sacar un beneficio propio o favorecer a un tercero. | R22 | Solicitar a un contratista productos o servicios en calidad de supervisor para fines diferentes a los establecidos en el objeto contractual, con el propósito de favoreserse a sí mismo o a un tercero. | Daño | Rara vez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Mayor | Baja | Informes de Seguimiento del Supervisor | Preventivo | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 70 | 70 | 1 | Rara vez | Moderado | Baja | mensual | Informes del supervisor No deben ser copia y peque el informe del contratista- Una relacion de el ejercicio de la supervision | Informe del supervisor -con detalle del ejercicio de la supervision. | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones: a la fecha el control es suficiente, sin embargo aun persiste que el supervisor, realiza en cada periodo practicamente un copia y peque de las actividades el periodo pasado, sin dejar evidencia de las actividades especificas que realiza el contratista,
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Favorecimiento propio y/o a un tercero en particular. Amiguismo. Soborno a funcionario de INFOTEP Concentración de autoridad. | R23 | Omisión deliberada del servidor en la gestión de cobro buscando la prescripción de la deuda. | Detrimento | Posible | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 12 | Catastrófico | Extrema | Informes de auditoría | Detectivo | 15 | 5 |  | 10 | 15 | 10 |  | 55 | 55 | 1 | Improbable | Catastrófico | Alta | Permanente | Informes periodicos del Estado de la cartera | Informe periodico. | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones: A la fecha del presente informe desde el consejo directivo se viene solicitando informe de gestion del proceso de cobro y estado de la cartera. Se cuenta con informe de auditoria de la CGR- de la vigencia 2014, el cual se encuentra a la fecha pendiente de subsanar.- se avanzo en el proceso de depuracion y saneamiento de la cartera.
GESTION TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES | Analizar, planear, dirigir y velar por la correcta utilización de herramientas informáticas y telemáticas eficientes y seguras que garanticen a la institución, calidad en los procesos académicos, científicos y administrativos soportados en sistemas de información y de comunicación | Accesibilidad total a las bases de datos. Daño parcial o total de los datos. Ataques por hackers. Virus Informáticos Ingeniería Social. | R24 | Pérdida de información. | Perjuicio | Rara Vez | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | Catastrófico | Moderada | Definición de roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y de apoyo | Preventivo | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 55 | 59 | 1 | Rara vez | Mayor | Baja | Junio 30 de 2017 | Definir procedimiento para el cambio periodico de roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | Roles y perfiles documentados y actualizados periodicamente | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: EN EJECUCION Evidencias de las acciones y recomendaciones: a) Se definien roles y perfiles e los sistemas de informacion b) No se conoce el estado de avance del proceso de Back Up, c) Se tiene pendiente evaluar el estado de los software antivirus, con que cuenta la Institucion.
[28 empty] | Backups de la información de los sistemas misionales y de apoyo | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30 | 90 | 90 | 2 |  | Moderado | Baja | Mensual | Ejecutar las copias de respaldo diariamente, semanalmente, anualmente | Cintas de respaldo de la información
[31 empty] | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30 | 75 | 75 | 1 |  | Moderado | Baja | Mensual | Ejecutar y realizar análisis de Vulnerabilidades, Firewall, Control de Contenidos, Proxys. | Soportes de Revision y analisis
[28 empty] | Software Antivirus. | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 30 | 75 | 75 | 1 |  | Moderado | Baja | periodicamente | Instalar o configurar el software antivirus | soporte de instalación del software antivirus
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Moderado | Moderada | Mensual | Capacitación de seguridad de la información a servidores y contratistas del MEN | Soporte de asistencia a las capacitaciones
GESTION TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES | Analizar, planear, dirigir y velar por la correcta utilización de herramientas informáticas y telemáticas eficientes y seguras que garanticen a la institución, calidad en los procesos académicos, científicos y administrativos soportados en sistemas de información y de comunicación | Falta de controles de seguridad física adecuados. Incumplimiento de los trámites establecidos para préstamos, manejo y mantenimiento de bienes de tecnologia. | R25 | Pérdida y/o robo de elementos de infraestructura tecnologica. | Pérdida | Posible | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Mayor | Alta | Persona responsable de prestamo de Equipos Portatiles y Video beans | Preventivo | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 50 | 0 | Posible | Mayor | Alta | 2017-08-01 | Definir política de seguridad física | Documento de la política de seguridad fisica | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones: A la fecha existe un funcionario encargada del prestamo de Equipos y Video beans, la cual es la Bibliotecologa. Se avanzo en el proceso de Contratacion para la compra y puesta en marcha el sistema de monitoreo a traves de camaras de video,- A la fecha No existen registro de prestamo de las salas de sistemas, lo cual general riesgo de daño y de perdida de los equipos de computo.
[28 empty] | Monitoreo con cámaras de vídeo del ambiente donde se encuentre la infraestructura tecnológica | Detectivo | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | Posible | Moderado | Moderada | Septiembre 30 de 2017 | Adicionar en política se seguridad los temas de monitoreo en áreas restringidas- definiendo responsable de la Revisión del monitoreo | Política de seguridad que incluya Monitoreo - copias de seguridad de los Videos de seguridad
[28 empty] | Registro del préstamo de elementos tecnológicos por parte de Bibliotecologa. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 65 | 65 | 1 | Posible | Moderado | Moderada | Mensual | Llevar planilla de préstamos de elementos tecnológicos y uso de sala de informatica definiendo fechas de préstamo y devolución y responsables Revisión mensual de la planilla | Planilla de préstamos
GESTION TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Accesibilidad total a las bases de datos. Divulgación no autorizada. | R26 | Fuga de información. | Pérdida | Posible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | Catastrófico | Extrema | Definición de roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 | 70 | 45 | 0 | Posible | Catastrófico | Extrema | Periodicamente | Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | Roles y perfiles documentados | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI :31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones: A la fecha existe un funcionario encargada del prestamo de Equipos y Video beans, la cual es la Bibliotecologa. A la fecha No existen registro de prestamo de las salas de sistemas, lo cual general riesgo de daño y de perdida de los equipos de computo. - se cuenta con roles de uso de los aplicativos o sistemas de informacion, se tiene previsto implementar el bloqueo de claves de usuarios por no uso de las contrasenas.
[28 empty] | Análisis de Vulnerabilidades. | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | Improbable | Moderado | Baja | Permanente | Implementar el bloqueo automático de usuarios por no uso de contraseñas. | Configuración de uso de contraseñas en los sistemas de información
[34 empty] | 15 | 10 | 30 | 55 | 55 | 1 | Improbable | Moderado | Baja | Mensual | Ejecutar las herramientas para Análisis de Vulnerabilidades | Logs de auditoría
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Que se reciban documentos y no sean radicados Que los documentos se extravien o refundan a conveniencia Falta de reserva en el contenido de las comunicaciones entrantes y salientes Que se radiquen, tanto para comunicaciones entrantes como salientes, documentos diferentes a los inicialmente definidos | R27 | Se alteren o no se pueda actuar oportunamente por la no recepción de las comunicaciones de forma oportuna Que los involucrados conozcan decisiones o actuaciones antes de su oficialización Suplantación de comunicaciones para beneficio de terceros | Perjuicio | Posible | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Mayor | Alta | Personal asignado a ventanilla Unica | Preventivo | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | Posible | Mayor | Alta | Permanente | Acuerdos de confidencialidad con el personal responsable de la radicación y envío de las comunicaciones oficiales de la entidad /// Control de acceso a las áreas de radicación para evitar ingreso de personas ajenas al Grupo de Gestión Documental /// Revisión en las comunicaciones salientes para que tengan el código o numero de Ingreso para verificación de la trazabilidad de las comunicaciones oficiales | Acuerdos firmados, control de acceso en ejecucion y comunicaciones con codigos o numeros cosecutivos | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones:y recomendaciones:Se asigno personal de planta a la ventanilla unica se implemento numero consecutivo registrado en la correspondencia tanto interna como externa, con el fin de facilitar la trazabilidad. A la fecha no hay evidencia de documento mediante el cual se realice el acuerdo de confidencialidad.
GESTION LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los procesos administrativos y de apoyo en aras de alcanzar los objetivos institucionales | Eliminación de documentos por conveniencia Suministrar información a terceros sin la debida autorización desde el archivo central | R28 | Ubicar documentos que tienen algun tipo de valor o no han cumplido los tiempos de retención y que sean eliminados | Daño | Rara vez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Mayor | Baja | Tablas de Retención Documental con procesos conforme estructura anterior | Preventivo | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | Rara vez | Mayor | Baja | Anualmente | Inventarios Documentales | Inventario Documental consolidado | El riesgo no se ha materializado | Los controles establecidos son efectivos, no se evidencia situaciones de materializacion del riesgo | Fecha de seguimiento por parte de la OCI : 31-12-2017 Estado de la acción: Pendiente Evidencias de las acciones y recomendaciones: A la fecha existe un funcionario encargada de la Gestion Documental. Se inicio el proceso de actualizacion de las tablas de Retencion Documental, sin embargo el proceso aun no se ha finalizado.
[44 empty] | Tablas de Retención Documental Actualizada | Tabla de Retenciopn Documental Actualizada
[44 empty] | Acceso restringido a terceros a la bodega del archivo central sin autorización del Lider o responsable asignado | Control de Acceso al archivo de Gestion.
[44 empty] | Reuniones de seguimiento para el control de inventario documental | Actas de seguimiento para el control de inventario documental
ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017
ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [27 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [12 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017
ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [27 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [12 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017
ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [27 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [12 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017
ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [27 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [12 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017
ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [27 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017 | [12 empty] | ELABORADA POR: ASESOR DE CONTROL INTERNO - INFOTEP - MAYO 23-2017
Note on A6: CONTROL INTERNO: -- NOMBRE DEL PROCESO CONFORME EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VIGENTE
Note on B6: CONTROL INTERNO: Registrar el Proceso y El objetivo del mismo
Note on C6: CONTROL INTERNO: IDENTIFIQUE LAS CAUSAS DEL RIESGO - IDENTIFICADO EN LA COLUMNA E
Note on D8: CONTROL INTERNO: ENUMERE LOS RIESGOS EN ORDEN ASCENDENTES A PARTIR DEL PRIMERO
Note on E8: CONTROL INTERNO: Verificar el uso de los terminos- Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado
Note on F6: CONTROL INTERNO: Seleccionar LA Consecuencia conforme el listado predefinido
Note on G8: CONTROL INTERNO: Valorar de acuerdo a los criterios definidos en el Manula de Riesgos y Seleccionar: Rara vez, Improbable, Posible, Probable, Casi seguro
Note on H8: William Hernan Otalora Cabanzo: Escriba 1 en cada una de las celdas si la respuesta es afirmativa para cada una de las preguntas
Note on AA8: CONTROL INTERNO: No es necesario modificarlo,. Cambia automaticamente con las respuestas dedas a las 18 preguntas.
Note on AB8: CONTROL INTERNO: Ubicar los resultados de probabilidad e impacto en el Mapa de Riesgo Inherente que se encuentra en la segunda hoja de este archivo y seleccionar en la celda el resultado.
Note on AC7: CONTROL INTERNO: Si el riesgo tiene mas de un control, adicionar lineas intermedias como en el R3 de este formato para que se pueda hacer el promedio en la valoración de los controles de forma automática
Note on AD7: CONTROL INTERNO: Seleccionar
Note on AE8: CONTROL INTERNO: asigne estos puntajes si la respuesta es afirmativa - SI
Note on AM7: CONTROL INTERNO: Está formulado No se requiere modificarlo Verificar el resultado si hay más de un control, para lo cual se debía adicionar filas intermedias para cada control
Note on AN7: William Otalora: Está formulado, no requiere ser modificado. Indica el número de celdas a desplazar el riesgo en la matriz de Riegos en cuanto a probabilidad o impacto de acuerdo a este resultado. De acuerdo con promedio controles establecer desplazamiento de acuerdo si el control afecta la probabilidad o el el impacto: de 0 a 50 -- 0 de 51 a 75 --1 de 76 a 100 -- 2
Note on AO8: CONTROL INTERNO: Seleccionar nueva ubicación del riesgo teniendo en cuenta el desplazamiento si el control afecta probabilidad
Note on AP8: CONTROL INTERNO: Seleccionar nueva ubicación del riesgo si el control afecta el impacto
Note on AQ8: CONTROL INTERNO: Seleccionar, de acuerdo a la combinación de probabilidad e impacto nuevos, ubicándolos en el Mapa Residual que se encuentra en la hoja 3 de este archivo
Note on AR8: CONTROL INTERNO: definir fecha límite para el cumplimiento de la acción
Note on AS8: CONTROL INTERNO: Identificadar las acciones que se van a desarrollar respecto a los controles: - Implementar nuevos controles en el proceso - Implementar Software - Implementar listas de chequeo - Contratar polizas de segurao
Note on AT8: CONTROL INTERNO: Evidencia de la acción: - Ficha del procedimiento actualizada en el SIG y comunicada a los responsables del proceso - Software implementado - Formato diseñado e implementado - Capacitación realizada a los responsables del proceso (listas de asistencia) entre otros

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
NOMBRE DE LA ENTIDAD |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
SECTOR: |  |  | EDUCACION
FECHA DE CONSOLIDACIÓN |  |  | ENERO 31 DE 2017
DEPARTAMENTO |  |  | SAN ANDRES ISLAS
MUNICIPIO |  |  | SAN ANDRES ISLAS
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION | [10 empty] | ESTADO DE AVANCE AÑO 2017
No. | NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTOS | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACION |  | OBSERVACIONES- MEN | ABRIL 30 DE 2017 | AGOSTO 30 DE 2017 | DICIEMBRE 31 DE 2017 | OBSERVACIONES
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FIN
1 | Inscripción aspirantes a programas de pregrado | Administrativo | Eliminar un actividad dentro de procedimiento definido para este trámite | El ciudadano realiza el trámite vía electrónica y debe imprimir el documento para llevar hasta la sede principal | Una vez el aspirante finalice su proceso de inscripción, se debe generar una matriz por el mismo medio que se remita a admisiones | El beneficio que obtiene el aspirante es agilidad en el proceso plasmada en costo (por la impresión del documento) y en tiempo | Vicerectoría Académica | 15 de Marzo de 2017 | 29 deSeptiembre de 2017 |  | 0 | 0 | 100 | https://www.q10academico.com/preinscripcion?aplentId=6357da5a-32d3-4d4b-9a76-945ed458aa33
Observaciones | [10 empty] | 0 | 0 | 100
1 | Por favor para establecer la estrategia de racionalización se debe cargar la misma en el SUIT a través del módulo de racionalización, el 28 de abril de 2017, hay capacitación dirigida a Jefes de Control Interno, Jefes de Planeación y Administradores de trámites para cargar la estrategia de racionalición de trámites en el SUIT y explicar como se debe realizar el monitoreo y seguimiento de la misma en el sistema, ambientando a cada uno de los jefes sus responsabilidades frente a la politica de racionalización.
2 | Al cargar la estrategia en el SUIT veran que son los mimos campor que tiene en esta matriz pero hay unoc con acciones específicas parametrizadas como lo son "Tipo de racionalización" y "Acción específica de racionalización" por lo que en este momento lo que se esta relacionado en acción específica no corresponde
3 | En la columna de sitauación actual deben describir clara y puntualmente como se esta realizando el trámite frente a la problemática que se quiere atacara actualmente, por ejemplo podría ser "En la actualidad ciando un aspirante realiza la inscripción al fuinalizar de diligenciar el formulario el debe imprimir el mismo para adjuntarlo a los demás documetnos que se solicitan para la formalización de la inscripción y entregarlo personalmente en las oficinas de admisiones"
4 | En la columna de descripción de la mejora a realizar se debe describir que es lo que la Institución va a realizar para mitigar el priblema y mejorar el trámite, esto debe ir en coordinación con lo que se dijo que era la acción específica, por ejemplo "Se va a implemetar un sistema que permita que el aspirante una vez diligencie el formulario este llegue y quede radicado en la oficina de admisiones, de forma que el no tenga que imprimir y adjuntar el formulario a los demás documentos para entregarlos a la oficina de admisiones y solo el aspirante lleve los documentos adicionales sin el formulario" En el caso del ejemplo la acción de racionalización especifica que se seleccionaría de las opciones que trae el sistema es "Eliminación de documentos" pues ya se elimina uno de los documentos entregables.
5 | En la columna de beneficio al ciudadano se debe describir esa eliminación del documento que beneficios le trae, por ejemplo "El aspirante ya no incurrira en costos de impresión del documento y …."
6 | En la columna de dependencia responsable se deben incluir todas las áreas que tendran responsabilidad sobre la mejora por ejemplo Vicerrectoria académica, oficina de sistemas y registro académico"
7 | El cronograma debe estar a corde con las actividades que deben realizar, es decir debe estar respaldado por un cronograma detallado de las actividades que deben realizar al interior de la entidad para lograr la acción planeada, esta debe incluir, planeación, ejecución, actualización del trámite en el SUIT, socialización de la mejora al interior de la entidad, socialización de la mejora de cara a los usuarios, diseño de mecanismos que permitan evaluar el impacto de esa mejora en los usuarios.
Note on M12: CONTROL INTERNO:

## RENDICION CUENTAS
FORMATO SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2016
Entidad: Instituto Nacional de Formación Tecnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas
Sector: Educación
FECHA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 31 DE 2017
ESTRATEGIA: RENDICIÓN DE CUENTAS
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Sandrés y Providencia, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, la ley y demás normas vigentes relacionadas con los procesos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, durante 2016, contínuamente desarrollará acciones tendientes a informar del desarrollo de su gestión a la ciudaddanía, así como incentivar la participación ciudadana en diferentes escenarios y a través de diferentes medios, tales como; Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, Respuesta a consultas de la ciudadanía, Página en internet, Ferias de servicios, redes sociales, entre otros.
INFORMACIÓN
DICIEMBRE 31 DE 2017
ESTADO DE AVANCE AÑO 2017
SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | MEDIO DE DIVULGACIÓN | META | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES | AVANCE ESPERADO |  | ABRIL 30 DE 2017 | AGOSTO 30 DE 2017 | DICIEMBRE 31 DE 2017 | OBSERVACIONES
[6 empty] | Humanos | Financieros | Logísticos |  | Avance Actividad Especifica ESPERADO | Por Subcomponente | AVANCE REAL | AVANCE REAL | AVANCE REAL
| 4 ejercicios de rendición de cuentas: Habilitar dos espacios para audiencia pública de rendición de cuentas (con la participación del público en general) un conversatorio para presentar los resultados del Furag a los funcionarios y contratistas de la institución . | Página Web, correos electrónicos, carteleras física y digital, invitación física, llamada teléfonica | Realizar 4 ejercicios de rendición de cuentas en la vigencia 2017: dos audiencias públicas, un conversatorio con funcionarios y egresados; rendición de cuentas a los egresados y a los estudiantes regulares y articulados. | junio, agosto, noviembre, diciembre | PLANEACIÓN | 4 Profesionales | Preguntarle a la rectora cuánto recurso le va a asignar. | Página web, correos electrónicos, planillas de asistencia, presentación de la rendición de cuenta, video beam, portátil, formato de preguntas a la rendición de cuentas. |  | 6.25% |  | 0 | 2 | 5 | Se socializo el resultado del Furag - con los funcionarios. / se realizo la audiencia en Noviembre de 2017, se realizaron actividades conforme la programacion
Subcomponente 1. Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar rendición de cuentas en el encuentro de egresados | Página web, Invitación física y electrónica, llamada telefónica. | Realizar 1 ejecicio de rendición de cuentas a los egresados de la institución | noviembre | PLANEACIÓN EGRESADOS | 4 Profesionales | $5.000.000,oo | Correos electrónicos, invitaciones físicas, llamadas telefónicas, auditorio, presentación power point de la rendición de cuentas, video beam y portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas y planilla de asistencia al evento. | Colocar metas medibles, como van a hacer seguimiento sino no saben que van a medir, contra que van a confrontar, hasta donde quieren llegar? | 3.57 | 25 | 1.19 | 1.19 | 3.57
| Realizar rendición de cuentas a estudiantes de programas regulares, de articulación y docentes | Página Web, correo electrónico y citación presencial a docentes y estudiantes | 1 ejercicio de rendición de cuenta a los estudiantes regulares, articulados y docentes | agosto | PLANEACIÓN - VICE ACADÉMICA - COORD. ARTICULACIÓN | 4 Profesionales | $3.000.000,oo | Página web, citación presencial, planillas de asistencia, presentación de la rendición de cuenta, video beam, portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas. |  | 3.57 |  | 1.19 | 1.19 | 3.57 | Por ajuste de estrategias en la planificacion de la audiencia y economia se convocaron para la misma a los egresados -
| Publicar en la página Web y otros medios de comunicación el protocolo y reglamento de rendición de cuentas vigencia 2017 | Página Web | Protocolo y reglamento de rendición de cuentas publicado | mayo | PLANEACION - VICE ADMINISTRATIVA | 1 Profesional y 1 Técnico | $2.000.000,oo | Servidor Web (Hosting), Conectividad, Programas de diseño. - NUEVA PAGINA WEB RESTRUCTURADA. |  | 3.57 |  | 0 | 0 | 2 | Aunque no se publico el protocolo, si se publico la convocagtoria y se indicaba el horario para la la misma, y la invitacion para participar.
| Realizar campaña de divulgación de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas por los diferentes medios de la institución y externos | Página Web, Correo electrónico , radial, periódico local | Campaña de divulgación de resultados realizada | julio, agosto, noviembre, diciembte | PLANEACION - VICE ADMINISTRATIVA | 1 Profesional y 1 Técnico |  | Informe de resultados de la rendición de cuentas, Servidor Web (Hosting), Conectividad, Programas de diseño. - NUEVA PAGINA WEB RESTRUCTURADA. |  | 3.57 |  | 0 | 0 | 3.57 | se publicaron los resultados de la audiencia
| Publicar informe de gestión año 2016 describiendo los resultados y los avances de la gestión institución | Página Web | Informe de gestión 2016 publicado | febrero 28 de 2017 | PLANEACION | 1 Profesional y 1 Técnico | 0 | Informe de gestión del año 2016, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 3.57 |  | 3.57 | 3.57 | 3.57 | Se cumple - http://www.infotepsai.edu.co/gestion/planeacion/informes-de-gestion.html
| Actualizar páginas web con los links de los portales donde se publica el seguimiento de la gestión | Página Web | Links actualizados | Primero o segundo trimestre | VICE ADMINISTRATIVA | Los profesionales del área de sistemas, comunicación y diseño. | Revisar Plan de Compras | Software de diseño gráfico, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 3.57 |  | 1 | 2 | 3.57 | Se recibio la pagina nueva y actualizada en el mes de Noviembre de 2017.
| Publicar en la página Web la caracterización de usuarios | Página Web | Caracterización de usuarios publicada | mayo | PLANEACION - VICE ADMINISTRATIVA | 3 profesionales | 0 | Informe de caracterización de usuarios, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 3.58 |  | 1.79 | 1.79 | 3.57 | http://www.infotepsai.edu.co/index.php/informacion-de-interes/informacion-adicional
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Convocar a los grupos interés para participar en consultas, dialogos o evaluación de la gestión institucional | Correo electrónico, encuesta, redes sociales | Convocatoria realizada | segundo semestre 2017 | PLANEACION - VICE ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA | 5 profesionales y 1 auxiliar | $3.000.000,oo | Material de divulgación con la informaciónd de la institución, transporte, equipos, mesas, sillas, etc. |  | 6.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | No se reporta avance en esta actividad.
| Ejecución de los eventos planeados de Rendición publica de cuentas | Correo electrónico, encuesta, redes sociales | Jornada de Rendición de cuentas ejecutada | Todo el año | PLANEACION - VICE ADMINISTRATIVA | 4 Profesionales | 0 | Página web, citación presencial, planillas de asistencia, presentación de la rendición de cuenta, video beam, portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas, material de divulgación con la información de la institución, equipos, mesas, sillas, etc. |  | 6.25 |  | 0 | 0 | 4 | Se cumplio conla Audiencia y otros eventos de rendicion de cuentas
| Realizar audiencia pública de resultados de la gestión año 2017 | Página Web | Audiencia pública de rendición | 29 de diciembre de 2017 | PLANEACIO - VICE ADMINISTRATIVA | 4 profesionales | Preguntar a la rectora cuánto recurso le va a asignar. | Informe de gestión 2017, Página web, citación presencial, planillas de asistencia, presentación de la rendición de cuenta, video beam, portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas, material de divulgación con la información de la institución, equipos, mesas, sillas, etc. |  | 6.25 |  | 3 | 3 | 6.25 | se cumplio.
| Realizar dos rendiciones de cuentas académicos | Página Web Buzones | Canales normativos implementados | 29 de diciembre de 2017 | VICE ACADEMICA | 8 Profesionales |  | Internet, puesto de trabajo, computador |  | 6.25 |  | 0 | 0 | 6.25 | Informa la directiva de la Academia - que en cada semestre se reunen con docentes para informar lo peertinente del proceso academido y apropvechan el espacio para rendicion de cuenats de los planes y compromiisos d ela institucion
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas | Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas acerca de la rendición de cuentas a nivel interno (expllicar a la Vice, con el fin de invitar a un funcionario externo, para que nos sensibilicen hacia la estrategía de rendición de cuentas, procuraduría, contraloría entre otros) | Capacitaciones | Capacitaciones en un 90 % a los servidores de la entidad | PERMANENTE | VICE ADMINISTRATIVA | Líderes de procesos | N/A | Espacio y recursos tecnológicos y audio visuales |  | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | A la fecha no se reporta avance en esta actividad
| Sensibilizar a los grupos de interes y de valor hacia la cultura de rendición de cuentas(enviando flash informativo acerca de la estrategía de rendición de cuentas) | Capacitaciones | Jornadas de reeinducción realizadas | PERMANENTE | VICE ADMINISTRATIVA | Líderes de procesos | 0 | Espacio y recursos tecnológicos y audio visuales |  | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | A la fecha no se reporta avance en esta actividad
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas. | página Web | Estratégias de comunicación evaluada | diciembre | VICE ADMINISTRATIVA | Dos (2) profesionales y Dos (2) técnicos | N/A | Internet, computador, puesto de trabajo | Revisar si es el mismo plan de rendición de cuentas o el plan de medios de comunicación o si es un documento denominado Estrategia su hay que evaluar con actividades diferentes a las plasmadas en el PAAC | 6.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | A la fecha no se reporta avance en esta actividad
| Evaluación de la audiencia pública | Página | Evaluación de la ciudadania | 18 DE AGOSTO - 7:00 P.M. | [5 empty] | 6.25 |  | 0 | 0 | 6.25
| Evaluación de la ejecución de la rendición de cuentas por parte de los responsables. | página Web | Evaluación de la ciudadania | POR DEFINIR | CONTROL INTERNO¿? | 1 Profesional y 1 Técnico |  | Internet, computador, puesto de trabajo, encuestas de evaluación. |  | 6.25 |  | 0 | 0 | 6.25
| Dar respuestas a las inquietudes de la comunidad relacionada con los resultados de la rendicion de cuentas | página Web | Respuestas dadas a las inquietudes de la ciudadania | POR DEFINIR | PLANEACION | 1 Profesional y 1 Técnico |  | Internet, computador, puesto de trabajo. |  | 6.25 |  | 0 | 0 | 6.25
[8 empty] | PARCIAL |  | 100.0625 | 100 | 11.74 | 14.74 | 63.67 |  | 5.8824
Note on D21: Que se espera de la mejora en el Proceso, conforme a la calificaciòn.
Note on E21: Para cuando se espera incorporar la mejora.
Note on N30: CONTROL INTERNO: se espera el reporte del documento o resultado de la caracterizacion ??? Al corte Agosto 2017,

## ATENCION AL CIUDADANO
FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2017
FECHA DE SEGUIMIENTO | DICIEMBRE 31 DE 2017
COMPONENTE 4 | ATENCION AL CIUDADANO | [5 empty] | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente / procesos | Actividades |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE ESPERADO | OBSERVACIONES | PORCENTAJE ESPERADO |  | ABRIL 30 DE 2017 | AGOSTO 30 DE 2017 | DICIEMBRE 31 DE 2017 | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Implementar una herramienta para el manejo, control y seguimiento del servicio prestado y de atención al ciudadano | Herramienta de atencion al ciudadano en funcionamiento | Vicerectoria Administrativa | Abril 30 de 2017 |  | La meta esta errada, la meta es la Herramienta para el manejo, control y seguimiento del servicio prestado y de atención al ciudadano implementada. | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | A partir de Julio y lo que va corrido del mes de Agosto de 2017, se define un formato de registro de correspondencia recibida y entregada - el cual contiene elementos minimos que apoyan el manejo, control y seguimiento del servicio prestado.
| 1.2 | Disponer de un responsable de forma permanente para la atención al ciudadano | Personal de atención permanente | Rectoría | 29 de diciembre de 2017 |  | La meta es errada, es: una persona atendiendo de manera permanente. | 10 |  | 10 | 10 | 10 | Existe un responsable asignado
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Capacitación en las normas NTC 6047 y la NTC 5854 y Convertic | Una Capacitación de NTC 6047 Una Capacitación de NTC 5854 Capacitación en Convertic | Vicerectoria Administrativa | 28 de Julio de 2017 |  | Actividad y meta errados, ustedes no pueden involucrar a terceros en sus metas y si se llegase hacer debe ser de manera concertada. La actividades debe ser "capacitación en las normas NTC 6047 y la NTC 5854 y Convertic" y la meta el número de capacitaciones que piensan realizar. La responsabilidad no es de la rectoría es de la Vicerrectoría Administrativa | 4 | 20 | 0 | 4 | 4 | El Ingeniero de sistemas participo en un taller en la ciudada de bogota - cuyo contenido fue:
| 2.3 | Definir un plan de implementación de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la páginas web de INFOTEP (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). | Plan de Implementación | Vicerectoria Administrativa | 29 de Septiembre de 2017 |  | Esta correcta. | 4 |  | 0 | 4 | 4
| 2.4 | Asignar oficialmente responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. | Acto administrativo - comunicado de asignacion de responsables | Rectoria | 31de Marzo de 2017 |  | Esta correcta. | 4 |  | 4 | 4 | 4 | aunque estan definidos, se debe revisar el uso de las mismas y los registros o informes de resultados enm un periodo determinado,.
| 2.5 | Establecer indicadores (encuestas) que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Realizar al menos 2 encuestas trimestrales | Planeacion | 29 de diciemrbe de 2017 |  | Cuántas encuestas, con qué periodicidad?, por definir metas concretas. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | No se cumple con est aactividad - al corte Agosto de 2017 - no se reporta a control interno informe de avance o resultado de las encuestas.
|  |  | Tablero de indicadores establecidos | Planeacion | 28 de febrero de 2017 |  | La meta debería ser Tablero de indicadores establecido. | 4 |  | 2 | 0 | 0 | Aunque existen indicadores en cada proceso, se esta pendiente consolidar la matriz o tablero de indicadores.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar cursos o talleres para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Dos talleres o cursos de competencias en atención al ciudadano | Vicerectoria Administrativa | 30 de Junio de 2017 |  | La actividad no es gestionar, es Realizar cursos y talleres. Considero además que un taller al año es una meta muy poco retadora para la Institución. | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | A la fecha corte - no se reporta avance
| 3.2 | Adoptar e Implementar el Plan de Incentivos de la Institución | Plan de Incentivos Ejecutado | Vicerectoria Administrativa | 29 de Diciembre de 2017 |  | Esta correcta. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | A la fecha corte - no se reporta avance
| 3.3. | Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño del personal de carrera administrativa en relación al servicio prestado al ciudadano. | Incentivos definidos | Rectoria | 30 de Junio de 2016 |  | La meta es acto administrativo con sistema de incentivos que aplicará el INFOTEP SAI, les recuerdo que el PLAN DE INCENTIVOS solo va dirigido a personal de carrera administrativa, NO PARA PROVISIONALES Y CONTRATISTAS, si les dan a estos sería una ilegabilidad. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | A la fecha corte - no se reporta avance
| 3.4. | Promover espacios para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Realizar dos (2) acciones para promover la cultura del servicio ciudadano | Planeacion | 29 de diciembre de 2017 |  | Esta información debe estar contenida en el Plan Anual de capacitaciones del INFOTEP, colocar el # de capacitaciones en este tema en particular. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | A la fecha corte - no se reporta avance
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | seis (6) Informes semestrales de PQRSD | Vicerectoria Administrativa | 29 de diciembre de 2017 |  | Meta: # de informes semestrales Es responsabilidad de la Vicerrectoría Administrativa debido a que el grupo de trabajo es subordinado a ésta, no es la oficina de control interno quien tiene la responsabilidad de evaluación y seguimiento, ES NECESARIO QUE CADA DEPENDENCIA DESARROLLE SUS FUNCIONES Y NO SE EXTRALIMITE Y SE META EN FUNCIONES QUE NO SON LAS SUYAS. | 6.6667 | 20 | 0 | 0 | 0 | Desde la vicerectoria Academica No se cumplio con lo sInformes mensuales ( 6 Informes Semestrales)
| 4.4 | Divulgar y ejecutar la política de protección de datos personales. | Realizar una (1) divulgación de la política de protección de datos personales trimestralmente | Planeacion | 30 de Junio de 2017 |  | Meta: # de actividades de divulgación, ¿Cómo piensan evaluar o medir la ejecución y si esta es efectiva, eficaz y eficiente? | 6.6667 |  | 6.67 | 6.67 | 6.67 | Se cumple: http://www.infotepsai.edu.co/infotep/institucional/item/111-politicas-de-seguridad-de-la-informacion.html
| 4.5 | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | carta Trato digno Publicada | Planeacion y Sistemas | 28 de Abril de 2017 |  | Esta correcta. | 6.6667 |  | 6.67 | 6.67 | 6.67
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Documeto de Caracterización de ciudadanos | Planeación | 28 de Abril de 2017 |  | Un documento con la caracterización de los ciudadnos. | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | http://www.infotepsai.edu.co/index.php/informacion-de-interes/informacion-adicional
[8 empty] | 100 | 100 | 39.34 | 50.34 | 60.34
Note on C6: CONTROL INTERNO: REVISAR OBSERVACIONES MEN - FILA ""K""

## Mecan Trans y Acc Informacion
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
FECHA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 31 DE 2017
5.6.1. Estrategia para garantizar una adecuada publicación de información en la página web y en otros medios de comunicación:
[9 empty] | SEGUIMIENTO 2017 |  |  | OBSERVACIONES
ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | OBSERVACIONES |  |  | Avance Actividad Especifica ESPERADO | Por Subcomponente | ABRIL 30-2017 | AGOSTO 30-2017 | DICIEMBRE 31-2017
Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicar dos veces al año la información mínima de la institución siempre y cuando se presente cambio | Calidad y Sistemas | 29 de Diciembre de 2017 | Deben colocar una columna adicional con las metas a cumplir. Meta: # veces durante la vigencia de publicación de la información?, recuerden que las metas deben ser medibles. | Observaciones |  | 6.25 | 25 | 3.125 | 3.13 | 6.25 | Esta Obligacion de consolidar y enviar la informacion para su publicacion no es de Sistemas. Se recomienda ajustar el Responsable- A la fecha- no se evidencian procesimientos publicados en la pagina web.- sin embargo - de lo que va corrido del año y desde el año 2016 se estan actualizando los procedimientos y a la fecha los mismos estan siendo a justados a la nueva estructura adoptada en Noviembre de 2016.
[5 empty] | 1 | Ya se evidencian actividades relacionadas con la publicación de información en el SUIT de los trámites, pero se sugiere que esta no solo incluya el registro de 5 trámites si no que se coloque tanto el registro como la actualización de los trámites, por ejemplo "Gestionar la inscripción de la totalidad de los trámites del INFOTEP en el SUIT y mantener actualizada la información de los mismos.
Divulgación de datos abiertos. | Un documento de divulgación de datos abiertos | Vicerectoria Academica y Sistemas | 29 de Septiembre de 2017 | Meta: que van a divulgar, un documento? Que? | 2 | En cuanto a la actividad relacionada con SIGEP se sugiere que la meta no solo sea el 95% si no evaluar que ésta sea el 100% | 6.25 |  | 3.125 | 3.13 | 3.13 | El profesional de sistemas presento modelos y ejemplos a los procesos de la informacion institucional que puede manejarse a traves de datos abiertos. Asi como la guia.
Publicación de toda la información sobre contratación | Publicar un informe trimestral con información de contratación | Vicerectoría Administrativa | 31 de Marzo de 2017 | Meta: 1 informe trimestral con información sobre contratación. | 3 | En cuanto a esta estrategia tener en cuenta el formato sugerido en la guia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano, tener en cuenta que las actividades relacionadas con SUIT y SIGEP hacen parte y apoyan el primer subcomponente de la estrategia de transparencia y acceso a la información en cuanto a la publicación de información de forma activa, pues esta información debe aparecer en el boton de tránsparencia y acceso a la información que las entidades deben tener en su página principal en la web | 6.25 |  | 6.25 | 6.25 | 6.25 | Se cumple cada trimestre publicando la contratacion en la pagina web.
Diagnóstico para el cumplimiento de la estrategia Gobierno e Línea | Un diagnostico publicado de gobierno en línea | Vicerectoría Administrativa | 30 de Junio de 2017 | Meta: un diagnóstico publicado …. |  |  | 6.25 |  | 3 | 4 | 6.25 | Se viene cumpliendo el proceso de mejora y actualizacion de la pagina web - la cual esta en fase de diseño - se espera que al finalizar la entrega se pueda establecer el nivel de avance en la estrategia de GEL
Elaboración de instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información:
Instrumentos: Registro o inventario de activos de información. | Publicar en la pagina web. El Inventario de activos de informacion | Vicerectoría Administrativa | 30 de Junio de 2017 | Meta: Un instrumento… |  |  | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | No se evidencia avance en esta actividad
Esquema de publicación de información. | Publicar en la pagina web. El Esquema de publicacion | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 0 | No se evidencia avance en esta actividad
Índice de información clasificada y reservada. | Publicar en la pagina web. El Indice de Informacion Clasificada y Reservada | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 0 | No se evidencia avance en esta actividad
Divulgación de información, adecuación medios electrónicos, lineamientos accesibilidad espacios a discapacitados. | Establecer un convenio en el año para garantizar acceso a las personas discapacitadas |  | 29 de Diciembre de 2017 | Definir claramente cual es la meta que quieren. |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | No se evidencia avance en esta actividad
Elaboración de informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga número solicitudes recibidas, número solicitudes trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes negadas acceso de información). | Un informe que contenga la información requerida de información, solicitudes y respuestas |  | 29 de Diciembre de 2017 | Un informe…. |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 3 | Informe de PQRS realizado por Control Interno del Segundo semestre del año 2017. http://www.infotepsai.edu.co/images/descargables/informe-PQRS---CONTROL-INTERNO-JULIO-A-DIC-2017.pdf
5.6.2. Estrategia para mejorar el nivel de inscripción de trámites en el SUIT | [9 empty] | 0 | 0
Capacitar a la funcionaria responsable en el manejo del aplicativo SUIT | dos capacitaciones en este trimestre | Profesional Especializado de Planeación | 31 de marzo de 2017 | Meta: Una capacitación… |  |  | 8.3333 | 25 | 4.1667 | 8.33 | 8.33 | a la fecha la funcionaria cuenta con la induccion minima necesaria para avanzar en el proceso de registro y actualizacion del SUIT.
Taller de Identificación de trámites, servicios y otros servicios de cara al ciudadano | tres talleres de identificación de trámites y servicios | Funcionarios y Contratistas de la institución | 31 de marzo de 2017 | meta: un taller (No es suficiente uno solo, ante tamaña responsabilidad,) |  |  | 8.3333 |  | 8.3333 | 8.33 | 8.33 | En el mes de agosto se realizo taller de revision de los protocolos de los tramites-.
Gestionar la inscripción de la totalidad de los trámites del INFOTEP en el SUIT y mantener actualizada la información de los mismos. | Inscripción y actuaización de todos los trámites | Profesional Especializado de Planeación | 29 de Diciembre de 2017 | meta: Inscripción de # tramites (colocar el número) |  |  | 8.3333 |  | 4.1667 | 4.17 | 0 | Se mantiene el nivel de avance reportado en el año 2016- en la vigencia se logra actualizar los que estan de cara al ciudadano.
5.6.3. Estrategia para mejorar el nivel de publicación y vinculación de hojas de vida de servidores públicos al SIGEP:
1. Mantener actualizado los registros en la plataforma Sigep tanto personal de planta como contratistas (para los contratistas como requisito previo, el acta de inicio de contrato). | Mantener actualizado el sigep en un 100% | Vicerectoría Administrativa | 29 de Diciembre de 2017 | Meta: Mantener actualizado el SIGEP en un % tanto …(definir porcentaje) |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Se cumple en alto nivel
|  |  |  | PARCIAL |  |  | 100 | 100 | 57.1667 | 62.34 | 66.54 | 0
Note on E6: CONTROL INTERNO: REVISAR OBSERVACIONES MEN - ""F"

## VICERECTORIA ADMINISTRATIVA (hidden)
RESUMEN ACTIVIDADES PENDIENTES - VICERECTORIA ADMINISTRATIVA
ITEM | COMPONENTE | ACTIVIDAD | FECHA LIMITE | OBSERVACIONES
1 | GESTION DEL RIESGO | Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo | Mayo 30 de 2017 | Pendiente la Actualizacion y reporte de lios Riesgos del Proceso a su Cargo.
2 | RENDICION DE CUENTA | Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas acerca de la rendición de cuentas a nivel interno (Capacitaciones en un 90 % a los servidores de la entidad) | PERMANENTE | Solicitar mediante comunicado el apoyo para esta capacitacion o taller de rendicion de cuentas.
3 | RENDICION DE CUENTA | Sensibilizar a los grupos de interes y de valor hacia la cultura de rendición de cuentas(enviando flash informativo acerca de la estrategía de rendición de cuentas) (Jornadas de reeinducción realizadas) | PERMANENTE | No se reporta avance
4 | RENDICION DE CUENTA | Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas. | Diciembre | Se requiere saber con que tipo de avance se cuenta a la fecha Agosto de 2017,
5
6
7
8