## RESUMEN
INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO- ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL ASESOR DE CONTROL INTERNO | ESTADO DEL AVANCE AÑO 2018
| ABRIL 30 DE 2018 |  | AGOSTO 30 DE 2018 |  | DICIEMBRE 31 DE 2018 |  | OBSERVACIONES
| Parcial | Acumulado (Promedio) | Parcial | Acumulado (Promedio) | Parcial | Acumulado (Promedio)
|  | 27.0853 |  | 6.3333 |  | 7.668
GESTIÓN DEL RIESGO | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 13.34 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
RACIONALIZACION SUIT | 100 |  | 0 |  | 0 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
RENDICION DE CUENTAS | 12.51 |  | 0 |  | 0 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
ATENCION AL CIUDADANO | 10 |  | 0 |  | 0 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 6.25 |  | 25 |  | 25 |  | Ver Observaciones y recomendaciones en cada componente

## GESTIÓN DEL RIESGO
FORMATO PLAN GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2018
FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2018 | [7 empty] | ESTADO DE AVANCE AÑO 2018
COMPONENTE | GESTIÓN DEL RIESGO
Subcomponente / procesos | Actividades |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | Avance Actividad Especifica ESPERADO | Por Subcomponente | ABRIL 30 DE 2018 | AGOSTO 30 DE 2018 | DICIEMBRE 31 DE 2018 | OBSERVACIONES OCI
[5 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración del Riesgos | 1.1 | Ejecución de las actividades del Manual de administración de riesgos de corrupción de la institución. | Implementación de las actividades del manual de riesgos. | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 10 | 20 | 0
|  | Seguimiento a la implementación de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | Informe de seguimiento de la política de administración del riesgos. | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 10 |  | 0
Subcomponente / proceso 2 Construccion del Mapa de riesgos de Corrupcion | 2.1 | Capacitación sobre la metodología de la administración de riesgos de corrupción. | Presentación de las actas y asistencia | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 5 | 20 | 0
| 2.2 | Revisión de los riesgos de corrupción identificados. Inclusión de riesgos adicionales (si el proceso lo estima necesario). | Matriz de identificación riesgos revisada | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 5 |  | 0
| 2.3 | Evaluación de los Riesgos de Corrupción | Formato para identificar el impacto | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 10 |  | 0
|  |  | Matriz de riesgo inherente | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | 0
|  |  | Valoración de controles | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | 0
|  |  | Matriz de riesgo residual | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | 0
Subcomponente / proceso 1 Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar al interior de la Entidad y con la ciudadanía el Mapa de Riesgos y retroalimentar a traves de sus observaciones y sugerencias | Publicación Mapa de Riesgos de corrupcion para Observaciones de la Comunidad | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 10 | 20 | 0
|  |  | Mapa de Riesgos socializado, retroalimentado y Publicado en Página Web. | Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 10 |  | 0
Subcomponente / proceso 1 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo | Informes o Actas de Monitoreo y Revisión por parte de los Dueños de los procesos | Lideres de Procesos | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 20 | 20 | 0
Subcomponente / proceso 1 Seguimiento | 5.1 | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Control Interno | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 20 | 20 | 6.6667
[7 empty] | 100 | 100 | 6.6667 | 0 | 0

## Racionalizacion SUIT
Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites Nacional | [18 empty] | ESTADO DE AVANCE AÑO 2018
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [9 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | ABRIL 30 DE 2018 | AGOSTO 30 DE 2018 | DICIEMBRE 31 DE 2018 | OBSERVACIONES
Nivel | Naturaleza Jurídica | Suborden | Clasificación orgánica | Sector | Entidad | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
Descentralizado | Establecimiento Público | No Aplica | Ejecutiva | Educación | Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional Del Departamento De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina | Plantilla Único - Hijo | 29713 | Matricula al Curso de Idiomas | En Correcciones | Actualmente los ciudadanos para realizar la inscripción a los programas, deben acercase en forma presencial a la oficina de admisiones de la institución a reclamar el formato de inscripción en físico y pagar la inscripción en el banco, en segunda instancia debe regresar a la institución con los documentos requeridos para oficializar la inscripción. | La institución dispondrá en el portal Web de la entidad el formulario requerido para la inscrición, de modo que el usuario no tenga que incurrir en un desplazamiento para reclamarlo personalmente, si no que lo pueda descargar de la plataforma virtual , lo diligencie, imprima y adjunte a los demás documentos requeridos y posteriormente con la totalidad de requisitos se acerque presencialmente a la oficina de admisiones para oficializar la inscripción. | El ciudadano con esta mejora se evitará el tener que acercarse dos veces a la entidad; (una vez para reclamar el formulario y otra para entregarlo junto con los soportes) y lo hará una única vez, lo cual le disminuira pasos y costos para realizar el trámite | Administrativa | Reducción de pasos para el ciudadano | 2018-05-02 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | ADMISIONES | 100 | 0 | 0 | https://www.q10academico.com/preinscripcion?aplentId=6357da5a-32d3-4d4b-9a76-945ed458aa33
[19 empty] | 100 | 0 | 0
Note on W12: CONTROL INTERNO:

## RENDICION CUENTAS
FORMATO SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2016
Entidad: Instituto Nacional de Formación Tecnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas
Sector: Educación
FECHA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 31 DE 2017
ESTRATEGIA: RENDICIÓN DE CUENTAS
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Sandrés y Providencia, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, la ley y demás normas vigentes relacionadas con los procesos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, durante 2016, contínuamente desarrollará acciones tendientes a informar del desarrollo de su gestión a la ciudaddanía, así como incentivar la participación ciudadana en diferentes escenarios y a través de diferentes medios, tales como; Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, Respuesta a consultas de la ciudadanía, Página en internet, Ferias de servicios, redes sociales, entre otros.
ESTADO DE AVANCE AÑO 2018
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | MEDIO DE DIVULGACIÓN | META | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES | AVANCE ESPERADO |  | ABRIL 30 DE 2018 | AGOSTO 30 DE 2018 | DICIEMBRE 31 DE 2018 | OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Información de la calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar la Información mínima establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 | Página Web | Información publicada en el link de transparencia de la página web del INFOTEP | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Planeación - Sistemas | 4 Profesionales | $5.000.000,oo | Correos electrónicos, invitaciones físicas, llamadas telefónicas, auditorio, presentación power point de la rendición de cuentas, video beam y portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas y planilla de asistencia al evento. |  | 4.1667 | 25 | 4.17
| 1.2 | Mantener actualizada la página web de la institución | Página Web | Página Web del INFOTEP actualizada | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Todos los Procesos | 4 Profesionales | $5.000.000,oo | Correos electrónicos, invitaciones físicas, llamadas telefónicas, auditorio, presentación power point de la rendición de cuentas, video beam y portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas y planilla de asistencia al evento. |  | 4.1667 |  | 4.17
| 1.3 | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2017 | Página Web, Carteleras | Informe de rendición de cuentas del INFOTEP publicado | 2018-01-30 | Control Interno | 1 Profesional y 1 Técnico | $2.000.000,oo | Servidor Web (Hosting), Conectividad, Programas de diseño. - NUEVA PAGINA WEB RESTRUCTURADA. |  | 4.1667 |  | 4.17
| 1.4 | Realizar la caracterización de usuarios de otros grupos de valor | Página Web | Documento de caracterización de usuarios publicado en la página web | 30/01/2018 - 28/02/2018 | Planeación - Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 3 profesionales | 0 | Informe de caracterización de usuarios, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 4.1667 |  | 0
| 1.5 | "Diseño y divulgación de la información sobre la cual se va a rendir cuentas en cada espacio, a través de la web, boletines, correos, carteleras y demás medios acorde con la caracterización de usuarios, para los diferentes espacios habilitados para rendir cuentas de la gestión de la Institución. | Página Web, Carteleras | Informe de construcción de los espacio de rendición de cuentas | 01/01/2018 a 31/12/2018 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Vicerrectoría Acádemica | 3 profesionales | 0 | Informe de caracterización de usuarios, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 4.1667 |  | 0
| 1.6. | Realizar al menos seis (6) publicaciones en las carteleras institucionales los avances en la gestión interna | Carteleras institucionales | 6 Publicaciones que evidencien la gestión interna | 01/03/2018 - 31/12/2018 | Todos los Procesos |  |  |  |  | 4.1667 |  | 0
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Convocar a los grupos interés para participar en consultas, dialogos o evaluación de la gestión institucional | Correo electrónico, encuesta, redes sociales | Convocatoria realizada | 01/0/2018-01/0/2018 | Planeación - Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 5 profesionales y 1 auxiliar | $3.000.000,oo | Material de divulgación con la informaciónd de la institución, transporte, equipos, mesas, sillas, etc. |  | 4.1667 | 25 | 0
| 2.2. | Realizar audiencia pública de resultados de la gestión año 2018 | Presencial | 1 Audiencia pública de rendición | 15/11/2018 a 15/12/2018 | Planeación - Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 4 profesionales | Preguntar a la rectora cuánto recurso le va a asignar. | Informe de gestión 2017, Página web, citación presencial, planillas de asistencia, presentación de la rendición de cuenta, video beam, portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas, material de divulgación con la información de la institución, equipos, mesas, sillas, etc. |  | 4.1667 |  | 0
| 2.3. | Realizar una (1) rendición de cuentas a los egresados | Presencial | 1 ejercicio de Rendición de cuentas egresados realizado | 15/08/2018 a 15/08/2018 | Planeación - Bienestar |  |  |  |  | 4.1667 |  | 0
|  | Realizar una (1) rendición de cuentas de las áreas misionales | Página Web Buzones | 1 ejercicio de Rendición de cuentas académico realizado | 30/05/2018 o 30/11/2018 | Vicerrectoría Académica | 8 Profesionales |  | Internet, puesto de trabajo, computador, video beam, auditorío, página web, micrófono, listas de asistencia,etc. |  | 4.1667 |  | 0
| 2.4. | Realizar un (2) conversatorios: 1. "¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?" con los funcionarios y contratistas de la entidad para socializar las metas para el 2018. | Página Web, Correo Electrónico | Conversatorio "Dónde estamos y hacia dónde vamos" realizado | 01/01/2018 - 28/02/2017 | Lideres de Procesos y Coordinadores de Proyectos | 12 profesionales |  | Internet, puesto de trabajo, computador, video beam, auditorío, página web, micrófono, listas de asistencia,etc. |  | 4.1667 |  | 0
|  | 2. "¿Cómo vamos y que nos falta para cumplir las metas?" con los funcionarios y contratistas de la entidad para ver el estado de avance de la gestión y planificar para mejoras contínuas. | Página Web, Correo Electrónico | "¿Cómo vamos y que nos falta para cumplir las metas?" | 01/07/2018 - 30/07/2018 | LÍDERES DE PROCESOS Y COORDINADORES DE PROYECTOS |  |  |  |  | 4.1667 |  | 0
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos y contratistas acerca de la rendición de cuentas a nivel interno. | Presencial | 1 capacitación durante la vigencia realizada | 01/01/2018 a 31/12/2018 | VICE ADMINISTRATIVA | Líderes de procesos | N/A | Espacio y recursos tecnológicos y audio visuales |  | 6.25 | 25 | 0
| 3.2 | Sensibilizar e invitar a los grupos de interes y de valor hacia la cultura de rendición de cuentas y a participar en estos espacios. | Virtual | 1 sensibilización durante la vigencia / invitación a los grupos de interés a participar de los espacios de rendición de cuentas (debe ser de forma constante) | 01/01/2018 a 31/12/2018 | VICE ADMINISTRATIVA | 1 técnico y 1 profesional |  | Recursos tecnológicos y página web |  | 6.25 |  | 0
| 3.3 | Incluir propuestas de mejoramiento expuestas por los grupos de interés en los espacios de rendición de cuentas, cuando se considere relevante | Presencial | 1 informe de analisis de la incidencia de la participación de los grupos de interés | 01/01/2018 a 31/12/2018 | VICE ADMINISTRATIVA | Líderes de procesos | 0 | Espacio y recursos tecnológicos y audio visuales |  | 6.25 |  | 0
| 3.4 | Brindar respuesta a las inquietudes sobre la información expuesta en los espacios de rendición de cuentas | Presencial, Virtual | 1 Informe sobre respuestas a todas las inquietudes planteadas por los grupos de interes en los diferentes espacios de dialogo | 01/01/2018 a 31/12/2018 | VICE ADMINISTRATIVA | Líderes de procesos | 0 | Espacio y recursos tecnológicos y audio visuales |  | 6.25 |  | 0
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de cada evento 2018 | Página Web | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2018 | 2018-11-15 | CONTROL INTERNO |  |  |  |  | 6.25 | 25 | 0
| 4.2. | Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas. | Presencial, Página Web | 1 informe en el que se analicen asistencia a los espacios dialogo frente a la estrategia comunicativa utilizada para el mismo | 01/12/2018 a 31/12/2018 | PLANEACION | Dos (2) profesionales y Dos (2) técnicos | N/A | Internet, computador, puesto de trabajo |  | 6.25 |  | 0
| 4.3. | Evaluación de la ejecución de los espaciós de rendición de cuentas | Presencial, Página Web | 1 informe de la evaluación por espacio de rendición de cuentas | 01/12/2018 a 31/12/2018 | PLANEACION | 1 Profesional y 1 Técnico |  | Internet, computador, puesto de trabajo, encuestas de evaluación. |  | 6.25 |  | 0
| 4.4. | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Presencial, Página Web | 1 informe general de la Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 15/11/2018 a 15/12/2018 | PLANEACION |  |  |  |  | 6.25 |  | 0
[9 empty] | TOTAL |  | 100 | 100 | 12.51 | 0 | 0
Note on F17: Phantom: ¿Cuándo estimas conveniente hacerlo?[ consultar con la rectora. Creería
Note on O19: CONTROL INTERNO: se espera el reporte del documento o resultado de la caracterizacion ??? Al corte Agosto 2017,

## ATENCION AL CIUDADANO
FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2018
FECHA DE SEGUIMIENTO | ABRIL 30 DE 2018
COMPONENTE 4 | ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente / procesos | Actividades |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE ESPERADO |  | ABRIL 30 DE 2018 | AGOSTO 30 DE 2018 | DICIEMBRE 31 DE 2018 | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento para la mejora continua de la herramienta para el manejo y control del servicio prestado al ciudadano | Herramienta de atencion al ciudadano en funcionamiento con mejoras | Vicerectoria Administrativa y Financiera | Abril 30 de 2018 | 10 | 20 | 0
| 1.2 | Capacitar en forma permanente al responsable de la atención al ciudadano | Personal de atención permanente | Vicerectoria Administrativa y Financiera | 29 de diciembre de 2018 | 10 |  | 0
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Capacitación en las normas NTC 6047 | Una Capacitación de NTC 6047 | Vicerectoria Administrativa y Financiera | 28 de Julio de 2018 | 5 | 20 | 0
| 2.3 | Actualizar el plan de implementación de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la páginas web de INFOTEP (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). | Plan de Implementación actualizado | Vicerectoria Administrativa y Financiera | 29 de Septiembre de 2018 | 5 |  | 0
| 2.5 | Establecer indicadores (encuestas) que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Realizar al menos 2 encuestas semestrales | Planeacion | 29 de diciemrbe de 2018 | 5 |  | 0
|  |  | Tablero de indicadores establecidos | Planeacion | Junio de 2018 | 5 |  | 0
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar cursos o talleres para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Dos talleres o cursos de competencias en atención al ciudadano | Vicerectoria Administrativa y Financiera | 30 de Junio de 2018 | 5 | 20 | 0
| 3.2 | Ejecutar el Plan de Incentivos de la Institución | Plan de Incentivos Ejecutado | Vicerectoría Administrativa y Financiera | 29 de Diciembre de 2018 | 5 |  | 0
| 3.3. | Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño del personal de carrera administrativa en relación al servicio prestado al ciudadano. | Incentivos definidos | Vicerectoría Administrativa y Financiera | 30 de Junio de 2018 | 5 |  | 0
| 3.4. | Promover espacios para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Realizar dos (2) acciones para promover la cultura del servicio ciudadano | Vicerectoria Administrativa y Financiera | 29 de diciembre de 2018 | 5 |  | 0
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Dos (2) Informes semestrales de PQRSD | Vicerectoria Administrativa | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 10 | 20 | 0
| 4.2 | Divulgar y ejecutar la política de protección de datos personales. | Realizar una (1) divulgación de la política de protección de datos personales semestralmente | Planeacion | 30 de Junio de 2018 | 10 |  | 10
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Documento de Caracterización de ciudadanos | Planeación | 2018-11-30 | 6.6667 | 20 | 0
|  | Diseñar, implementar y adoptar por resolución la evaluación / encuesta de percepción y/o medición de satisfacción del usuario | 1 Evaluación / Encuesta de percepción y/o medición de satisfacción del usuario diseñada | Planeación | 2018-03-30 | 6.6667 |  | 0
| 5.2 | Realizar la evaluación de la percepción del usuario sobre la atención al ciduadano por parte de la entidad. | 1 Evaluación de la satisfacción del usuario | Planeación | 2018-12-31 | 6.6667 |  | 0
[6 empty] | 100 | 100 | 10 | 0 | 0

## Mecan Trans y Acc Informacion
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
FECHA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 31 DE 2017
[10 empty] | SEGUIMIENTO 2018 |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META Y PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | ABRIL 30-2018 | AGOSTO 30-2018 | DICIEMBRE 31-2018
PORCENTAJE ESPERADO
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación mínima de la información establecida en la Ley 1712 de 2014 | Pagina Web actualizada según lineamientos Ley 1712 de 2014. | # de publicaciones reales/ # de publicaciones requeridas por ley | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5 | 25 | 1.25
| 1.2. | Divulgación de datos abiertos. | Un documento de divulgación de datos abiertos | # de canales de información ejecutados/ # de canales de información planeados | VICERECTORIA ACADÉMICA Y SISTEMAS | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5 |  | 0
| 1.3. | Socializar entre los líderes de procesos acerca de la información que deben publicar en la página y la periodicidad | Realizar tres socializaciones anuales | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones planeadas | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5 |  | 2.5
| 1.4. | Publicación de los planes e informes requeridos al cierre de año, cada 31 de enero del año siguiente | Información publicada de cada proceso | # de planes e informes publicados/ # de planes e informes planeados para su publicación | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA- VICERECTORIA ACADÉMICA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5 |  | 0
| 1.5. | Registrar y actualizar las hojas de vida de los funcionarios y contratistas en el SIGEP | Actualizar en un 100% las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | # de hojas de vidas actualizadas | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5 |  | 2.5
| 1.6. | Realizar los registros de los contratos del SECOP II | Actualizar en un 50% los contratos en el SECOP II | # de contratos registrados/ # de contratos vigentes | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5
| 1.7. | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicar dos veces al año la información mínima de la institución siempre y cuando se presente cambio | # publicaciones realizadas/ # publicaciones planeadas | Calidad y Sistemas | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5
| 1.8. | Diseño del Plan para el cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital | Un diagnostico publicado de gobierno en línea | % del diagnostico publicado | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5
| 1.9. | Incluir los derechos de petición verbales | Acta o procedimiento de derecho de petición verbales | Acta o procedimiento implementado | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5
| 1.10. | Registrar y mantener actualizada la información acerca de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | número de trámites actualizados / número de trámites inscritos | PLANEACIÓN | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 2.5
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Reglamentar los derechos de petición verbal | Resolución o procedimiento | Resolución o procedimiento aprobada y publicada | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 8.3333 | 25
| 2.2. | Realizar jornadas de sensibilización acerca de los tiempos de entrega de las peticiones y las implicaciones legales | Jornada de sensibilización | # jornadas realizadas / # jornadas planeadas | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 8.3333
| 2.3. | Elaborar acta o resolución administrativa acerca de los costos de reproducción | Resolución aprobada | Resolución aprobada | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 8.3333
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la Información | 3.1. | Realizar inventario de activos de la institución | Inventario de Activos | Inventario de activos | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 8.3333 | 25
| 3.2. | Esquema de publicación de información. | Publicar en la pagina web El Esquema de publicacion | Documento esquema | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 8.3333
| 3.3. | Realizar la definición de información clasificada y reservada. | Publicar en la pagina web. El Indice de Informacion Clasificada y Reservada | Documento índica de información clasificada | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 8.3333
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Realizar diagnóstico de accesibilidad de la información para personas discapacitadas | Documento diagnostico | Documento diagnostico | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 6.25 | 25
| 4.2. | Divulgación de información, adecuación medios electrónicos, lineamientos accesibilidad espacios a discapacitados. | Establecer un convenio en el año para garantizar acceso a las personas discapacitadas | Convenio para garantizar el acceso | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 6.25
| 4.3. | Definir la herramienta para control de información que se debe reportar y publicar | Matriz de verificación de la información | Matriz | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 6.25
| 4.4. | Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga número solicitudes recibidas, número solicitudes trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes negadas acceso de información). | Informe de solicitudes de acceso de la información | Informe | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2018-02-01 | 2018-12-20 | 6.25
[8 empty] | 100 | 100
[6 empty] | AVANCE |  |  |  | 6.25 | 0 | 0